ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 5/17

Název: Návrh na poskytnutí dotací v rámci podpory cykloturistiky a úprava dotačních smluv

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam žadatelů 4. skupina  - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Žádost o změnu Vražné

Příloha č. 4 - Smlouva Vražné

Příloha č. 5 - Návrh dohody o narovnání Vražné

Příloha č. 6 - Žádost o změnu Horní Lomná

Příloha č. 7 - Smlouva Horní Lomná

Příloha č. 8 - Dodatek č.1 Horní Lomná

Příloha č. 9 - Dodatek č.2  Horní Lomná

Příloha č. 10 - Návrh dohody o narovnání Horní Lomná

Příloha č. 11 - Žádost o změnu Muzeum Bruntál

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

č. 82/5990 ze dne 20.11.2023

č. 82/5988 ze dne 20.11.2023

č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

č. 3/146 ze dne 19. 12. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/873 ze dne 15.9.2022

č. 13/1387 ze dne 7.9.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 15/1595 ze dne 7.3.2024

  - rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

- žádost obce Vražné, IČO 62351290, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace "Dokončení cyklostezky mezi obcemi Vražné - Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná - II.etapa“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačních programech „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ a „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít

- dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04056/2023/RRC, s obcí Vražné, IČO 62351290, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Muzea v Bruntále,, IČO 00095354, o prodloužení termínu realizace projektu „Kosárna Karlovice 2024“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024“s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2024“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1595 ze dne 7. 3. 2024 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace IČO 00095354, z „od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024“ na „od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025“

Důvodová zpráva:

K bodům 1 až 3 návrhu usnesení

Rada kraje rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a návrh smlouvy na své schůzi dne 20. 11. 2023 usnesením č. 82/5990. Tento dotační program byl rozčleněn na 3 dotační tituly:

- Dotační titul č. 1: „Projektová dokumentace “

- Dotační titul č. 2: „Cyklistická infrastruktura“

- Dotační titul č. 3: „Doprovodná infrastruktura“

Na realizaci Programu je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2024 vyčleněno 20.500.000 Kč. V rámci 1. skupiny byly schváleny 3 žádostí ve výši 1.936.500 Kč. V rámci 2. skupiny příjímání žádosti do Programu bylo předloženo 7 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.238.000 Kč. V rámci 3. skupiny příjímání žádosti do Programu bylo předloženo 9 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.004.500 Kč. V rámci 4. skupiny příjímání žádosti do Programu byly předloženy 3 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.209.900 Kč.

| Informace k dotačnímu titulu |  | Žádosti podané v dotačním titulu |  | Žádosti splňující kritéria přijatelnosti |  | Návrh na poskytnutí dotace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Výše schválených prostředků v Kč |
| 1.skupina žádostí předložených do 31. 1. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 20.500.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 |
| Celkem |  | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 |
| 2.skupina žádostí předložených do 30. 4. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 18.563.500 | 4 | 1.536.100 | 4 | 1.536.100 | 4 | 1.536.100 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 2 | 201.900 | 2 | 201.900 | 2 | 201.900 |
| Celkem |  | 7 | 3.238.000 | 7 | 3.238.000 | 7 | 3.238.000 |
| 3.skupina žádostí předložených do 30. 7. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 15.325.500 | 2 | 1.314.100 | 2 | 1.314.100 | 2 | 1.314.100 |
| DT 2 |  | 4 | 5.043.700 | 4 | 5.043.700 | 4 | 5.043.700 |
| DT 3 |  | 3 | 646.700 | 3 | 646.700 | 3 | 646.700 |
| Celkem |  | 9 | 7.004.500 | 9 | 7.004.500 | 9 | 7.004.500 |

| 4.skupina žádostí předložených do 8. 11. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 8.321.000 | 1 | 420.000 | 1 | 420.000 | 1 | 420.000 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 1 | 289.900 | 1 | 289.900 | 1 | 289.900 |
| Celkem |  | 3 | 2.209.900 | 3 | 2.209.900 | 3 | 2.209.900 |

Výběr žádostí byl proveden v souladu s kritérii přijatelnosti, která byla v rámci Programu schválena radou kraje při jeho vyhlašování.

Na základě došlých žádostí se navrhuje poskytnout investiční dotaci:

•	1 žadateli v celkové výši 1.500.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 2

•	1 žadateli v celkové výši 289.900 Kč v rámci dotačního titulu č. 3

Dále se navrhuje poskytnou neinvestiční dotaci:

•	1 žadateli v celkové výši 420.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 1

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl projednán na 1. jednání Komise rady kraje pro rozvoj kraje a mikroregionu dne 19. 11. 2024 (příloha č. 12).

K bodům 2a), 3, 4a) návrhu usnesení

Dne 26. 9. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Vražné, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace "Dokončení cyklostezky mezi obcemi Vražné – Jeseník nad Odrou" (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04056/2023/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 4).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 3. 2024 na 19. 8. 2024. Důvodem žádosti o posun termínu jsou problémy s nesouhlasným stanoviskem správce sítí CETIN, kdy došlo k neplánovanému souběhu projektování dvou akcí. Nové umístění kabelu se křížilo s trasou cyklostezky, ta musela být posunuta. Tato situace si vyžádala nutné technické konzultace a schvalovací procesy v součinnosti s vlastníkem infrastruktury, což vedlo k neplánovanému časovému skluzu.

Návrh dohody o narovnání je součástí přílohy č. 5 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 2b), 3, 2b) návrhu usnesení

Dne 16. 10. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Horní Lomná, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná - II.etapa“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ (viz příloha č. 7).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2024 na 30. 10. 2025. Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu jsou úskalí nestabilního podloží a jednání s AOPK (CHKO Beskydy) a vlastníky jednotlivých pozemků na umístění cyklostezky v krajině. V průběhu pořizování projektové dokumentace došlo již k několikátému přesunu původní trasy.

Vzhledem k tomu, že příjemce žádá o prodloužení realizace projektu nad časový rámec, které umožňují podmínky tohoto programu, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 10. 2025.

Návrh dohody o narovnání je součástí přílohy č. 10 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 5 až 7 návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj obdržel od Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace, dne 29. 9. 2024 žádost o prodloužení doby použitelnosti příspěvku na projekt „Kosárna Karlovice 2024“. Ten byl příspěvkové organizaci poskytnut v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024“. Důvodem žádosti je zasažení objektu Kosárny zářijovými povodněmi, které objekt velmi výrazně poškodily. Vzhledem k nutnosti posouzení aktuálního stavu objektu statikem, není možné započatý projekt „Kosárna Karlovice 2024“ dokončit v termínu jednoletého dotačního programu. Z výše uvedených důvodů se radě kraje navrhuje prodloužit termín realizace a závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2025. Vzhledem ke skutečnosti, že Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací kraje, nebude uzavřena dohoda o narovnání, ale bude změněna časová použitelnost dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 109

Datum konání: 25. 11. 2024

Materiál č.: 5/21

Název: Návrh na poskytnutí dotací v rámci podpory cykloturistiky a úprava dotačních smluv

Číslo usnesení: 109/7535

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

č. 82/5990 ze dne 20.11.2023

č. 82/5988 ze dne 20.11.2023

č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/873 ze dne 15.9.2022

č. 13/1387 ze dne 7.9.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 15/1595 ze dne 7.3.2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 420.000 Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 420.000 Kč |

  - rozhodla

ukončit příjem žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z důvodu vyhlášení nového dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2025+“

  - bere na vědomí

- žádost obce Vražné, IČO 62351290, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace "Dokončení cyklostezky mezi obcemi Vražné – Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná - II.etapa“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačních programech „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ a „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04056/2023/RRC, s obcí Vražné, IČO 62351290, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Muzea v Bruntále, IČO 00095354, o prodloužení termínu realizace projektu „Kosárna Karlovice 2024“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2024“s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2024“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1595 ze dne 7. 3. 2024 organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, z „od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024“ na „od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025“

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 4. a 7. a návrhy dle bodů 1., 5., 6., 8. a 9 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 12. 2024