DOHODA O NAROVNÁNÍ

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04056/2023/RRC**

# I. Smluvní strany

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Vražné**

se sídlem: Vražné 37, 74235 Vražné

zastoupen: Lukášem Bršt'ákem, starostou

IČO: 62351290

DIČ: CZ62351290

bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-3914801/0710

(dále jen „příjemce“)

# II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04056/2023/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na níže specifikovaný projekt.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem **Projektová dokumentace "Dokončení cyklostezky mezi obcemi Vražné – Jeseník nad Odrou"** (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
3. Žádostí ze dne 26. 9. 2024 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to s ohledem na nesouhlasné stanovisko správce sítí CETIN, kterým došlo k neplánovanému souběhu projektování dvou akcí. Projektová dokumentace musela být předělána tak, aby vyhovovala platným normám a předpisům a tato situace si vyžádala nutné technické konzultace a schvalovací procesy v součinnosti s vlastníkem infrastruktury, což vedlo k neplánovanému časovému skluzu. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III. Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 3. 2024), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 4. 2024) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly, že:
3. za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **19. 8. 2024**,
4. za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **30. 10. 2024**,
5. za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období **do 19. 8. 2024** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
6. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky však začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV. Závěrečná ustanovení

1. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
3. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………. ze dne 16. 12. 2024.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne: |  | Ve Vražném dne: |
|  |  |  |
| za poskytovatele  Ing. Šárka Šimoňáková  1. náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce  Lukáš Bršťák  starostka |

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně podepisuje dohodu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.