DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04324/2024/KH ze dne 31. 10. 2024**

(dále jen „dodatek“)

# I. SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

*(dále jen „poskytovatel“)*

a

# Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1842619349/0800

*(dále jen „příjemce“)*

# II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04324/2024/KH (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti Statutárního města Opava o prodloužení doby realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“.

# III. ZMĚNA SMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 4. 2026“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 23. 1. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 7. 2026“.
3. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2026,“.

1. V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se text „o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024, a to nejpozději do 15. 1. 2025“ nahrazuje textem „o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024 nejpozději do 15. 1. 2025 a o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026“.

# IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze   
dne ... … 2024.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku *rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo* města svým usnesením č. ... ze dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne: |  | V Opavě dne: |
| za poskytovatele  Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA  hejtman kraje |  | za příjemce  Ing. Tomáš Navrátil  primátor |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.