DOHODA O NAROVNÁNÍ Č. 2

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec LUDGEŘOVICE

se sídlem:	Markvartovická 52, 747 14 Ludgeřovice

zastoupena:	Mgr. Daniel Havlík, starostou

IČ:	00300390

DIČ:	CZ00300390

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-3417821/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06142/2019/RRC (dále jen „smlouva“), dne 9. 11. 2021 Dohodu o narovnání ke smlouvě, kterou smluvní strany prohlásily, že za termín pro ukončení realizace se považuje datum 30. 6. 2022, a dne 27. 12. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora v obci Ludgeřovice – projektová dokumentace“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“), do 31. 12. 2024.

- Dne 19. 12. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2026.

- Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu (31. 12. 2024) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za termín pro doložení dokladu od Řídícího orgánu se považuje datum 31. 12. 2026.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za termín, v němž má příjemce oznámit, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, do níž by mohl předložit žádost, a jenž souvisí s termínem dle předchozího odstavce tohoto článku dohody, se považuje datum 31. 12. 2026.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. r) a t) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 17. 3. 2025.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  |  |  | V Ludgeřovicích dne: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková 1. náměstkyně hejtmana kraje |  |  |  | za příjemce Mgr. Daniel Havlík starosta |  |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.