DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec hukvaldy

se sídlem:	Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy

zastoupena:	Mgr. Luďkem Bujnoškem, starostou

IČ:	00297194

DIČ:	CZ00297194

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:	1687035369/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03810/2021/RRC.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu v obci Hukvaldy“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“.

- Dne 3. 12. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“), nově do 31. 12. 2026.

- Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu (31. 12. 2024) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za termín pro doložení dokladu od Řídícího orgánu se považuje datum 31. 12. 2026.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za termín, v němž má příjemce oznámit, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, do níž by mohl předložit žádost, a jenž souvisí s termínem dle předchozího odstavce tohoto článku dohody, se považuje datum 31. 12. 2026.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající z ustanoveních čl. V odst. 3 písm. r) a t) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 17. 3. 2025.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  |  |  | V Hukvaldech dne: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková 1. náměstkyně hejtmana kraje |  |  |  | za příjemce Mgr. Luděk Bujnošek starosta |  |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.