DOHODA O NAROVNÁNÍ

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02629/2024/RRC**

# I.Smluvní strany

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Statutární město Havířov**

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

zastoupen: Ing. Ondřejem Baránkem, primátorem města

IČO: 00297488

DIČ: CZ5200297488

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-810791/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02629/2024/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na níže specifikovaný projekt.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem **Projektová dokumentace Cyklostezka na Dlouhé tř. mezi ul. Mladé Gardy a ul. 17. listopadu"** (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+ (dále jen „Dotační program“).
3. Žádostí ze dne 11. 12. 2024 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to z důvodů neukončeného jednání s vlastníkem pozemku, kterým prochází cyklostezka. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 12. 2024), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (17. 1. 2025) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly, že:
3. za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum **31. 12. 2026**,
4. za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum **18. 1. 2027**,
5. za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období **od 8. 3. 2024** **do 31. 12. 2026** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
6. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky však začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.
7. Příjemce zpracuje k 31. 12. 2025 průběžné vyúčtování realizace projektu na formulářích předepsaných pro Dotační program, úplné (obsahující všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné a předloží je poskytovateli nejpozději do 16. 1. 2026; způsob a okamžik předložení průběžného vyúčtování jsou upraveny v čl. XIII podmínek Dotačního programu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování. Porušení podmínky uvedené ve větě první bude považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s čl. V odst. 4 písm. a), resp. b) smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.Závěrečná ustanovení

1. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………. ze dne 17.3.2025.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne:  |  | Ve dne: |
|  |  |  |
| za poskytovateleIng. Šárka Šimoňáková1. náměstkyně hejtmana kraje |  |  |

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.