ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 5/19

Název: 	Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Pavla Sliwková, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/137 ze dne 25.11.2024

č. 12/591 ze dne 24.2.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/44 ze dne 6.12.2024

  - bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

Důvodová zpráva:

Z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen OP ST) byly k 17. únoru 2025 vyhlášeny výzvy pokrývající více než 85 % jeho celkové alokace, která činí 41,2 mld. Kč. Téměř 60 % alokace již bylo rozděleno konečným příjemcům prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Největší podíl schválených prostředků připadá na Moravskoslezský kraj. V rámci krajské alokace 18,2 mld. Kč je schváleno více než 200 projektových záměrů včetně 9 strategických projektů za téměř 13 miliard korun, což představuje 70 % přidělené krajské obálky.

Přehled strategických projektů MSK

Do výzvy pro realizaci strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace podalo v termínu žádost o financování všech 13 strategických projektů MSK. MŽP doposud vydalo 9 rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekty Podolupark Karviná a Education Disctrict nebyly ze strany RSK MSK a Výběrové komise schváleny k financování z OP ST.

| Název strategického projektu | Schválení RSK MSK | Výběrová komise MŽP |
| --- | --- | --- |
| *LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava) | 18.7.2023 | 14.8.2023 |
| *Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací | 18.7.2023 | 14.8.2023 |
| *CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) | 13.9.2023 | 26.10.2023 |
| *Centrum veřejných energetiků | 13.9.2023 | 12.12.2023 |
| *REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| *TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| *POHO park Gabriela | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| *TRAUTOM – Kompetence pro 21. století | 29.2.2024 | 13.3.2024 |
| *CirkArena – Circular Economy R&D Centre | 29.2.2024 | 13.3.2024 |
| MuSeum+ | 19.6.2024 | 24.6.2024 |
| Podolupark Karviná – nedoporučen k financování | 19.6.2024 | 24.6.2024 |
| Education District – nedoporučen k financování | 19.6.2024 | 24.6.2024 |

Stav vyhlášených výzev a zastřešujících projektů na území MSK viz níže:

| Název výzvy | Příjem žádostí | Alokace pro MSK (mil. Kč) |
| --- | --- | --- |
| Konektivita škol v MSK | 15.2.2023 - 31.12.2023 | 100 |
| Odborné učebny středních škol v MSK | 15.2.2023 - 31.12.2023 | 200 |
| Inovativní projekty oběhového hospodářství | 15.2.2023 - 31.7.2023 | 300 |
| Vouchery pro podnikatele – výzva pro kraj | 6.4.2023 - 6.10.2023 | 230 |
| Úvěr transformace pro MSK | 17.4.2023 - 31.12.2026 | 1 000 |
| Obnova území – Koncepce a příprava | 31.5.2023 - 30.6.2024 | 100 |
| Obnova území – Příroda a krajina | 16.6.2023 - 30.6.2024 | 225 |
| Obnova území – Infrastruktura | 27.6.2023 - 30.6.2025 | 275 |
| Obnova území – Strategické brownfieldy | 14.8.2023 - 30.6.2025 | 500 |
| Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace | 11.10.2023 - 31.12.2024 | 600 |
| Vzdělávání ve firmách v MSK | 29.9.2023 - 30.6.2026 | 360 |
| Řemeslné inkubátory | 29.11.2023 - 31.12.2024 | 200 |
| Vouchery pro univerzity - výzva pro kraj | 2.1.2024 - 30.4.2024 | 100 |
| Podpora projektů pro veřejný sektor - výzva pro kraj | 2.1.2024 - 30.4.2024 | 100 |
| Filmové vouchery - výzva pro kraj | 2.1.2024 - 30.6.2024 | 50 |
| Rozvoj vodíkových údolí – podpora strategického/akčního plánování | 7.6.2024 - 30.9.2024 | 51,8 |
| Zájmové vzdělávání a osvěta | 18.10.2024 - 31.12.2025 | 25 |
| Infrastruktura pro další vzdělávání | 14.11.2024 - 13.6.2025 | 150 |
| Podpora regionálního školství | 2.12.2024 - 30.6.2025 | 100 |

Dne 21. února proběhlo jednání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, v rámci něhož bylo schváleno navýšení úspěšných výzev OP ST, ve kterých je evidován výrazný převis poptávky. Byla také schválena nová témata k podpoře z OP ST.

Navýšení se týká těchto výzev:

| Název výzvy | Navýšená alokace (mil. Kč) |
| --- | --- |
| Konektivita škol v MSK | 300 |
| Odborné učebny středních škol v MSK | 500 |
| Úvěr transformace pro MSK | 1 950 |
| Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace | 900 |
| Zájmové vzdělávání a osvěta | 40 |
| Infrastruktura pro další vzdělávání | 308 |
| Podpora regionálního školství | 168 |
| Nová témata: | Alokace (mil. Kč) |
| Kreativní a kulturní centra | 250 |
| Finanční nástroj – Záruky | 220 |
| Regionální inovační údolí | 25 |
| Příprava projektů pro 2028+ | 150 |
| Oběhové hospodářství II. | v řešení |
| Energetické úspory veřejných budov a veřejné infrastruktury | v řešení |
| Komunální FVE pro malé obce | v řešení |

Dne 4. března 2025 se uskutečnil 10. Monitorovací výbor OP ST. Byly zde schváleny kritéria pro výběr těchto operací: regenerace brownfields – kombinace dotace + úvěr pro Ústecký a Karlovarský kraj, oběhové hospodářství II, energetické úspory veřejných budov a veřejné infrastruktury, OZE na veřejných budovách a infrastruktuře (komunální fotovoltaika pro malé obce).

Informace o výzvách včetně harmonogramu plánovaných výzev naleznete na webových stránkách www.opst.cz a také www.hrajemskrajem.cz.

Realizace Akčních plánů Programu RE:START

Od minulého materiálu pro zastupitelstvo kraje z prosince 2024 došlo k navýšení čerpání Moravskoslezského kraje z důvodu vyhodnocení výzvy MMR na demolice v sociálně vyloučených lokalitách a výzev Technologické agentury ČR – SIGMA a DOPRAVA 2030. Momentální stav čerpání kraje je zobrazen v následující přehledové tabulce.

| Region | Moravskoslezský kraj | Ústecký kraj | Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem v Kč | 5 827 716 727 | 3 767 060 116 | 1 849 567 593 |

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 24.2.2024

Materiál č.: 5/16

Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START

Číslo usnesení: 12/591

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/137 ze dne 25.11.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/44 ze dne 6.12.2024

  - bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17.3.2025

Při aktuálním kurzu k 2/2025, tj. 1 EURO = 25,1 Kč bez části určené na technickou podporu OP ST.

Alokace Moravskoslezského kraje z OP ST činí 726,5 mil. EUR. Alokace uvedená v českých korunách je přepočítána dle aktuálního kurzu k 2/2025, tj. 1 EURO = 25,1 Kč a mění se v čase v závislosti na změně tohoto kurzu.

Projekt získal Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŽP, které představuje poslední krok v rámci schvalovacího procesu.

Krajská výzva byla návazně po vyhodnocení žádosti MSK spuštěna dne 3.1.2024. V současné době je uzavřená a probíhá realizace projektů konečných příjemců.

Příjem žádostí krajské výzvy směrem k příjemcům byl zahájen 13.1.2025.

Příjem žádostí krajské výzvy směrem k příjemcům byl zahájen 22.8.2024.

Příjem žádostí krajské výzvy směrem k příjemcům byl zahájen 1.11.2024

Informace byly aktualizovány k datu 28. 2. 2025.