ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a změnu termínu realizace projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace připravovaných projektů

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lucie Povýšilová, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/500 ze dne 28. 2. 2017

  - nahrazuje

text bodu 16) usnesení č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění:

„r o z h o d l o

profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 – 2021 v celkové výši 11.200.000 Kč.“

  - rozhodla

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016 termín realizace projektu “Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ z let 2017 – 2019 na 2017 – 2020.

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů a odbor sociálních věcí připravují projekty do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Ve fázi přípravy projektu došlo ke změně u dvou projektů a to „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“.

„Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“

Zahájení přípravy schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1161 (materiál č. 10/14).

Cílem projektu je vytvoření a realizace „Programu podpory rodičovských kompetencí“, který se bude zaměřovat na rodiny, které opakovaně selhávají v péči o děti a jsou tak aktivními příjemci nejen sociálně-právní ochrany dětí, ale také sociálních služeb. Podrobnější obsah projektu včetně popisu klíčových aktivit je uveden v příloze č. 1 materiálu.

Profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1633 (materiál č. 10/14). Původní předpokládaný začátek realizace projektu byl duben 2016. Ve fázi přípravy projektu došlo k posunutí termínu realizace projektu do let 2017 – 2021, a to z důvodu změny harmonogramu projektu. Oproti původnímu plánu dojde v projektu k prodloužení délky jeho realizace (z 24 měsíců na 36 měsíců) a rozšíření projektových aktivit (navýšení počtů workshopů a rozšíření dotčené cílové skupiny), proto je nezbytné navýšení profinancování a kofinancování.

Původní předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu						max. 8.200.000  Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 		max. 8.000.000  Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	max.    400.000  Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	max.  7.600.000  Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)						max.    200.000 Kč

Projekt bude financován formou zálohových plateb z 85 % z prostředků EU, z 10 % z prostředků státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu žadatele.

Aktuální předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu 						max. 11.200.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu		max. 11.000.000  Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	max.       550.000  Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	max. 10.450.000  Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)						max.      200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady patří režijní náklady a bankovní poplatky, příp. další náklady, které stanoví poskytovatel dotace samotnou výzvou a náklady, které mohou vyplynout z průběhu realizace.

Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) jsou součástí rozpočtu na rok 2017 ve výši 400 tis. Kč v rámci výše uvedené akce a ve schváleném rozpočtovém výhledu na léta 2017 – 2019, ve výši 200 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky na nezpůsobilé výdaje ve výši 150 tis. Kč budou nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2018.

Ke dni zpracování materiálu nebyla podána žádost na MPSV. Žádost bude podána po schválení zastupitelstvem kraje v navrhované struktuře financování projektu. Ve fázi udržitelnosti dle podmínek operačního programu u projektu nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“

Zahájení přípravy schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 usnesení č. 21/2245 (materiál č. 10/13).

Záměrem projektu Interdisciplinární spolupráce je nalezení efektivnějšího přístupu při řešení případů ve věci nezletilých dětí, prohloubení znalosti a vymezení kompetencí jednotlivých zapojených subjektů (soudci, zaměstnanci krajského úřadu, pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zástupci rodinných poraden, zástupci mediátorů), včetně prohlubování vzájemných kontaktů. Primárním principem je propojení kompetencí a úkonů jednotlivých profesí takovým způsobem, aby tyto na sebe navzájem navazovaly a byly zařazeny do běžné praxe. V důsledku aplikace tohoto postupu pak bude docházet ke snižování míry ohrožení dětí.

Cílem projektu je nastavení a realizace interdisciplinární spolupráce zainteresovaných subjektů v nejlepším zájmu dítěte při řešení rodičovských konfliktů v soudním regionu Nový Jičín, která povede ke změně myšlení a způsobu vedení opatrovnických sporů
ve věci nezletilých dětí.

Podrobnější obsah projektu včetně popisu klíčových aktivit je uveden v příloze č. 1 materiálu.

Profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2245 (materiál č. 10/13). Ve zmiňovaném usnesení byl uveden předpokládaný termín realizace projektu v letech 2017 – 2019. Z důvodu prodloužení doby trvání projektu z 24 měsíců na 36 měsíců došlo ke změně termínu realizace projektu na léta 2017 – 2020.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu 							max. 7.000.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 6.800.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.    340.000  Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)		max. 6.460.000  Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)max. 200.000 Kč

Projekt bude financován formou zálohových plateb z 85 % z prostředků EU, z 10 % z prostředků státního rozpočtu a z 5 % rozpočtu žadatele. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) a neuznatelné náklady jsou zajištěny v plné výši, a to v rámci výše uvedené akce v rozpočtu kraje na rok 2017.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje nahradit text bodu 16) usnesení č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 a rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016 termín realizace projektu dle bodů 1) – 2) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	8

Datum konání:	28.2.2017

Materiál č.:		9/9

Název:		Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a změnu termínu realizace projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“

Číslo usnesení: 8/500

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015

č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

nahradit text bodu 16) usnesení č. 16/1633 ze dne 25. 9. 2015 textem tohoto znění:

„rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2017 – 2021 v celkové výši 11.200.000 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2245 ze dne 22. 9. 2016 termín realizace projektu “Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“ z let 2017 – 2019 na 2017 – 2020

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017