ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 13/2

Název: Odstoupení z projektu Centrum veřejných energetiků

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o možnost odstoupit z projektu

Příloha č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Ing. Pavel Staněk, člen rady kraje

Zpracovatel:

Ing. Jiří Freisler, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/673 ze dne 24. 2. 2025

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022

č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024

  - bere na vědomí

žádost ze dne 10. 2. 2025 subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o možnost odstoupit z projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - souhlasí

s odstoupením subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, z projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ realizovaného v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027

  - zrušuje

bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024, o profinancování a kofinancování projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“

  - mění

bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024, o návratné finanční výpomoci k zajištění profinancování projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ tak, že výše této návratné finanční výpomoci se snižuje z částky „127.500 tis. Kč“ na částku „37.444 tis. Kč“ a termín její splatnosti se zkracuje z „ihned po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2028" na „nejpozději do 30. 11. 2025"

  - zrušuje

bod 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022 o zajištění po ukončení realizace projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ jeho udržitelnosti po dobu pěti let a zajištění financování provozních výdajů v maximální výši 75.000 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj obdržel dne 10. 2. 2025 žádost, viz příloha č. 1 tohoto materiálu, subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (dále jen „MEC“), o možnost odstoupit z projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“), a o spolupráci při realizaci nezbytných administrativních kroků vedoucích k jeho ukončení. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“).

MEC je v současnosti nositelem projektu, který představuje jeden ze 13 strategických projektů, který byl 24. 6. 2021 Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje doporučen k financování z Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím OPST. Období realizace projektu je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027. Přípravná etapa projektu probíhala od roku 2021 a uznatelnost nákladů projektu běží již od roku 2022. Předmětem projektu je poskytování bezplatného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje čisté mobility obcím. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022:

- souhlasilo s předložením projektu do OPST,

- rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt ve výši 200.000 tis. Kč,

- rozhodlo poskytnout návratnou finanční výpomoc MEC v maximální výši 170.000 tis. Kč na období 2023–2027 k zajištění profinancování projektu se splatností ihned po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2028,

- rozhodlo zajistit po ukončení realizace projektu jeho udržitelnost po dobu pěti let a zajistit financování provozních výdajů v maximální výši 75.000 tis. Kč,

- vzalo na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu v předpokládané výši 39.333 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

MEC 27. 2. 2023 podala žádost o podporu z OPST na realizaci projektu pod registračním číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000036. Dne 30. 4. 2024 MEC obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_003/0000036 Ministerstva životního prostředí, viz příloha č. 2 tohoto materiálu.

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí definuje maximální výši dotace EU a dále povinnosti, kterými se musí MEC při realizaci projektu řídit, mezi něž patří zejména:

- dosáhnout účelu dotace a cílů projektu nejpozději do 31. 12. 2027,

- zajistit, aby účel realizace projektu byl zachován po dobu udržitelnosti (tj. 5 let od finančního ukončení řídícím orgánem OPST),

- do konce roku 2025 uspořádat mid-term evaluační zasedání se zástupci řídicího orgánu OPST a Státního fondu životního prostředí, kde bude vyhodnocen pokrok projektu do 30. 9. 2025. V případě, že nebude prokázáno splnění 75 % stanovených ročních cílů projektu, bude financování kráceno, případně zastaveno,

- aktivity projektu nesmí být svým obsahem, formou a zaměřením na konkrétní subjekty totožné s jinými realizovanými aktivitami energetického poradenství, které jsou podporovány z jiných veřejných zdrojů.

Na základě celkových způsobilých výdajů projektu stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024:

- rozhodlo změnit výši profinancování a kofinancování projektu z 200 000 tis. Kč na 150 000 tis. Kč,

- rozhodlo změnit výši návratné finanční výpomoci k zajištění profinancování projektu ze 170 000 tis. Kč na 127 500 tis. Kč.

Finanční rámec Projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu (100 %): 	150 000 000 Kč

Maximální dotace EU (85 %):			127 500 000 Kč

Minimální vlastní podíl (15 %):			  22 500 000 Kč

MEC svoji žádost o možnost odstoupit z realizace projektu zdůvodňuje těmito riziky a důvody:

- Riziko nedůvěry ze strany uživatelů. Tato nedůvěra pramení především z nedostatečné odbornosti „veřejných energetiků“. Nabízejí pouze základní konzultace a otázka je také ohledně efektivity poskytovaných služeb a jejich reálného dopadu. Dále se objevují pochybnosti o dlouhodobé udržitelnosti projektu. Některé osoby, které měly projekt realizovat, jsou v současnosti trestně stíhané, přičemž kauza byla medializována a vrhá to špatný dojem na MEC a jeho zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. V případě dalších fází trestního řízení se může medializace ještě akcentovat.

- Riziko nesplnění požadovaných indikátorů a výkonnostních parametrů projektu. Tento projekt byl schválen s určitými cíli a očekáváními, avšak dosavadní výsledky naznačují, že plánované ukazatele výkonu a přínosu nebudou naplněny. Nesplnění těchto kritérií může mít za následek případné finanční důsledky, především krácení dotace. Indikátory a výkonnostní parametry byly nastaveny tak, že jsou objektivně obtížně splnitelné i za standartní situace v organizaci MEC. Jedná se hlavně o energetickou platformu, která má být dokončena v termínu 9/2025, a hrozí vážné nesplnění termínu. Platforma měla být založená na online řešeních webu, řídících, komunikačních a úložných nástrojích.

- Riziko nedostatku lidských zdrojů potřebných k realizaci projektu. Nedostatek kvalifikovaných odborníků vede k narušení plynulého fungování projektu, prodlužování lhůt a zvyšování provozních nákladů. Cílem projektu je mít 22 veřejných energetiků, přičemž v současnosti jich vykonává svou činnost pouze 12. Tato situace může dále prohloubit stávající problémy a zpochybnit schopnost projektu naplnit své cíle v požadovaném časovém rámci.

- Projekt je nevhodný pro realizaci v rámci příspěvkové organizace kraje, protože realizace složitých a finančně náročných energetických projektů vyžaduje vyšší míru flexibility, odbornosti a finančního plánování. Tento faktor představuje další významnou překážku v efektivním řízení projektu a jeho úspěšné implementaci.

- V současnosti již poskytují bezplatné poradenství (byť v omezené míře s limitem pro počet konzultačních hodin) v oblasti energetiky tzv. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) a dále Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (MAS), umístěni ve všech regionech Moravskoslezského kraje. Tyto poradenské služby jsou financovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a jsou zdarma pro širokou veřejnost, tedy občany, podnikatele, firmy i obce.

S argumentací MEC je možno se ztotožnit. Po posouzení uvedených rizik, respektive skutečností a po detailním rozboru všech dostupných informací a možných souvislostí lze konstatovat, že existuje reálná hrozba nefunkčnosti projektu jako takového a z toho plynoucích následků. Průběh realizace projektu je také negativně ovlivněn zásahem orgánů činných v trestním řízení a zahájením trestního řízení s bývalým náměstkem hejtmana a bývalým ředitelem MEC, kteří se podíleli na startu a realizaci projektu.

Veškeré uvedené skutečnosti v souvislosti s potenciálními riziky při pokračující realizaci projektu jsou natolik závažné a nemožnost pokračovat ve vlastní realizaci projektu je natolik zřejmá, že na základě těchto faktů je žádoucí žádosti MEC vyhovět a souhlasit s odstoupením z projektu, včetně realizace následných kroků vedoucích k jeho ukončení.

Dopad do rozpočtu kraje:

Poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu (ke dni 31. 1. 2025):

|  |  |  | (v tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | závazný ukazatel účelově určený příspěvek na provoz/příspěvek do investičního fondu | Návratná finanční výpomoc | Celkem |
| 2022 | 1 173,60 | 0,00 | 1 173,60 |
| 2023 | 1 002,80 | 5 682,57 | 6 685,37 |
| 2024 | 5 604,80 | 31 760,45 | 37 365,25 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 7 781,20 | 37 443,02 | 45 224,22 |

Prostředky v úhrnném objemu 45.224,2 tis. Kč byly poskytnuty MEC v letech 2022-2024 formou zálohy na základě průběžných žádostí s termínem finančního vypořádání k 31. 12. 2027. K datu 31. 12. 2024 byly MEC dle předložených podkladů použity prostředky ve výši 27.190,42 tis. Kč. V případě rozhodnutí o odstoupení z projektu bude finanční ukončení a vypořádání prostředků poskytnutých krajem předloženo k rozhodnutí na následujících jednáních rady kraje, zejména s ohledem na stále trvající zasmluvněné závazky z realizace projektu (např. mzdy, nájemné, energie), které budou doplaceny v průběhu následujících měsíců.

V případě rozhodnutí o odstoupení z projektu bude MEC informovat SFŽP prostřednictvím systému MS2021+ o ukončení projektu. Do současnosti Moravskoslezský kraj neobdržel žádnou platbu ze strany poskytovatele dotace. Následně budou ze strany MEC ukončeny veškeré závazky související s realizací projektu tak, aby čerpání financí na realizaci projektu bylo ukončeno co nejdříve (především ukončení pronájmu kanceláří a ukončení pracovního poměru zaměstnanců jejichž hlavní činnosti je realizace projektu). K využití bude movitý majetek pořízený pro zřizovatele v rámci realizace projektu (především 7 ks elektromobilů).

S ohledem na vše uvedené skutečnosti rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	12

Datum konání:	24. 2. 2025

Materiál č.:		13/5

Název:		Odstoupení z projektu Centrum veřejných energetiků

Číslo usnesení: 12/673

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022

č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024

1. bere na vědomí

žádost ze dne 10. 2. 2025 subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o možnost odstoupit z projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s odstoupením subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, z projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ realizovaného v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024, o profinancování a kofinancování projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1708 ze dne 6. 6. 2024, o návratné finanční výpomoci k zajištění profinancování projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ tak, že výše této návratné finanční výpomoci se snižuje z částky „127.500 tis. Kč“ na částku „37.444 tis. Kč“ a termín její splatnosti se zkracuje z „ihned po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2028" na „nejpozději do 30. 11. 2025"

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit bod 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022 o zajištění po ukončení realizace projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“ jeho udržitelnosti po dobu pěti let a zajištění financování provozních výdajů v maximální výši 75.000 tis. Kč

6. ukládá

statutárnímu orgánu subjektu Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, bezodkladně začít provádět veškeré kroky vedoucí k ukončení realizace a souvisejících aktivit projektu „Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje“, pokud bude zastupitelstvo kraje souhlasit s odstoupením z projektu dle doporučení v bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Tomáš Lyčka, jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Termín: bezodkladně po usnesení zastupitelstva kraje dle doporučení v bodu 2. tohoto usnesení

7. ukládá

členovi rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Pavel Staněk

Termín: 17. 3. 2025