ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost (ATEKO s.r.o.)

Příloha č. 2 - Žádost (LabControl s.r.o.)

Příloha č. 3 - Žádost (ING corporation, spol. s r.o.)

Příloha č. 4 - Žádost (EKOM CZ a.s.)

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace (ATEKO s.r.o.)

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 ke smlouvě (ATEKO s.r.o.)

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí dotace (LabControl s.r.o.)

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace (ING corporation, spol. s r.o.)

Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace (EKOM CZ a.s.)

Příloha č. 10 - Návrh Dohody o narovnání (ATEKO s.r.o.)

Příloha č. 11 - Návrh Dohody o narovnání (LabControl s.r.o.)

Příloha č. 12 - Návrh Dohody o narovnání (ING corporation, spol. s r.o.)

Příloha č. 13 - Návrh Dohody o narovnání (EKOM CZ a.s.)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25.6.2015

č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

k usnesení rady kraje

č. 69/5700 ze dne 9.6.2015

č. 85/6819 ze dne 8.12.2015

č. 8/506 ze dne 28.2.2017

1. rozhodlo

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o. IČ 47974745, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC se společností LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC se společností ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC se společností EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 neinvestiční dotaci společnosti ATEKO, s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj prototypu regulované elektrické drenáže s inteligentním řízením“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 19. 8. 2015 (příloha č. 5).

Dne 26. 7. 2016 byl se společností ATEKO, s.r.o. uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC (příloha č. 6), jehož předmětem bylo prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2016.

Společnost ATEKO, s.r.o. požádala dopisem ze dne 8. 1. 2017 o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu do 31. 5. 2017. Svou žádost jednatel společnosti odůvodňuje časovou náročností prací na dílčích aktivitách, díky kterým není možné dodržet původně nastavený časový harmonogram projektu. Prodloužení realizace projektu znamená pro společnost zdárné dokončení testovací fáze zkoumaného řešení, aniž by bylo ohroženo naplnění účelu projektu dle schválené smlouvy. Společnost ATEKO, s.r.o. dosud veškeré povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace plnila příkladně a dle předložené žádosti je schopna v prodlouženém termínu ukončit veškeré dílčí činnosti projektu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1761 ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II.

Na základě výše uvedeného byla přidělena neinvestiční dotace společnosti LabControl, s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj inovativní verze software LabNet.Workbench pro řízení biaxiálních zkušebních strojů“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 29. 2. 2016 (příloha č. 7).

Společnosti LabControl, s.r.o. požádala dopisem ze dne 9. 1. 2017 o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2017. Svou žádost jednatel společnosti LabControl, s.r.o. odůvodňuje tím, že poslední etapy řešení projektu byly dokončeny až v prosinci 2016 a faktura ve výši 363.000 Kč vč. DPH byla Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava doručena společnosti až 2. 1. 2017 a žadatel tudíž nemohl splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování k výše uvedenému projektu bylo účelu projektu, stanoveného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla rovněž přidělena neinvestiční dotace společnosti ING corporation, spol. s r.o. na realizaci projektu „Zařízení pro zjištění doby používání ortotické pomůcky a její vnitřní teploty“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 23. 2. 2016 (příloha č. 8).

Společnosti ING corporation, spol. s r.o. požádala dopisem ze dne 10. 1. 2017 o prodloužení realizace projektu do 17. 1. 2017. Svou žádost jednatel společnosti ING corporation, spol. s r.o. odůvodňuje zvýšenou administrativní zátěží ze strany Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na konci roku 2016, díky níž byly veškeré provedené výzkumné a vývojové práce ukončeny až dne 30. 12. 2016 s následnou fakturací částky ve výši 518.606 Kč vč. DPH. Z tohoto důvodu nemohl žadatel splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování k výše uvedenému projektu bylo účelu projektu, stanoveného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti EKOM CZ a.s. na realizaci projektu „Návrh výměníku tepla pro selektivní kondenzaci kapalných látek z procesního plynu“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 29. 2. 2016 (příloha č. 9).

Společnosti EKOM CZ a.s. požádala dopisem ze dne 16. 2. 2017 o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2017. Svou žádosti jednatel společnosti EKOM CZ a.s. odůvodňuje vyšší administrativní zátěží při zpracování dat projektu, kvůli které byla část faktury č. 933922390 ve výši 71.000 Kč vč. DPH hrazeno po termínu uznatelnosti nákladů. Na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování k výše uvedenému projektu bylo účelu projektu, stanoveného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		8.

Datum konání:	28.2.2017

Materiál č.:		9/15

Název:	Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Číslo usnesení:	8/506

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25.6.2015

č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

  - bere na vědomí

- žádost společnosti ATEKO, s.r.o., IČ 47974745, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost společnosti LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- žádost společnosti ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost společnosti EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o. IČ 47974745 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC se společností LabControl s.r.o., IČ 27850544 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC se společností ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC se společností EKOM CZ a.s., IČ 26462061 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017