ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s.

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Ema Havelková, MBA, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/915 ze dne 25.4.2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2109 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  - rozhodlo

změnit v bodě 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2109 ze dne 23. 6. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2017“

  - rozhodlo

uzavřít s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 schválilo usnesením č. 20/2109 smlouvu o poskytnutí dotace č. 02997/2016/RRC s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČ 75125285, jejímž předmětem byla úhrada nákladů na projekt „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP 
a KP“. Podle této smlouvy měl být projekt zrealizovaný do 31. 8. 2017.

Moravskoslezský kraj obdržel dne 10. 4. 2017 žádost o změnu předmětné smlouvy a to s ohledem na nové skutečnosti, které byly zjištěny v rámci bezpečnostní prohlídky areálů 
po ukončení zimního období (příloha č. 1). Na základě těchto prohlídek byly stanoveny nové priority v podobě bezpečnostních opatření, na které má být dotace čerpána. Z tohoto důvodu žádá Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. změnu termínu realizace projektu z původního 31. 8. 2017 na nový 30. 10. 2017.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádá Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. současně o změnu struktury dotace a to z původního rozdělení 7.000.000 Kč investiční a 3.000.000 Kč neinvestiční dotace na nové rozdělení 500.000 Kč investiční a 9.500.000 Kč neinvestiční dotace.

Dodatek č. 1 (příloha č. 3) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	12.

Datum konání:	25. 4. 2017

Materiál č.:		9/12

Název:		Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017 - 2018

Číslo usnesení: 	12/915

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 20/2109 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  - bere na vědomí

žádost Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285 o změnu termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“ a o změnu finanční struktury dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2109 ze dne 23. 6. 2016 text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 30. 10. 2017“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02997/2016/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

| snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 6322 - | Investiční transfery spolkům | o | 1.500 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch |  |  |
| pol. 5222 - | Neinvestiční transfery spolkům | o | 1.500 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017