ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 14.9.2017

Materiál č.: 9/32

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Hrčava

Příloha č. 2 - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Denisa Štvrtňová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

č. 20/1843 ze dne 12. 9. 2017

      - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 22. 9. 2016 svým usnesením č. 21/2236 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 5.000.000 Kč obci Hrčava (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti v oblasti přírodních a kulturních aktivit „Trojmezí“ – 2. etapa“ (dále jen „projekt“). Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC (příloha č. 3, dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 4. 11. 2016.

Dle podmínek Smlouvy je poskytnutí investiční dotace ve výši 7,73 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však 5.000.000 Kč, vázáno na doložení relevantního dokladu o zahájení realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika. Daný projekt byl předložen do 11. výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika. Přestože byl záměr projektu v rámci 1. fáze hodnocení schválen, plná žádost projektu již nebyla doporučena k financování.

Dopisem ze dne 21. 8. 2017 (příloha č. 1) příjemce dotace požádal o změnu podmínek Smlouvy z důvodu posunutí termínu zahájení plánované realizace projektu a již vynaložených prostředků na přípravu projektu ze strany příjemce.

S ohledem na skutečnost, že ze strany příjemce již byly vynaloženy finanční prostředky na přípravu projektu, příjemce dotace žádá o změnu formy vyplacení investiční dotace z jednorázové úhrady na úhradu ve dvou splátkách. První splátka ve výši 2.376.000 Kč by sloužila ke spolufinancování již vynaložených nákladů na přípravu projektové dokumentace a druhá splátka ve výši 2.624.000 Kč bude na účet příjemce převedena ve lhůtě do 30 dnů ode dne doložení relevantního dokladu o zahájení realizace projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika nebo jiného zdroje (evropské, případně národní zdroje), ze kterého bude projekt případně spolufinancován.

Příjemce dále žádá o prodloužení doby realizace projektu do 30. 9. 2020, a to z důvodu, že aktuálně není znám termín vyhlášení další relevantní výzvy v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika či možnost předložení projektu do jiné výzvy v rámci evropských, případně národních zdrojů.

V případě, že projekt nebude podpořen z evropských případně národních zdrojů, příjemce dotace je povinen poskytnutou dotaci vrátit.

Navrhované změny neovlivní rozpočet ani účelové určení dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 20

Datum konání: 12. 9. 2017

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava

Číslo usnesení: 20/1843

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8426 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

žádost obce Hrčava, IČ 00296732, o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 9. 2017