ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 14.9.2017

Materiál č.: 12/5

Název: Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prominutí odvodu a penále

Příloha č. 2 - Výpis z usnesení Výboru sociálního zastupitelstva kraje

Předkladatel:

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Jana Adamusová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1762 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

  - rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 95 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“, tj. prominutí v celkové výši 190.000 Kč

  - rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí investiční dotace příjemci Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, IČO  70631841 (dále jen příjemce), v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (dále jen „dotační program“), ve výši 200.000 Kč na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“, identifikátor služby č.  1031861.

Hlavním cílem projektu bylo pořízení vakového a stavěcího zvedáku pro zlepšení podmínek v rámci hygienické péče o uživatele sociální služby a jejich mobility.

Dne 5. 9. 2016 Moravskoslezský kraj uzavřel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, ev. č. 04413/2016/SOC (dále jen „smlouva“). Dotace byla určena na financování uznatelných nákladů vymezených v příloze č. 1 smlouvy s dobou použitelnosti od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016. Finanční prostředky poskytnuté dotace ve výši 200.000 Kč byly odepsány z bankovního účtu kraje dne 21. 9. 2016 na účet příjemce.

Kontrolou Závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté na základě výše uvedené smlouvy předloženého poskytovateli dotace bylo administrátorem odboru sociálních věcí zjištěno nedodržení termínu použití dotace. Ve smlouvě se příjemce mimo jiné zavázal podle čl. V. odst. 2 písm. b) smlouvy, použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v článku VI. smlouvy, tj. nákladů, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016. Faktura č. 161594 ve výši 290.396 Kč (1 ks vakový zvedák MAXI, 1 ks stavěcí zvedák Sára) byla dle kopie bankovního výpisu příjemce uhrazena dne 9. 11. 2016, tj. po termínu realizace projektu. Z této částky příjemce čerpal peněžní prostředky dotace ve výši 200.000 Kč.

Z uvedeného důvodu byl spis ke smlouvě dne 23. 3. 2017 předán odboru podpory korporátního řízení a kontroly, který provedl následnou kontrolu, aby ověřil podezření na porušení rozpočtové kázně (Záznam o úkonech předcházejících kontrole č. 20/2017/Sce/H ze dne 20. 4. 2017). Z uvedených zjištění vyplynulo porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 200.000 Kč.

Příjemci byl Platebním výměrem na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. MSK 64931/2017 ze dne 22. 5. 2017 uložen odvod částky 200.000 Kč a zároveň byla Platebním výměrem č.j. MSK 64934/2017 ze dne 22. 5. 2017 příjemci uložena povinnost zaplatit penále ve výši 40.600 Kč.  Uvedené platební výměry nabyly právní moc dne 22. 6. 2017.

Dne 5. 6. 2017 byla poskytovateli příjemcem doručena Žádost o prominutí odvodu a penále (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Příjemce se v uvedené žádosti omlouvá za pochybení a uvádí, že administrativní chybou účetní organizace došlo k pozdnímu proplacení faktury za vakový a stavěcí zvedák, předmětné vybavení bylo pořízeno v době realizace projektu a plně slouží ke spokojenosti klientů organizace. Dále uvádí, že i díky institutu vyrovnávací platby v systému sociálních služeb příspěvková organizace v současné době na rezervním fondu nedisponuje finančními prostředky, ze kterých by povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále byla možná splnit.

Žádost příjemce byla posouzena jako žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, dle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto ustanovení lze z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále.

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále předložili zástupci odboru sociálních věcí Výboru sociálnímu zastupitelstva kraje (dále jen „Výbor“). Výbor výše uvedenou žádost projednal a svým usnesením č. 8/79 ze dne 17. 8. 2017 (viz příloha č. 2 předloženého materiálu) doporučil zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně, tj. prominutí v celkové výši 190.000 Kč včetně penále ve výši 40.600 Kč u dotace poskytnuté příjemci na zmiňovaný projekt.

Stanovisko předkladatele

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, kdy účel projektu byl příjemcem naplněn, nedošlo ke zneužití finančních prostředků, předmětné vybavení bylo pořízeno v době realizace projektu a plně slouží ke spokojenosti klientů organizace, a přestože nebyla dodržena podmínka smlouvy, kdy uznatelným nákladem je náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, je navrhována výjimka z usnesení zastupitelstva kraje č. 3/65/1/II (materiál č. 21) ze dne 17. 2. 2005 (maximální výše úlev do 80 % stanoveného odvodu), tedy prominutí odvodu uloženého podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 %, tj. 190.000 Kč za porušení rozpočtové kázně.

Současně předkladatel navrhuje vyhovět žádosti příjemce a povolit prominutí penále v plné výši, vzniklého od data porušení rozpočtové kázně do data úplné úhrady stanoveného odvodu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:           19

Datum konání:        29. 8. 2017

Materiál č.:             12/4

Název:                Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

Číslo usnesení:        19/1762

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7127 ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2079 ze dne 23. 6. 2016

- 1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u dotace poskytnuté na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“

- 2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 95 % ze stanoveného odvodu 200.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“, tj. prominutí v celkové výši 190.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 70631841, na financování nákladů souvisejících s projektem „Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil

Termín: 14. 9. 2017