ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 9/24

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Staré Heřminovy

Příloha č. 2 - Smlouva Staré Heřminovy

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání Staré Heřminovy

Příloha č. 4 - Žádost Jistebník

Příloha č. 5 - Smlouva Jistebník

Příloha č. 6 - Dohoda o narovnání Jistebník

Příloha č. 7 - Žádost Rohov

Příloha č. 8 - Smlouva Rohov

Příloha č. 9 - Dohoda o narovnání Rohov

Příloha č. 10 - Žádost Slezské Pavlovice

Příloha č. 11 - Smlouva Slezské Pavlovice

Příloha č. 12 - Dohoda o narovnání Slezské Pavlovice

Příloha č. 13 - Žádost Petřvald

Příloha č. 14 - Smlouva Petřvald

Příloha č. 15 - Dohoda o narovnání Petřvald

Příloha č. 16 - Žádost Melč

Příloha č. 17 - Smlouva Melč

Příloha č. 18 - Dohoda o narovnání Melč

Příloha č. 19 - Žádost Staré Hamry

Příloha č. 20 - Smlouva Staré Hamry

Příloha č. 21 - Dohoda o narovnání Staré Hamry

Příloha č. 22 - Žádost Luboměř

Příloha č. 23 - Smlouva Luboměř

Příloha č. 24 - Dohoda o narovnání Luboměř

Příloha č. 25 - Žádost SOR Novojičínska

Příloha č. 26 - Smlouva SOR Novojičínska

Příloha č. 27 - Dohoda o narovnání SOR Novojičínska

Příloha č. 28 - Dohoda o narovnání SOR Novojičínska

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

č. 23/2054 ze dne 24. 10. 2017

č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009

č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009

  - rozhodlo

zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatele dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to Svazku obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, z původní výše 14,07 % na novou výši 31 %

rozhodlo

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01488/2017/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03127/2017/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01292/2017/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04457/2017/RRC s obcí Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04500/2017/RRC s obcí Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04579/2017/RRC s obcí Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04105/2017/RRC s obcí Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04373/2017/RRC s obcí Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02829/2011/RRC se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/178 (materiál č. 9/24) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ (dále jen „POV“) mimo jiné na projekt:

- obce Staré Heřminovy „Jen tanec nás nezahřeje“,

- obce Jistebník „Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Jistebníku“

- obce Rohov „Obnova veřejných prostranství v obci Rohov“,

a náhradním projektům ve schváleném pořadí:

- obce Slezské Pavlovice „Sportovní zázemí“

- obce Petřvald „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Petřvald“

- obce Melč „Rekonstrukce objektu fotbalového zázemí v obci Melč“

- obce Staré Hamry „Rekonstrukce a modernizace spojovací chodby ZŠ Staré Hamry“

- obce Luboměř „Luboměř přestavba vedení VO mezi DTS NJ 6304 a NJ 6307“.

S obcí Staré Heřminovy byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01488/2017/RRC (příloha č. 2). Starostka obce Staré Heřminovy požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu rozvodů otopného systému v budově kulturního domu, způsobených malým zájmem dodavatelů (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Jistebník byla na realizaci projektu uzavřena smlouva číslo 03127/2017/RRC (příloha č. 5). Starosta obce Jistebník požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na dodavatele v rámci projektu (příloha č. 4). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 12. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2018.

S obcí Rohov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 01292/2017/RRC (příloha č. 8). Starosta obce Rohov požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017. Žádost odůvodňuje stavebně-technickými komplikacemi a nepříznivými klimatickými podmínkami při realizaci projektu (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

U níže uvedených žadatelů byla podána žádost o prodloužení termínů realizace projektu s ohledem na skutečnost, že se jednalo o náhradní schválené projekty, plánované aktivity projektu nemohly být zahájeny podle původního harmonogramu.

S obcí Slezské Pavlovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04457/2017/RRC (příloha č. 11). Starostka obce Slezské Pavlovice požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017 (příloha č. 10). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Petřvald byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04500/2017/RRC (příloha č. 14). Starosta obce Petřvald požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017 (příloha č. 13). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Melč byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04579/2017/RRC (příloha č. 17). Starosta obce Melč požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017 (příloha č. 16). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Staré Hamry byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04105/2017/RRC (příloha č. 20). Starostka obce Staré Hamry požádala o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017 (příloha č. 19). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

S obcí Luboměř byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04373/2017/RRC (příloha č. 23). Starosta obce Luboměř požádal o prodloužení termínu realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 10. 2017 (příloha č. 22). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 3. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2018.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů

Návrhy dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24).

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1176 (materiál č. 37/III) ze dne 22. 9. 2010 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ (dále jen „Program absorpce“), mimo jiné na projekt příjemce Svazek obcí regionu Novojičínska „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“. Příjemci byla zastupitelstvem kraje schválena maximální výše dotace 7 mil. Kč a maximální výše procentuální spoluúčasti kraje byla stanovena na 14,07% z vlastního podílu příjemce na celkových uznatelných nákladech (dále jen „CUN“).

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouvy“) byly uzavřeny pouze za podmínky, že žadatel doložil úředně ověřený dokument vyhotovený oprávněným orgánem v rámci operačního programu, dokládající, že projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Nedílnou součástí tohoto dokumentu byla Technická a finanční příloha obsahující finanční rámec projektu, dle kterého byla stanovena jak procentuální výše dotace, tak i částka poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve Smlouvě.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02829/2011/RRC (příloha č. 26) byla vyhotovena na základě doložené Smlouvy č. 09032591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konečná částka poskytnuté dotace a procentuální výše kofinancování byla dle podmínek Programu absorpce vypočtena až po doložení dokladu kontrolního orgánu v rámci Operačního programu Životní prostředí, kterým je „Protokol vyúčtování poskytnuté dotace vyhotovený SFŽP“. SFŽP v tomto dokumentu osvědčuje konečnou výši skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Z tohoto důvodu byla procentuální výše dotace i částka poskytnutých dotací ve Smlouvách stanovena jako maximální. Protokoly vyúčtování poskytnuté dotace jsou z důvodu prodlení na straně SFŽP dokládány příjemci v rámci dotačního programu až v současné době.

Při konzultaci zpracování závěrečného vyúčtování byla zjištěna administrativní chyba ve Smlouvě spočívající v uvedení nesprávného procenta. Příjemce v dobré víře oprávněně očekával, že při splnění všech podmínek smlouvy mu bude vyplacena celková výše dotace, tj. maximální částka 7 mil. Kč.  Na základě tohoto zjištěného rozporu příjemce požádal o navýšení procentuálního kofinancování vlastního podílu z celkových uznatelných nákladů z původní výše 14,07 nově na 31% (příloha č. 25).

V souladu s Programem absorpce byl příjemce oprávněn žádat o dotaci až do výše 60% z vlastního podílu na CUN. Navýšením procentuální výše dotace nedojde ke zvýhodnění příjemce oproti jiným příjemcům dotace, výše dotace nepřekročí maximální výši poskytnuté dotace stanovenou dotačním programem a právní vztah upravený navrhovanou dohodou o narovnání bude v souladu s podmínkami dotačního programu.

Pro úplnost uvádíme, že v minulých letech zastupitelstvo kraje rozhodlo v obdobných případech vyhověním žádosti žadatelů o navýšení procentuálního podílu výše dotace při zachování podmínek Programu absorpce (např. obec Baška, Klimkovice, Ludgeřovice, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice).

Uzavřením dohody o narovnání nedojde k navýšení požadovaných finančních prostředků z rozpočtu kraje.

Návrh dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 28).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	23

Datum konání:	24.10.2017

Materiál č.:		9/2

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Číslo usnesení: 23/2054

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

- obec Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01488/2017/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČ 00576077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03127/2017/RRC s obcí Jistebník, IČ 00298018, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017

Výpis usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	25

Datum konání:	21.11.2017

Materiál č.:		9/24

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel

Číslo usnesení: 25/2266

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009

č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/178 ze dne 16. 3. 2017

č. 13/1176 ze dne 22. 9. 2010

  - bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení termínu realizace akce:

- obec Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obec Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obec Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obec Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obec Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Svazku obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit procentuální kofinancování vlastního podílu žadatele dle podmínek „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to Svazku obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, z původní výše 14,07 % na novou výši 31 %

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01292/2017/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04457/2017/RRC s obcí Slezské Pavlovice, IČ 00576093, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04500/2017/RRC s obcí Petřvald, IČ 00298263, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04579/2017/RRC s obcí Melč, IČ 00300420, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04105/2017/RRC s obcí Staré Hamry, IČ 00297241, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04373/2017/RRC s obcí Luboměř, IČ 00298158, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02829/2011/RRC se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 12. 2017