ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 12/9

Název: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Krystal Help. z.ú.

Příloha č. 2 - Smlouva 03477/2017/SOC

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě 03477/2017/SOC

Předkladatel:

Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Vágnerová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 26/2402 ze dne 5. 12. 2017

č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017

- 1. bere na vědomí

žádost organizace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01  Krnov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- 2. rozhodlo

povolit výjimku z  podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017, příjemci dotace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle předloženého materiálu

- 3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03477/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ (dále jen „Program“) usnesením č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01 Krnov, na realizaci projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“ (dále jen „Projekt“) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

S organizací Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01 Krnov, byla dne 12. 10. 2017 uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, ev. číslo 03477/2017/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 17. 10. 2017. Finanční prostředky ve výši 230.000,-- Kč byly organizaci odeslány na bankovní účet dne 25. 10. 2017. Termín předání závěrečného vyúčtování projektu byl ve Smlouvě stanoven na 25. 1. 2018.

Dopisem ze dne 22. 11. 2017 se na Mgr. Daniela Rychlika, vedoucího odboru sociálních věcí, obrátila ředitelka organizace Krystal Help, z.ú., Mgr. Martina Nováková, DiS., která z důvodu nutnosti provedení nepředpokládané rekonstrukce komínů požádala o prodloužení data termínu realizace Projektu, a to do 30. 6. 2018, neboť plánované projektové aktivity bude možné provést až po ukončení uvedené rekonstrukce. Se změnou termínu realizace Projektu souvisí také změna termínu předání závěrečného vyúčtování Projektu, a to do 31. 7. 2018.

Součástí Projektu je mj. oprava nebytových prostor ve vlastnictví Města Krnov, v nichž poskytuje organizace Krystal Help, z.ú., služby nízkoprahového denního centra pro drogově závislé. Konkrétně se jedná o výměnu dvou nefunkčních plynových kondenzačních kotlů, včetně instalace a revize a dále výměny 12 ks tepelných výměníků (radiátorů). Při zahájení prací však bylo dodavatelskou firmou zjištěno, že výměnu kotlů nelze provést z důvodu špatného stavu komínů v budově. Dle platných norem komíny nesplňují požadovaná kritéria a danému účelu zcela nevyhovují, a proto je nutné přistoupit zároveň k rekonstrukci komínů. Organizace Krystal Help, z.ú., oslovila Město Krnov s prosbou o participaci na rekonstrukci komínů, kterou město přislíbilo, ale zatím nestanovilo termín realizace. Vzhledem k tomu, že do rekonstrukce komínů bude zapojen další subjekt a Projekt lze realizovat až po ukončení rekonstrukce komínů, žádá organizace Krystal Help, z.ú., o prodloužení realizace Projektu do 30. 6. 2018.

Daný Projekt, který je v souladu se strategií Moravskoslezského kraje v oblasti zvyšování kvality sociálních služeb, byl podpořen v rámci dotačního titulu KSS 2/2017, kde je doba realizace stanovena od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Program rovněž obsahuje dotační titul KSS 1/17 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde Program u investičních projektů umožňuje ukončení realizace projektů do 30. 6. 2018. Projekt organizace Krystal Help, z.ú., je z hlediska účetního zatřídění veden jako projekt neinvestiční, nicméně s ohledem na související nutné činnosti jeho realizace přímo navazuje na realizaci výše uvedené investiční akce.

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konkrétně z ustanovení čl. VII odst. 11 podmínek Programu a s organizací Krystal Help, z.ú., uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. III upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení průběžné zprávy a závěrečného vyúčtování.

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 03477/2017/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	26

Datum konání:	5. 12. 2017

Materiál č.:		12/3

Název: 	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC

Číslo usnesení:	26/2402

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/508 ze dne 14. 9. 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí

žádost organizace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, se sídlem Svatováclavská 7, 794 01 Krnov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Materiálně-technické zabezpečení sociální služby Krystal Help“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 11/848 ze dne 11. 4. 2017, příjemci dotace Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03477/2017/SOC ze dne 12. 10. 2017 se subjektem Krystal Help, z.ú., IČO 26598086, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

Termín: 14. 12. 2017