DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo: 03477/2017/SOC

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Krystal Help, z.ú.

- se sídlem:	Svatováclavská 7, 794 01 Krnov

- zastoupen:	Mgr. Martinou Novákovou, DiS., ředitelkou

- IČO:	26598086

- bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.,

- číslo účtu:	1877613369/0800

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2017 „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, evidenční číslo 03477/2017/SOC (dále jen „smlouva“).

- Z důvodu nutnosti provedení nepředpokládaných rekonstrukcí se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. V odst. 3 písm. c)smlouvy se mění takto:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 6. 2018,“

- V čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 25. 1. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2018“.

- V čl. V odst. 3 smlouvy se na konci odstavce vkládají nová písm. q) a r) takto:

„q) předložit poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2018 průběžnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou ke dni 31. 12. 2017. Průběžná zpráva se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,

r) předložit poskytovateli průběžnou zprávu dle písm. q) tohoto odstavce smlouvy, která obsahuje popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů, spolu se zpracovaným přehledem účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě.“.

- Čl. V odst. 4 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„4.	Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o), p), q) a r) a podmínky naplnit indikátor naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:

  - Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a průběžné zprávy podle odst. 3 písm. q) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů	10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů		20 % poskytnuté dotace,

  - Splnění indikátoru naplnění účelu projektu:

0 – 50 % včetně	100 % poskytnuté dotace,

nad 50 % - 90 % včetně	dle % nesplnění indikátoru,

nad 90 %	bez odvodu,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. h) spočívající ve formálních nedostatcích závěrečného vyúčtování	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. k)	2 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. n)	2 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. o)	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení podmínky stanovené v odst. 3 písm. r) spočívající ve formálních nedostatcích průběžné zprávy	10 % poskytnuté dotace,

  - Porušení každé podmínky, na niž se odkazuje v odst. 3 písm. p)       5% poskytnuté dotace.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ nahrazuje textem „v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. …../…. ze dne 14. 12. 2017.

| V Ostravě dne …………………… | V …………………… dne …………………… |
| --- | --- |
| .................................................... za Moravskoslezský kraj | .................................................... za příjemce Mgr. Martina Nováková, DiS. ředitelka |