## List1
VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY
ZASAKOVACÍHO OBJEKTU OAMP / MSK
|  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
dokumentace pro změnu stavby | bar: 2018 4 to 2018 6
Hydrogeologie | bar: 2018 4 to 2018 6
Dokumentace pro zadání stavby | bar: 2018 5 to 2018 9
Podpis smlouvy | bar: 2018 6
závazná stanoviska pro změnu územního rozhodnutí | bar: 2018 6 to 2018 8
změna územního rozhodnutí | bar: 2018 9 to 2018 11
Zadávací řízení | bar: 2018 11 to 2019 1
Přípravné zemní práce | bar: 2019 1 to 2019 3
Realizace stavby | bar: 2019 3 to 2019 12
Kolaudace | bar: 2020 1 to 2020 12
Pozn. Věcný a časový harmonogram přípravy a výstavby
zasakovacího objektu koresponduje s harmonogramem
I. Etapy výstavby projektu OAMP na pozemcích v majetku
Statutárního města Ostravy, který je přílohou Dodatku č. 3
k uzavřené Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků