ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 13.9.2018

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. k projektu CLUSTERIX 2.0

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost MSID

Příloha č. 2 - Smlouva_ARR

Příloha č. 3 - MSID oznámení o změně názvu subjektu

Příloha č. 4 - MSID_vyjádření ŘO projektu

Příloha č. 5 - MSID Dohoda o narovnání

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1981 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 95/7475 ze dne 5. 4. 2016

č. 45/4011 ze dne 28. 8. 2018

  - rozhodlo

uzavřít se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 01736/2016/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením číslo 19/1981 ze dne 21. 4. 2016 (materiál číslo 10/7) rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČO 47673168, nyní Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dále jen „MSID“) ve výši 659.856 Kč, maximálně však ve výši 15 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships“ (dále jen „CLUSTERIX“), s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2021. S MSID byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace číslo 01736/2016/RRC ze dne 25. 5. 2016.

CLUSTERIX představuje mezinárodní projekt, který byl schválen k financování z Interreg Europe a do jehož realizace byl MSID zapojen jako partner. Cílem projektu bylo podpořit mezioborovou spolupráci klastrů a přinést podněty a vstupy pro aktualizaci a další zlepšování Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje.

Ředitel MSID požádal dopisem ze dne 19. 7. 2018 o ukončení CLUSTERIX, smlouva č. 01736/2016/RRC (příloha č. 1). Žádost o ukončení CLUSTERIX odůvodňuje tím, že v roce 2017 vzniklo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., které se výhradně zabývá inovacemi a postupně převzalo i aktivity v podpoře inovací na území Moravskoslezského kraje, které vykonával MSID v rámci CLUSTERIX. MSID v současné době nevykonává žádné aktivity v oblasti podpory inovací a na základě nového zaměření MSID, které představují výhradně oblasti investic a rozvoje území Moravskoslezského kraje, se rozhodlo o ukončení CLUSTERIX. Ze strany MSID bylo o ukončení CLUSTERIX komunikováno s hlavním partnerem projektu a bylo rozhodnuto o ukončení partnerství a další realizace CLUSTERIX ze strany MSID k datu 31. 3. 2018. Ukončení partnerství ze strany MSID nemá negativní dopad na celý projekt, hlavní partner i poskytovatel dotace považují doposud vynaložené a proplacené prostředky za způsobilé, jelikož bylo dosaženo dílčích výstupů projektu v souladu s provedenými aktivitami.

V průběhu realizace CLUSTERIX byla ze strany MSID v souladu s podmínkami předložena čtyři průběžná vyúčtování, a to vždy po certifikaci výdajů ze strany Centra pro regionální rozvoj. Poslední průběžné vyúčtování bylo ze strany MSID předloženo 26. 6. 2018.

Schválena dotace na financování projektu z prostředků Moravskoslezského kraje byla ve výši 659.856 Kč, přičemž skutečně vynaložené způsobilé výdaje projektu byly ve výši 265.502,25 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 394.353,75 Kč budou vráceny ze strany MSID do rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 5).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	45

Datum konání:	28.8.2018

Materiál č.:		9/27

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development a.s. k projektu CLUSTERIX 2.0

Číslo usnesení: 45/4011

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7475 ze dne 5. 4. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1981 ze dne 21. 4. 2016

  - bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO  47673168, o ukončení realizace projektu „CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships“, sml. č. 01736/2016/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 01736/2016/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018