ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/7

Název: Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti sociálních věcí.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dana Tvardková, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4606 ze dne 27. 11. 2018

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Na jedné vlně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 6.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

V červnu 2015 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o podporu – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) č. 03_15_007 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Jedná se o uzavřenou výzvu, jejímiž jedinými příjemci mohou být kraje (každý kraj má přesně určenou finanční alokaci, kterou má k dispozici pro své projekty).

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem sociálních věcí plánuje v roce 2019 podat projektové žádosti o podporu níže vypsaných projektů. Zahájení fyzických realizací prvních dvou projektů se uskuteční v roce 2019 a třetí projekt bude zahájen v první polovině roku 2020.

Projekty budou financovány formou zálohových plateb, a to z 85% z prostředků EU, z 10% z prostředků státního rozpočtu a z 5% z rozpočtu žadatele.

1. „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

Aktivity projektu navazují na současně realizovaný navazující projekt “Podporujeme hrdinství, které není vidět II”, který bude realizován do srpna 2021.

Cílem projektu bude jednak podpora přenosu příkladů dobré praxe při práci s neformálními pečujícími o blízkou osobu s postižením/onemocněním ze zahraničí a zároveň podpora zvýšení informovanosti, podpora fungování svépomocných skupina a propojování relevantních informací a možnost vzájemného sdílení neformálních pečovatelů o osobu se zdravotním postižením.

Předpokládaná délka realizace projektu je 31 měsíců, a to v období 12/2019 – 06/2022

Předpokládané způsobilé výdaje projektu: 20 mil. Kč

2. „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“

Na základě definované potřeby jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, která vyplynula z projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, budou podpořeny již existující multidisciplinární týmy tvořené odborníky, pracující s nezletilými dětmi (soud, OSPOD, pediatr, pedagog, pracovníci odborných poradenství, lékaři, atp.), a dále budou vytvořeny multidisciplinární týmy v těch obcí s rozšířenou působností, kde ještě neexistují a kde je tato potřeba vydefinována. Zároveň v rámci klíčové aktivity bude podpořena osoba, která bude prostředníkem mezi krajským úřadem a multidisciplinárními týmy, a která pomůže nastavit tým odborníků, ať už stávající či zcela novým.

Předpokládaná délka realizace projektu je 34 měsíců, a to v období 9/2019 – 06/2022

Předpokládané způsobilé výdaje projektu: 19 mil. Kč

3. „Na jedné vlně“

Hlavními aktivitami projektu bude realizace víkendových pobytů pro děti s výchovnými problémy, kdy se za pomocí odborníka zaměří na jejich silné a slabé stránky, a s těmito výstupy pak společně s dětmi budou dále pracovat kurátoři pro děti mládež. Do aktivit budou dále zapojeni i studenti ostravské univerzity.

Další klíčovou aktivitou budou vzdělávací výcviky pro kurátory pro děti a mládež v mediačních technikách.

Předpokládaná délka realizace projektu je 30 měsíců, a to v období 1/2020 – 6/2022

Předpokládané způsobilé výdaje: 6 mil. Kč

Dopad na rozpočet kraje

Na přípravu projektů nejsou vyžadovány žádné finanční prostředky. Financování samotné realizace bude orgány kraje řešeno při rozhodování o profinancování a kofinancování. Případné zajištění financování bude možné z prostředků určených na přípravu nových projektů, které jsou součástí návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 – 2022 ve výši 50.000 tis. Kč ročně.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektů v oblasti sociálních věcí dle bodů 1) – 3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:51

Datum konání: 27. 11. 2018

Materiál č.: 9/32

Název: Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti sociálních věcí.

Číslo usnesení: 51/4606

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Multidisciplinární spolupráce 
v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Na jedné vlně“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 6.000.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018