

# Akční plán Moravskoslezského paktu zaměstnanosti na rok 2019

## Poslání

MS Pakt přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Napomáhá vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji a sám se významně podílí na realizaci vybraných řešení, která vyžadují veřejné intervence a koordinaci s řadou spolupracujících partnerů.

## Úvod

Trh práce v našem kraji je konfrontován s řadou výzev. Spolu s celou ČR čelíme nedostatku pracovních sil v klíčových sektorech hospodářství i ve službách, čelíme otázce připravenosti lidí pracovat v perspektivních oblastech hospodářství z hlediska motivace i dovedností, ptáme se, jak obstojíme na trhu práce s ohledem na dynamiku změn. Specifická pro náš kraj je vysoká zátěž strukturálním znevýhodněním. Transformace těžkého průmyslu na průmysl zpracovatelský s sebou ponese velké nároky na práci s lidmi v oblasti volby kariéry a vzdělávání. Rovnováha nabídky a poptávky na trhu práce se stala v posledních letech předním tématem rozvoje hospodářství a je zcela zřejmé, že samotné tržní mechanismy tady nestačí.

MS Pakt spolu se svými signatáři identifikoval základní problémy na trhu práce, formuloval změny, kterých je potřeba dosáhnout, a jejich vzájemné souvislosti. Odtud plynou úkoly, které byly Paktu svěřené ve strategických dokumentech. Některé už řeší a v následujícím roce pouze prohloubí svoje aktivity, v jiných teprve zahájí svoji činnost a přinese řešení.

Aktivity MS Paktu v roce 2019 lze rozdělit na poskytování služeb školám, firmám a jednotlivcům - obyvatelům našeho kraje, a na činnost strategickou a koncepční v přípravě nových postupů a organizaci změn ve spolupráci s veřejnými institucemi.

**Činnost organizace se soustředí do 3 základních pilířů**, kterými jsou:

1. Prognózy a analýzy na trhu práce
2. Koncepce a inovace na trhu práce
3. Podpora strategických procesů a sítě služeb na trhu práce, mezinárodní spolupráce

## 1 Prognózy a analýzy na trhu práce

Jedině exaktní analýza a predikce trhu práce nám v budoucnu umožní řídit rozvoj vzdělávací soustavy a uvážlivě investovat do rozvoje trhu práce. MS Pakt je zapojen do projektu Predikce trhu práce – KOMPAS, který bude od roku 2019 poskytovat údaje o předpokládaném střednědobém vývoji na trhu práce na národní i krajské úrovni. Vedle toho bude MS Pakt pro odbornou i laickou veřejnost připravovat i další informace a analýzy v oblasti zaměstnanosti, profesí, vzdělávání a nabídky a poptávky na trhu práce.

### 1.1 Zpracování datové základny a zpřístupnění výstupů veřejnosti

#### 1.1.1 Vytváření specifických druhů informačních výstupů a analýz pro odbornou veřejnost s využitím nové datové základny

MS Pakt **vytváří a spravuje širokou datovou základnu,** která mu dlouhodobě umožní zpracovávat analýzy o dostupnosti a kvalitě pracovních sil na MS trhu práce a požadavky zaměstnavatelů pro jejich uplatnění. Umožní **vytváření specifických druhů informačních výstupů a analýz pro odbornou veřejnost**, které budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách MS Paktu. Tyto informační výstupy a analýzy budou mít podstatný vliv na kvalitu rozhodování v oblasti vzdělávacích programů a přípravy požadovaných lidských zdrojů ve středně a dlouhodobém horizontu.

*Výstup:*

1. kompletní datová základna
2. specifické informační výstupy a analýzy např. v oblastech:

* Vývoj odvětví a zaměstnanosti v nich
* Studenti a absolventi SŠ v MS kraji
* Studenti a absolventi VŠ z MS kraje
* Nezaměstnanost absolventů z MS kraje
* Vývoj pracovních míst a nezaměstnanosti podle profesí

*Termín:* datová základna bude dokončena na konci 1. čtvrtletí roku 2019, následně bude pravidelně aktualizována, informační výstupy a analýzy budou zveřejňovány v průběhu roku 2019

#### 1.1.2 Zpracování Karet povolání MS kraje

MS Pakt vytvoří **Karty povolání MS kraje**, které budou sloužit zejména v oblasti kariérového poradenství na všech stupních škol a pro volbu kariéry během celého života. Výstupy budou rovněž využity jako součást podpůrných nástrojů kariérního a profesního poradenství.

*Výstup:* zpracované karty profesí pro absolventy středních škol

*Termín:* 12/2019, v dalších letech navážeme zpracování karet pro vysokoškolské a vysoce specializované profese

### 1.2 Provádění průzkumů, kvalitativních šetření a zpracování specifických analýz

#### 1.2.1 Realizace pravidelného monitoringu v oblasti zaměstnanosti u malých subjektů

Bude zahájen **pravidelný monitoring v oblasti zaměstnanosti u malých subjektů (pod 25 zaměstnanců)** jako doplněk pravidelného monitoringu prováděného úřady práce (nad 25 zaměstnanců). Tento monitoring přinese zejména přesnější informace o požadovaných profesích a kvalifikacích a nebude tak omezen jen na velké podniky.

*Výstup:* zahájení pravidelného monitoringu

*Termín:* 1. čtvrtletí 2019

#### 1.2.2 Definování a zahájení dalších specifických průzkumů v oblasti vzdělávání

V návaznosti na budování sítě spolupracujících subjektů MS Paktu budou definovány další specifické průzkumy zejména mezi vzdělávacími subjekty (ZŠ a SŠ, poskytovatelé dalšího vzdělávání atd.) a zahájeno jejich pravidelné provádění, a to v kombinaci dotazníkových šetření a kvalitativních rozhovorů. Výstupy šetření budou mít dopad zejména na uplatnitelnost žáků a absolventů, a na zvyšování odborných dovedností.

*Výstup:* vydefinované 3 okruhy těchto šetření a zahájení jejich realizace (předpokládá se provádění 1x ročně každý okruh)

*Termín:*

1. výzkum zaměřený na spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání – 1. čtvrtletí 2019
2. přehled služeb v oblasti kariérového poradenství v MSK – 2. čtvrtletí 2019
3. přehled služeb v oblasti dalšího vzdělávání v MSK – 3. čtvrtletí 2019

#### 1.2.3 Zpracování dalších specifických analýz pro strategická rozhodnutí

MS Pakt bude i v roce 2019 pokračovat ve specifických analýzách pro MS kraj, pro další signatáře a strategické partnery. Tyto analýzy budou prováděny ad hoc během celého roku. Mohou zahrnovat například analýzy pro subjekty plánující expanzi nebo lokalizaci v MS kraji, pro nové inovativní firmy, pro využitelnost nových průmyslových zón, zacílení investičních pobídek atd.

*Výstup:* 5 specifických analýz ročně

*Termín:* 12/2019

### 1.3 Příprava a realizace nových výzkumných projektů

#### 1.3.1 Výzkum profesní trajektorie žáků středních škol

MS Pakt se bude v roce 2019 zabývat profesní trajektorií žáků středních škol našeho kraje. Ve vybraných oborech připraví šetření zaměřené na volbu vysoké školy, bude se zabývat předčasnými odchody z vysokých škol a souladem vystudovaných oborů a nastoupených povolání. Tato šetření přispějí k podpoře profesní vyhraněnosti žáků a jejich lepšímu zacílení k rozvíjejícím se oborům v MS kraji.

*Výstup:* realizovaná šetření, ev. příprava a předložení projektu TAČR (pro jednu z výzkumných oblastí)

*Termín:* 12/2019

#### 1.3.2 Mapování procesů zahraniční migrace na MS trh práce

MS Pakt připravuje také zmapování procesů zahraniční migrace na MS trh práce. Výzkum přispěje k adresnějšímu zacílení politiky integrace pracovníků na trh práce.

*Výstup:* připravený a zahájený proces mapování, ev. příprava a předložení projektu TAČR (pro jednu z výzkumných oblastí)

*Termín:* 12/2019

#### 1.3.3 Výzkum mzdové politiky firem s ohledem na produktivitu práce

MS Pakt v roce 2019 připraví návrh výzkumu zaměřeného na mzdovou politiku firem s ohledem na jejich produktivitu práce.

*Výstup:* připravený návrh výzkumu

*Termín:* 12/2019

#### 1.3.4 Průzkum spokojenosti s kvalitou života obyvatel MSK

MS Pakt se v roce 2019 zapojí jako partner do projektu realizovaného společností TREXIMA a připraví průzkum spokojenosti s kvalitou života obyvatel MSK.

*Výstup:* připravený průzkum

*Termín:* 12/2019

## 2 Koncepce a inovace na trhu práce

Signatáři MS Paktu formulují pro každé období potřeby, které přispějí k harmonizaci nabídky a poptávky na pracovním trhu. Úlohou MS Paktu je rozpracovat aktivity k naplnění těchto potřeb a realizovat je. V roce 2019 se bude jednat především o aktivity v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, v oblasti kariérového poradenství a doplňkově také v oblasti snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.

### 2.1 Rozvoj kariérového a profesního poradenství v MS kraji

#### 2.1.1 Vývoj podpůrného nástroje pro žáky SŠ

MS Pakt připraví ve spolupráci se zástupci škol sadu nástrojů s cílem zlepšit profesní vyhraněnost absolventů středních škol a rovněž informovat o náležitostech souvisejících se vstupem na trh práce. Součástí výstupu budou Karty povolání. Materiál poslouží všem žákům a studentům SŠ v MSK, především těm v závěrečných ročnících.

*Výstup:* sada nástrojů

*Termín:* 3. čtvrtletí 2019

#### 2.1.2 Vývoj podpůrného nástroje pro žáky SŠ

Ve spolupráci se zástupci škol vznikne sada nástrojů **pro žáky ZŠ,** která jim a jejich rodičům ulehčí orientaci v klíčových profesích MS kraje a pomůže lépe zvážit budoucí povolání. Součástí výstupu budou Karty povolání.

*Výstup:* sada nástrojů

*Termín:* 3. čtvrtletí 2019

#### 2.1.3 Vývoj podpůrného nástroje pro výchovné poradce SŠ

MS Pakt se bude zabývat přípravou sady podpůrných nástrojů pro výchovné poradce SŠ, která bude obsahovat ucelené, logicky uspořádané a pro školní využití přizpůsobené informace o regionálním trhu práce. Součástí výstupu budou Karty povolání. Osvojením a využíváním materiálu získají výchovní poradci vždy aktuální přehled o regionálním trhu práce, který budou moci využívat ve vztahu ke svým studentům. Bude se jednat především o informace motivující studenty k setrvání v profesích odpovídajícím studovanému oboru a informace související se vstupem na trh práce. Podoba výstupu bude konzultována s vybranými zástupci z řad budoucích uživatelů.

*Výstup:* sada nástrojů

*Termín:* 3. čtvrtletí 2019

#### 2.1.4 Vývoj podpůrného nástroje pro výchovné poradce ZŠ

Bude vytvořena sada podpůrných nástrojů pro výchovné poradce ZŠ, která bude obsahovat aktuální, přehledné a srozumitelné informace o regionální trhu práce a klíčových profesích MS kraje, součástí budou Karty povolání. Informace budou moci být využívány jako podklad pro práci s žáky při volbě střední školy i při konzultacích s rodiči žáků. Podoba výstupu bude konzultována s vybranými zástupci z řad budoucích uživatelů.

*Výstup:* sada nástrojů

*Termín:* 3. čtvrtletí 2019

#### 2.1.5 Syntéza projektů a existující praxe v oblasti

Bude připravena **syntéza projektů zaměřených na kariérové poradenství a propojování trhu práce a středního školství a existující praxe v MS regionu.** Tato aktivita nám umožní zorientovat se v dosavadních činnostech, navázat na dobré praxe a vyvarovat se chyb. Výsledný dokument bude určen nejen pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, ale i všem partnerům, kteří přispívají k rozvoji kariérového poradenství v našem kraji.

*Výstup:* syntéza

*Termín:* 3. čtvrtletí 2019

#### 2.1.6 Poskytování služeb kariérového poradenství při vstupu na trhu práce

V roce 2019 začne MS Pakt poskytovat **kariérové poradenství mladým lidem, kteří se chystají vstoupit na trh práce.** Očekáváme, že zvýšíme jejich motivaci i schopnost vybrat si odpovídající povolání. Propojíme mladé lidi a spolupracující firmy. V rámci aktivity vznikne a bude ověřena metodika kariérového poradenství, kterou následně bude možné systémově využít na území kraje.

*Výstup:* 200 podpořených osob

*Termín:* 12/2019

#### 2.1.7 Poskytování poradenských služeb osobám znevýhodněným na trhu práce starším 50 let

V roce 2019 bude MS Pakt poskytovat **služby osobám znevýhodněným na trhu práce starším 50 let, kteří potřebují znovu nastartovat svoji kariéru.** Bude podpořeno nejméně 100 osob.

*Výstup:* 100 podpořených osob

*Termín:* 12/2019

### 2.2 Odborné vzdělávání a spolupráce zaměstnavatelů se školami a dalšími vzdělavateli

#### 2.2.1 Příprava katalogu spolupráce SŠ a firem v MSK

MS Pakt připraví **katalog forem a úrovní spolupráce SŠ a firem** a proběhne jeho oponentní projednání se sociálními partnery a zástupci odborné veřejnosti (vedoucí pracovníci SŠ, pracovníci KÚ odb. školství apod.). Katalog poslouží jako metodický nástroj k analytické činnosti a k podpoře spolupráce.

*Výstup:* katalog – metodický nástroj

*Termín:* 1. čtvrtletí 2019

#### 2.2.2 Příprava legislativního návrhu

MS Pakt bude vystupovat jako **koordinátor odborné skupiny pro vznik zákona o odborném vzdělávání a přípravě.** Na přípravě zákona bude spolupracovat s vybranými signatáři a dalšími partnery.

*Výstup:* věcný záměr zákona a komplexní popis procesu přípravy

*Termín:* 1. čtvrtletí 2019

#### 2.2.3 Poskytování metodické podpory subjektům zapojeným do pilotního ověřování uplatnění prvků duálního vzdělávání v MSK

MS Pakt je aktivním hráčem v procesu **pilotního ověřování uplatnění prvků duálního vzdělávání u vybraných škol a firem v MSK.** Nadále bude poskytovat metodickou podporu zapojeným školám a firmám.

*Výstup:* odborné konzultace

*Termín:* průběžně v roce 2019

#### 2.2.4 Podpora zavádění prvků duálního vzdělávání u dalších subjektů

**MS Pakt bude spolupracovat na zavádění prvků duálního vzdělávání v dalších 5 školách a partnerských firmách**. Poskytne metodickou pomoc při vytváření a rozvíjení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli, bude podporovat jejich vzájemnou komunikaci a seznamovat je s příklady dobré praxe již existující spolupráce škol a firem v MSK.

*Výstup:* odborné konzultace, 5 nově zapojených škol a jejich partnerských firem

*Termín:* průběžně v roce 2019

#### 2.2.5 Vzdělávání a popularizace tématu duálního vzdělávání

MS Pakt pokračuje **ve vzdělávání a osvětové činnosti na téma uplatnění prvků duálního vzdělání** v dalších firmách a školách na území MS kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a zastoupením SP ČR v MSK. Hlavním cílem je postupné zapojování dalších, zejména menších firem do spolupráce.

*Výstup:* vzdělávací a informační akce, nově spolupracující subjekty

*Termín:* průběžně v roce 2019

#### 2.2.6 Rozšíření metodiky odborného vzdělávání a přípravy na střední školy s maturitou

MS Pakt bude participovat spolu s dalšími odborníky na **přípravě metodiky pro spolupráci firem a škol vyučující obory s maturitou v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.** Tato spolupráce bude pilotně ověřena.

*Výstup:* realizovaný pilot

*Termín:* 12/2019

#### 2.2.7 Podpora vzniku Center odborné přípravy

Pro zapojení menších firem do spolupráce se školami v režimu uplatnění prvků duálního vzdělávání je nezbytné vytvořit podmínky pro jejich spolupráci v rámci tzv. **Center odborné přípravy.** *Výstup:* návrh - koncept

*Termín:* 1. čtvrtletí 2019

#### 2.2.8 Podpora spolupráce firem a škol v intencích průmyslu 4.0.

MS Pakt bude zapojen o projektu Kompetence 4.0. V rámci našeho kraje ověří **kompetence potřebné v budoucích profesích** a přenese je do reálných podmínek spolupráce firem a škol. Podpoří tak spolupráci a firem a škol v intencích Průmyslu 4.0.

*Výstup:* katalog kompetencí potřebných v budoucích profesích ověřený v regionálních podmínkách

*Termín:* od 5/2019 dle harmonogramu projektu

#### 2.2.9 Podpora rozvoje metodiky uplatnění prvků duálního vzdělávání v dalších krajích

MS Pakt **seznamuje s metodikou uplatnění prvků duálního vzdělávání také školy a firmy v jiných krajích**, konkrétní aktivity jsou plánovány nejprve v Libereckém kraji.

*Výstup:* vzdělávací – informační akce

*Termín:* průběžně v roce 2019

#### 2.2.10 Podpora nových oborů v intencích uplatnění prvků duálního vzdělávání

Na základě poptávky zaměstnavatelů p**odpoříme otevření nových oborů, které poběží v režimu uplatnění prvků duálního vzdělávání** – např. oboru plastikář, po jejichž absolventech vzrůstá poptávka v automobilovém průmyslu.

*Výstup:* odborné konzultace

*Termín:* průběžně v roce 2019

#### 2.2.11 Přeshraniční spolupráce a přenos zkušeností v oblasti uplatnění prvků duálního vzdělávání

**MS Pakt vytvoří přeshraniční partnerství s Dual týmem Trnavského samosprávneho kraja** za účelem přenosu dobrých zkušeností v oblasti podpory duálního vzdělávání.

*Výstup:* podepsané memorandum o spolupráci

*Termín:* 1. čtvrtletí 2019

### 2.3 Inovace v boji s dlouhodobou nezaměstnaností

#### 2.3.1 Pilotní ověření modelu transitních míst v sociálních podnicích

MS Pakt zahájí **projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích**. V příštím roce přinese konkrétní podporu nejméně šesti desítkám dlouhodobě nezaměstnaných a to zcela novým způsobem. Především ale vznikne metodika, kterou bude možné následně využít jako nové opatření v rámci zákona o zaměstnanosti. Bude připravena ekonomická a procesní analýza a také analýza dopadů a jejich srovnání s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti ÚP ČR. V rámci této aktivity vznikne také odborná platforma na podporu spolupráce sociálních podniků se zaměstnavateli a na uplatňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce.

*Výstup:* ověření modelu, výstupy plánované v projektu

*Termín:* dle harmonogramu projektu

#### 2.3.2 Evaluační činnost v oblasti nezaměstnanosti mladých

MS Pakt připravil spolu s MS krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí **projekt zaměřený na odstraňování nezaměstnanosti mladých lidí v rámci Youth European Initiative.** Role paktu bude spočívat v jeho vyhodnocení a přenesení výsledků na další instituce. Evaluační zpráva vznikne v říjnu. Výsledky práce s mladými nezaměstnanými představíme postupně na třech workshopech, v březnu, červnu a říjnu 2019.

*Výstup:* evaluační zpráva, 3 workshopy k prezentaci výsledků práce

*Termín:* evaluační zpráva - 10/2019, workshopy – 3, 6, a 10/2019

#### 2.3.3 Evaluační činnost v oblasti dluhové problematiky

MS Pakt připravil spolu s dalšími aktéry **projekt zaměřený na problematiku dluhů jako překážky vstupu na trh práce.** Projekt bude pracovat především s dlouhodobě nezaměstnanými a pomůže jim vstoupit na trh práce. MS Pakt bude sehrávat roli evaluátora výsledků.

*Výstup:* evaluační zpráva

*Termín:* od 4/2019 dle harmonogramu projektu

#### 2.3.4 Podpora návratu nízce kvalifikovaných do systému vzdělávání

V roce 2019 se MS Pakt zapojí do **projekt MŠMT Uskilling.cz, který se zaměřuje na vzdělávání lidí, kteří předčasně opustili vzdělávací systém.** Projekt reaguje na skutečnost, že v ČR je situace obyvatel s tzv. nižším vzděláním (ZŠ, učební obory typu E) horší než v zemích západní Evropy. V rámci projektu UPSKILLING CZ bude ze strany MS Paktu zajištěna participace na přípravě podkladů a zajištění účasti na klíčových jednáních k aktivitám MŠMT/MPSV. Jejich cílem je vzdělání celé skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.

*Výstup:* dle projektu

*Termín:* dle harmonogramu projektu, II. setkání Mutual Learning Workgroup proběhne v Bruselu v březnu 2019

## 3 Podpora strategických procesů a sítě služeb na trhu práce, mezinárodní spolupráce

### 3.1 Podpora strategických procesů

#### 3.1.1 Participace na přípravě strategie politiky zaměstnanosti a rozvoje trhu práce, příprava nového programového období

MS Pakt spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí na určující **strategii v oblasti lidských zdrojů pro další programové období.** Tato strategie ovlivní způsob využití evropských prostředků v oblasti zaměstnanosti a priority činnosti MPSV a jeho partnerů. MS Pakt usiluje o to, aby tato strategie měla nově i svoji regionální část, která bude úzce propojená s úrovní národní.

*Výstup:* regionálně specifická část strategie

*Termín:* schválení strategie v 1. čtvrtletí 2019, do konce roku 2019 spolupráce na přípravě operačního programu v oblasti zaměstnanosti

#### 3.1.2 Odborná garance a zapojení do realizace Strategie hospodářské restrukturalizace

MS Pakt je v rámci **Strategie hospodářské restrukturalizace** garantem pro oblasti lidských zdrojů a sociální soudržnosti.

*Výstup:* projektový záměr v oblasti kariérového poradenství, plněné cílů akčního plánu

*Termín:* projektový záměr v oblasti kariérového poradenství - 1. čtvrtletí 2019, koordinace naplňování dalších cílů 1. a 2. akčního plánu – průběžně v roce 2019

#### 3.1.3 Odborná garance témat v procesu přípravy nového strategického plánu rozvoje kraje

V roce 2019 vznikne **nový strategický plán rozvoje MS kraje**. MS Pakt bude odborným garantem jejího zpracování v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů.

*Výstup:* vstupy do procesu přípravy strategického plánu

*Termín:* průběžně v roce 2019

### 3.2 Koordinace a rozvoj sítí služeb na trhu práce

#### 3.2.1 Koordinace činnosti platformy **na podporu rozvoje odborného vzdělávání** a přípravy

Bude zahájena činnost **platformy na podporu rozvoje odborného vzdělávání** a přípravy složené ze zástupců středních odborných škol, zaměstnavatelů, kraje (odboru školství) a dual týmu MS Paktu za účelem naplňování jednotné strategie odborného vzdělávání, jednotné strategie při komunikaci se školami a firmami a také směrem k rodičům. MS Pakt bude připravovat analytické podklady pro činnost platformy, zajištovat informovanost partnerů, realizovat benchmark, koordinovat síť v této oblasti.

*Výstup:* zahájení činnosti platformy a její další pracovní setkání

*Termín:* zahájení v 1. čtvrtletí 2019, dále průběžně

#### 3.2.2 Koordinace činnosti platformy **na podporu rozvoje kariérového poradenství**

V rámci MS kraje vznikne **platforma na podporu rozvoje kariérového poradenství**. MS Pakt bude připravovat v jejím rámci analytické podklady, zajišťovat informovanost partnerů a využívat platformy k naplnění strategických cílů kraje v této oblasti, koordinovat síť v této oblasti.

*Výstup:* zahájení činnosti platformy

*Termín:* 2019

#### 3.2.3 Rozvoj kapacit služeb neformálního vzdělávání v technické a přírodovědné oblasti

V roce 2018 MS Pakt analyzoval investiční a vzdělávací potřeby institucí neformálního vzdělávání (Středisek volného času a Domů dětí a mládeže), které rozvíjejí žáky v technických oblastech a přírodních vědách. V roce 2019 pro ně na základě dohody bude **organizovat výměnu zkušeností mezi jednotlivými zařízeními neformálního vzdělávání a vzdělávací kurzy** ve spolupráci s vysokými školami a zaměstnavateli.

*Výstup:* **vzdělávací akce**

*Termín:* **průběžně v roce 2019**

### 3.3 Rozvoj mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností

#### 3.3.1 Zapojení MS Paktu do mezinárodních sítí a projektů

MS Pakt bude usilovat o **rozvoj svých kapacit prostřednictvím zapojení do mezinárodních sítí.** Průběžně bude probíhat identifikace vhodných příležitostí pro realizaci mezinárodních aktivit a projektů, včetně monitoringu dotačních příležitostí. Zároveň budou s využitím kontaktů regionální sítě vytipováni vhodní partneři pro mezinárodní spolupráci a přenos zkušeností.

*Výstup:* **analýza příležitostí mezinárodní spolupráce, příprava a realizace konkrétních akcí a projektů**

*Termín:* **průběžně v roce 2019**

## Rozvoj kapacit a organizační struktury MS Paktu

Na začátku roku 2019 vznikne MS Pakt jako nový právní subjekt a v prvním kvartále tohoto roku dojde k rozvoji jeho personálních kapacit. Z toho důvodu budeme v tomto roce věnovat pozornost také budování vnitřní struktury organizace, budeme dále profilovat naše služby a prezentovat je uživatelům služeb a partnerům.