ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/28

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s VŠB-TU Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace (VŠB-TUO)

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 5 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě (VŠB-TUO)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 5/460 ze dne 14.9.2017

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 19/1712 ze dne 29.8.2017

č. 52/4741 ze dne 11. 12. 2018

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01558/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1887 (mat. č. 10/8) ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo poskytnout účelovou individuální dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na přípravu projektových dokumentací potřebných k předložení žádostí o financování projektů do vybraných výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašovaných v období 2015 – 2017 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 2). Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 4. 5. 2016.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2102 (mat. č. 10/20) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2015/RRC uzavřené s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 3), který se týkal změny poměru investičních a neinvestičních nákladů poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/172 (mat. č. 9/18) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC uzavřené s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 4), který se týkal změny termínu vyplacení druhé splátky dotace a úpravy přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s ohledem na změny harmonogram vyhlášení relevantních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/460 (mat. č. 9/16) ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01558/2016/RRC uzavřené s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (příloha č. 5), který se týkal prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 s ohledem na změnu harmonogramu vyhlášení výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci.

Dne 4. 12. 2018 byla na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručena žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ve které univerzita žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019. Svou žádost univerzita zdůvodňuje novými termíny vyhlášených výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zároveň doposud blíže nespecifikovaným harmonogramem připravovaných výzev. Prodloužením termínu realizace získá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava možnost využít dotaci k přípravě dalších projektů (v rámci relevantních výzev), které jsou pro univerzitu prioritní.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje zůstávají nezměněna. Navrhované změny neovlivní účelové, určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:			52

Datum konání:		11. 12. 2018

Materiál č.:			9/8

Název:	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s VŠB-TU Ostrava

Číslo usnesení:		52/4741

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7152 ze dne 9.2.2016

č. 8/507 ze dne 28.2.2017

č. 102/7907 ze dne 7.6.2016

č. 19/1712 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1887 ze dne 25.2.2016

č. 3/172 ze dne 16.3.2017

č. 20/2102 ze dne 23.6.2016

č. 5/460 ze dne 14.9.2017

  - bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 4. 12. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01558/2016/RRC ze dne 4. 5. 2016 s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvo kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 12. 2018