DOHODA  O  NAROVNÁNÍ

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:		 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený:

IČ:			 708 90 692

DIČ:			 CZ70890692

bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s., č. ú.

číslo účtu:               1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| E-expert, spol. s r.o. se sídlem: | Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: | Ing. Vladimírem Lollkem, jednatelem |
| IČ: | 26783762 |
| DIČ: | CZ26783762 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 27-5539220237/0100 |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27136

(dále jen „příjemce“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2014 „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ evidenční číslo 01420/2014/RRC (dále jen „smlouva“)       v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“.

Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Metody identifikace “selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší“ (dále jen „projekt“).

II.

- Příjemce se dle čl. V odst. 2 písm. d) smlouvy zavázal, že projekt bude ukončen do 31. 8. 2015. Zároveň nejpozději do tohoto termínu měly být uhrazeny všechny nezbytné náklady projektu; náklady uhrazené po tomto termínu se v souladu s čl. VI odst. 3 smlouvy považují za náklady neuznatelné.

- Příjemce v rámci projektu neuhradil ve stanoveném termínu, tedy do 31. 8. 2015, jednu z předložených faktur, protože nedošlo ke zpracování zadaného příkazu bankou. Faktura byla příjemcem uhrazena až 17. 9. 2015. Z ostatních podkladů, doložených spolu se závěrečným vyúčtováním, vyplývá, že projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a realizace projektu byla provedena v termínech stanovených ve smlouvě.

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt byl po obsahové stránce realizován v souladu s projektovou žádostí.

III.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly takto:

- Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vzniklé v období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015 a příjemcem uhrazené do 17. 9. 2015, jež splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy týkající se časového vymezení uznatelnosti nákladů a splatnosti dotace. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda a smlouva budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody               o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

| V Ostravě dne ……………………………… za poskytovatele |  | V Ostravě dne …………………………….… za příjemce Ing. Vladimír Lollek jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |