ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 19

Datum konání: 21.4.2016

Materiál č.: 10/15

Název: Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předčasné zahájení realizace projektů v oblasti „efektivní veřejné správy“ v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Petr Ksenič, vedoucí oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	č. 95/7470 ze dne 5. 4. 2016

  - rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektů:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2016-2019

ve výši:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“		10.300.000 Kč

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“		  4.500.000 Kč

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání			          nástrojů eGovernmentu“							  5.150.000 Kč

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání			   mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“		  9.200.000 Kč

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích				                     a záchranných modulů USAR a WASAR“					10.200.000 Kč

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS				        na mimořádné události“							  9.000.000 Kč

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost			        zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“			  3.400.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 2. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Dne 11. 1. 2016 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, výzvu č. 33 s názvem „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“. Tato výzva k předkládání žádostí o podporu je zaměřená na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a dále na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů. Ukončení příjmů žádostí o podporu byl 11. 4. 2016. Celková alokace na tuto výzvu je 285.000.000 Kč. Maximální délka realizace projektů je stanovena na 24 měsíců.

Výzva byla primárně určená územně samosprávným celkům, případně asociacím a sdružení obcí a krajů. Mezi cílové skupiny patří:

- obce a kraje a jejich zaměstnanci,

- základní složky Integrovaného záchranného systému a jejich zaměstnanci,

- volení zástupci.

Na základě konzultací projektových námětů napříč celým krajským úřadem a s přihlédnutím k tomu, že mezi cílovou skupinou jsou také základní složky Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a jejich zaměstnanci bylo identifikováno 7 námětů, které bylo možné v rámci dané výzvy uplatnit. Pro tyto náměty byly zpracovány žádosti o podporu do uvedené výzvy.

Jde o 3 náměty zaměřené na podporu zvyšování kvality fungování KÚ MSK:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

A dále 4 náměty kde cílovou skupinou jsou zaměstnanci základních složek IZS:

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

„Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

Cílem projektu je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků a rozvoje moderních metod v oblasti řízení lidských zdrojů.

K naplnění cíle projektu povede tvorba a realizace specifických vzdělávacích programů za účelem podpory zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti a to v těchto oblastech:

1.	zadávání veřejných zakázek, proces vedení zadávací dokumentace,

2.	projektové řízení,

3.	finanční řízení,

4.	naplnění standardů kybernetické bezpečnosti,

5.	prohlubování znalostí legislativy v oblasti životního prostředí a zemědělství,

6.	rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů.

Doba trvání projektu je 24 měsíců, předpokládaný začátek realizace je 1. 10. 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				max. 10.300.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 10.000.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.      500.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					max.   9.500.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)							max.      300.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů, např. náklady spojené s výběrovým řízením

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektu nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

Hlavním cílem projektu je zavedení řízení kvality a managementu rozvoje KÚ MSK.

K naplnění cíle povede realizace těchto klíčových aktivit:

  - Implementace systému řízení bezpečnosti informací v organizaci

  - Pořízení software, který umožní tvorbu, publikaci, podepisování a bezpečnou archivaci vnitřních předpisů, jejich vzájemné propojení a dále jejich propojení s katalogem rizik, katalogem aktiv a dokumenty procesního řízení

  - Zkvalitnění procesu implementace principů MA 21 Moravskoslezského kraje

Doba trvání projektu je 24 měsíců, předpokládaný začátek realizace je v říjnu 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				max. 4.500.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 4.300.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.    215.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					max.  4.085.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)							max.     200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektu nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

Cílem je vytvoření návrhu architektury ICT kraje a rozvoj odborných ICT znalostí a dovedností poskytovatelů a uživatelů ICT služeb Moravskoslezského kraje.

K realizaci cíle projektu povedou klíčové aktivity:

1.	Vytvoření návrhu architektury ICT kraje

2.	Vzdělávání v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu

Doba trvání projektu je 24 měsíců, předpokládaný začátek realizace je od 1. 2. 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				max. 5.150.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 4.950.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.    247.500 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					max. 4.702.500 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)							max.    200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Zakázka na vytvoření návrhu architektury ICT kraje byla realizována již v roce 2015, neboť je nezbytné mít návrh hotový do poloviny roku 2016, protože na něj navazují další projekty v oblasti ICT. Původně bylo plánováno žádat o dotaci na vytvoření komplexního návrhu architektury z IROP, a to v rámci schváleného projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje“, schváleného usnesením zastupitelstva ze dne 25. 6. 2015, č. 15/1532 (materiál č. 10/12). Nicméně poskytovatel dotace IROP vyloučil část nákladů jako nezpůsobilé pro projekt do IROP, tyto náklady je však možné uplatnit v rámci projektu v OPZ. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k rozdělení nákladů spojených s touto aktivitou - část nákladů ve výši 1.370.930,- Kč z OPZ, část ve výši 493.075,- Kč bude zařazena do žádosti o dotaci z IROP ve 2. polovině roku 2016. Smlouva s dodavatelem nabyla účinnost na počátku února 2016 a pro způsobilost výdajů spojených s vytvoření návrhu ICT architektury je nezbytné projekt do OPZ s názvem „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“ zahájit již od 1. 2. 2016, tedy ještě před podáním žádosti o podporu. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné rozhodnout o předčasném zahájení realizace tohoto projektu. V případě neschválení žádosti o dotaci budou náklady na vytvoření návrhu architektury ICT kraje ve výši 1.370.930,- Kč hrazeny z rozpočtu MSK. Další aktivity uvedeného projektu budou zahájeny až po schválení projektu ze strany poskytovatele dotace. Finanční prostředky na vytvoření návrhu architektury ICT jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2016 v rámci akce Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje.

Projekt Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektu nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

Cílem projektu je zajistit zkvalitnění provádění záchranných prací jednotkami požární ochrany v podobě rozvoje odborných dovedností a znalostí příslušníků zařazených v jednotkách Hasičského záchranného sboru MSK (dále jen „HZS MSK“) předurčených pro zásahy v silničních a železničních tunelech.

K realizaci cíle projektu povede výcvik jednotek PO HZS MSK pro hašení požárů v tunelech. Bude se jednat o teoretickou přípravu a praktický nácvik hasebních prací v situacích simulujících reálné podmínky požáru v tunelu. Kurz bude realizován, vzhledem k tomu, že ČR nedisponuje potřebnými kapacitami, ve speciálním zahraničním zařízení a s využitím vlastní techniky HZS MSK. V rámci kurzu dojde k proškolení min. 60 osob ve 3 po sobě následujících cyklech.

Doba trvání projektu je 16 měsíců, předpokládaný začátek realizace je v říjnu 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)                          	max. 9.200.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu    		max. 9.000.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)               	max.    450.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu                               	max. 8.550.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)                                               		max.    200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektů nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

Cílem projektu je zajistit za dobu jeho realizace zvýšení úrovně a připravenosti členů vyhledávacích a záchranných odřadů HZS MSK (v terminologii EU – modulů), které jsou určeny pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov – USAR (Urban Search And Rescue) a pro vyhledávání a záchranu osob za pomoci plavidel – WASAR (Water Search And Rescue). Oba moduly jsou primárně určeny k operační činnosti na území Moravskoslezského kraje, ale díky své vysoké specializaci jsou ze strategické úrovně Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nasazovány jak na celém území ČR, tak při zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací v rámci Mechanizmu civilní ochrany EU nebo mechanizmu humanitární pomoci OSN.

K realizaci cíle projektu povedou klíčové aktivity:

1.	USAR I – Vzdělávání hasičů-instruktorů.

- Cílem aktivity je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů-instruktorů v oblasti vyhledávání a záchrany osob ze zřícených budov. V jejím průběhu dojde k proškolení 3 hasičů-instruktorů v specializovaném zahraničním zařízení, a to proto, že ČR nedisponuje vhodnými kapacitami pro tento typ výcviku.

2.	USAR II – Aplikace získaných znalostí a dovedností v rámci praktického výcviku odřadu při záchraně zavalených a zasypaných osob.

- Cílem aktivity je přenos zkušeností získaných v rámci KA 01 směrem ke členům odřadu – teoretický základ, proces aktivace odřadu, mobilizace, přesun na místo mimořádné události, zajištění nepřetržitého nasazení v místě a následná demobilizace a vyhodnocení výcviku.

3.	WASAR I – Vzdělávání hasičů-instruktorů.

- Cílem aktivity je prohloubení znalostí a dovedností hasičů-instruktorů pro práci na tekoucí i klidné vodní hladině, zejména v podmínkách povodní. Součástí vzdělávání bude nácvik sebezáchrany a záchrany osob, ovládání plavidla na divoké vodě, záchrana osob z vody za pomoci speciální techniky.

4.		WASAR II – Aplikace získaných znalostí a dovedností v rámci praktického výcviku odřadu v simulovaných podmínkách povodní

- Cílem aktivity je procvičení všech členů odřadu (min. 37 osob) při simulaci reálných podmínek povodňové situace – teoretický základ a následně celý proces aktivace odřadu, mobilizace, přesun na místo mimořádné události, zajištění nepřetržitého nasazení v místě a následná demobilizace a vyhodnocení výcviku.

Doba trvání projektu je 24 měsíců, předpokládaný začátek realizace je v říjnu 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)                            	max. 10.200.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu                	max. 10.000.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)            	max.     500.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu                              	max.   9.500.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)                                                   	max.     200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na vlastní podíl (kofinancování) budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektů nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS	na mimořádné události“

Cílem projektu je zkvalitnění a zvyšování připravenosti příslušníků hasičského záchranného sboru a obyvatelstva dotčeného území Moravskoslezského kraje na mimořádné události. Čehož bude docíleno absolvováním zahraničního kurzu a následným předáním získaných znalostí v klíčové aktivitě 1 a realizací odborných kurzů v klíčových aktivitách 2 až 5.

K realizaci cíle projektu povedou klíčové aktivity:

- Vzdělávání vyšetřovatelů požárů

- Vzdělávání v oblasti požárního inženýrství

- Zabezpečení přípravy odborníků v oblasti posuzování rizik v území

- Zabezpečení přípravy odborníků obcí a složek integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva.

- Rozvoj odborných dovedností příslušníků zařazených v jednotkách HZS MSK v oblasti destruktivního a nedestruktivního překonávání mechanických zábranných systémů.

Doba trvání projektu je 24 měsíců, předpokládaný začátek realizace je v listopadu 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu (profinancování)				max. 9.000.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 8.800.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.   440.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					max. 8.360.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)							max.   200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na přípravnou fázi projektu ve výši 200 tis. Kč budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016. Finanční prostředky na realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na léta 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 ve výši cca 6 mld. Kč.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektů nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

„Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

Cílem projektu je komplexní trénink specialistů jednotek hasičů v oblasti zdolávání chemických událostí, výcvik s technikou, technickými prostředky a speciálními detekčními prostředky. Trénink je v souladu se zvyšováním vzdělanosti příslušníků jednotek HZS MSK v oblasti chemie, zefektivnění, zásahové činnosti pro danou oblast a schopnosti reagovat na vývoj technologických inovací v oblasti chemie.

K realizaci cíle projektu povedou klíčové aktivity:

1.	Vzdělávání hasičů - instruktorů

2.	Aplikace získaných dovedností a znalostí při praktickém výcviku speciálních skupin pro zásah na nebezpečnou látku

Doba trvání projektu je 18 měsíců, předpokládaný začátek realizace je v listopadu 2016.

Předpokládaná struktura financování projektu za MSK:

Celkové náklady projektu (profinancování)				max. 3.400.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 			max. 3.200.000 Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)		max.    160.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu					max. 3.040.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)							max.   200.000 Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů.

Projekt bude financován formou zálohových plateb. Finanční prostředky na přípravnou fázi projektu ve výši 200 tis. Kč budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2016. Finanční prostředky na realizaci projektu budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na léta 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 ve výši cca 6 mld. Kč.

Ve fázi udržitelnosti u tohoto projektů nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

S ohledem na termín vyhlášení výzvy a na to, že konzultace v rámci seminářů poskytovatele probíhaly až v březnu 2016, nebylo možné schválit zahájení přípravy výše uvedených projektů v dřívějším termínu. Termín pro předkládání žádostí o podporu byl 11. 4. 2016, tedy dříve než jednání zastupitelstva kraje, které má rozhodnout o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování výše uvedených projektů. Z tohoto důvodu byl radě kraje předložen návrh usnesení, kterými rada kraje rozhodla o předložení žádostí o podporu a současně rozhodla o stažení žádostí o podporu v případě neschválení příslušných usnesení v zastupitelstvu kraje (viz výpis z usnesení RK ze dne 5. 4. 2016).

Z výše uvedených doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení přípravy, o profinancování a kofinancování a o předčasném zahájení realizace uvedených projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	95

Datum konání:	05. 04. 2016

Materiál č.:		10/4

Název:	Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a předložení žádostí o podporu projektů v oblasti „efektivní veřejné správy“ připravovaných do výzvy Operačního programu Zaměstnanost

Číslo usnesení: 	95/7470

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit zahájení přípravy projektů:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2016-2019:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“ ve výši 10.300.000 Kč

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ ve výši 4.500.000 Kč

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“ ve výši 5.150.000 Kč

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“ ve výši 9.200.000 Kč

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“ ve výši 10.200.000 Kč

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“ ve výši 9.000.000 Kč

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost	 zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ ve výši 3.400.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 2. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

  - rozhodla

předložit žádosti o podporu projektů:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

  - rozhodla

stáhnout žádosti o podporu projektů:

- „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

- „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

- „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

- „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

- „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

- „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

- „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

z procesu hodnocení za podmínky, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o schválení jejich přípravy a částky na profinancování a kofinancování

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 21. 4. 2016