ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 9/13

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_REIT Jízdárna

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_REIT

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání_REIT

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5701 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00674/2019/RRC  se společností REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj dne 29. 4. 2019 obdržel žádost společnosti REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019, ev. č. 00674/2019/RRC. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba půdy stájí na klubovnu“ z 30. 4. 2019 na 31. 7. 2019, a to z důvodu problémů se zajištěním dodavatele plánovaných stavebních úprav, čímž došlo k výraznému zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu projektu (blíže viz příloha č. 1).

O uzavření původní smlouvy o poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje, proto i případnou změnu smlouvy je nezbytné projednat v zastupitelstvu kraje. Jelikož termín ukončení realizace projektu dle stávající smlouvy je 30. 4. 2019 a nejbližší zasedání zastupitelstva kraje až 13. 6. 2019, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání. Návrh dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3).

{Konec důvodové zprávy}

Číslo zasedání: 63

Datum konání: 28. 5. 2019

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.

Číslo usnesení: 63/5701

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

  - bere na vědomí

žádost subjektu REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba půdy stájí na klubovnu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00674/2019/RRC se subjektem REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o., IČO 25363026, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019