ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 12.9.2019

Materiál č.: 9/11

Název: Dohoda o narovnání s obcí Chlebičov v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu - obec Chlebičov

Příloha č. 2 - Smlouva o dotaci - obec Chlebičov

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání - obec Chlebičov

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6224 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00550/2019/RRC  s obcí  Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 24. 6. 2019 Moravskoslezský kraj obdržel žádost obce Chlebičov, IČO 00533947, o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018, ev. č. 00550/2019/RRC. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu „Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově“, a to z důvodu problémů se zajištěním koordinace dodavatele stavebních prací, čímž došlo k výraznému zpoždění realizace prací oproti původnímu harmonogramu a změně platebních podmínek (blíže viz příloha č. 1).

O uzavření původní smlouvy o poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo kraje, proto i případnou změnu smlouvy je nezbytné projednat v zastupitelstvu kraje. Jelikož termín ukončení realizace projektu dle stávající smlouvy byl 30. 6. 2019 a nejbližší zasedání zastupitelstva kraje až 12. 9. 2019, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání s novým termínem ukončení projektu 15. 11. 2019.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo zasedání: 68

- Datum konání: 27. 8. 2019

- Materiál č.: 9/23

- Název: Dohoda o narovnání s obcí Chlebičov v rámci dotačního programu na podporu cykloturistiky

- Číslo usnesení: 68/6224

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6224 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018

  - bere na vědomí

žádost obce Chlebičov, IČO 00533947, o prodloužení termínu realizace projektu „Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00550/2019/RRC s obcí  Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 9. 2019