ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 12.9.2019

Materiál č.: 9/14

Název: Návrh na uzavření Dodatků a Dohod o narovnání ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bukovec

Příloha č. 2 - Smlouva Bukovec

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Bukovec

Příloha č. 4 - Návrh Dodatku č. 2 Bukovec

Příloha č. 5 - Žádost Krmelín

Příloha č. 6 - Smlouva Krmelín

Příloha č. 7 - Dodatek č. 1 Krmelín

Příloha č. 8 - Návrh Dohody o narovnání Krmelín

Příloha č. 9 - Žádost Klimkovice

Příloha č. 10 - Smlouva Klimkovice

Příloha č. 11 - Návrh Dohody o narovnání Klimkovice

Příloha č. 12 - Žádost Závada

Příloha č. 13 - Smlouva Závada

Příloha č. 14 - Návrh Dodatku č. 1 Závada

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 65/5904 ze dne 25. 6. 2019

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01920/2017/RRC s městem Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01237/2017/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné :

- obci Bukovec na realizaci projektu „Výstavba vodojemu a vodovodu Na Kempě v obci Bukovec“, Smlouva č. 05321/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 2);

- obci Krmelín na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, Smlouva č. 04490/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 6)

Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/722 (materiál č. 9/2) rozhodlo o zmírnění podmínek Programu a prodloužení termínu ukončení realizace výše uvedených projektů:

- obce Bukovec do 31. 12. 2019 a lhůty k předložení závěrečného vyúčtování uvedeného projektu do 21. 1. 2020. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Bukovec nabyl účinnosti dne 15. 5. 2018 (příloha č. 3);

- obce Krmelín do 30. 6. 2019 a lhůty k předložení závěrečného vyúčtování uvedeného projektu do 30. 7. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Krmelín nabyl účinnosti dne 15. 5. 2018 (příloha č. 7).

Obec Bukovec dopisem ze dne 14. 5. 2019 (příloha č. 1) požádala o druhé prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2021 a prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2022. Svou žádost zdůvodňuje velmi složitým majetkoprávním jednáním s nutností úpravy územního plánu.

Obec Krmelín dopisem ze dne 31. 5. 2019 (příloha č. 5) požádala o druhé prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 12. 2019 a prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020. Důvodem požadovaného prodloužení je zpoždění v průběhu zpracování projektové dokumentace. Jelikož byla žádost o prodloužení doložena administrátorovi v termínu, kdy již nebylo možné předložit návrh dodatku k rozhodnutí zastupitelstvu kraje dne 13. 6. 2019, navrhuje se uzavřít Dohodu o narovnání.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné:

- městu Klimkovice na realizaci projektu „PD k akci „Odkanalizování Klimkovic – městské části Hýlov na ÚČOV Ostrava““, Smlouva č. 01920/2017/RRC ze dne 21. 6. 2017 (příloha č. 10), na základě uzavřené smlouvy má být projekt realizován do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019;

- obci Závada na realizaci projektu „Revitalizace vodní nádrže v obci Závada“, Smlouva č. 01237/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017 (příloha č. 13).

Město Klimkovice dopisem ze dne 22. 5. 2019, který byl administrátorovi Programu doručen dne 30. 5. 2019 (příloha č. 9), požádalo o zmírnění podmínek Programu a o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 6. 2020 a prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2020. Svou žádost zdůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů. Z důvodu předložení žádosti v termínu, kdy již nebylo možné, aby tato žádost byla projednána v orgánech kraje do termínu ukončení realizace stanoveného smlouvou, navrhuje se uzavřít Dohodu o narovnání.

Obec Závada dopisem ze dne 30. 5. 2019 požádala o zmírnění podmínek Programu -  o rozšíření možnosti předložit následně žádost spolu se zpracovanou projektovou dokumentací, podpořenou z dotace, i do národních dotačních titulů. Důvodem je zvýšení šance na získání podpory, a to právě z národních dotačních titulů.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy Dodatků a Dohod o narovnání ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 4, 8, 11 a 14). Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 65

Datum konání: 25.6.2019

Materiál č.: 9/3

Název: 	Návrh na uzavření Dodatků a Dohod o narovnání ke smlouvám v rámci  Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Číslo usnesení: 65/5904

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- město Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- obec Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01920/2017/RRC s městem Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01237/2017/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 9. 2019