ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 4/2

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení využitelnosti dotace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Tomáš Zuber, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6682 ze dne 25. 11. 2019

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodlo změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) rozhodlo poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (dále také jen „IBC“), s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Akce se týká pořízení centrálního datového úložiště a serverové části pro SQL databázi a pořízení vyhodnocovací části pultu centralizované ochrany pro vyhodnocování signálů elektrických požárních signalizací a elektrických zabezpečovacích signalizací objektů na území Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí je pořízení potřebného hardware a software pro virtualizaci systému a klientského prostředí.

Na krajský úřad Moravskoslezského kraje byla doručena žádost o České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o možnost prodloužení doby použitelnosti dotace.

Vzhledem k ukončení technické podpory ze strany výrobce pro stávající disková pole, která jsou součástí jádra technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského (dále jen „IBC MSK“) a sloužící jako centrální sdílená datová úložiště, HZS Moravskoslezského kraje připravil veřejnou zakázku k pořízení databázových serverů, fiberchannel switchů a diskových polí v jádru technologií IBC MSK včetně instalačních a migračních prací s celkovou předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 4.132.220,- Kč bez DPH. Dne 18. 11. 2019 byl stanoven termín podání nabídek, přičemž nebyla podána žádná nabídka a veřejná zakázka byla ukončena bez realizace.

K zajištění spolehlivého prostředí pro provoz emergentních systémů složek IZS na IBC MSK je nutno zakázku vypsat znovu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	75

Datum konání:	25.11.2019

Materiál č.:		4/9

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.

Číslo usnesení: 75/6682

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1190 ze dne 13.3.2019

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

Zodp.:		prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín:	12. 12. 2019