DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 07219/2018/KPP

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- obec Morávka

- se sídlem:	Morávka 599, 739 04 Morávka

- zastoupena:	**********, starostkou

- IČO:	00296945

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

- číslo účtu:	1682041399/0800

- (dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07219/2018/KPP  (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené neinvestiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele. Ke smlouvě byl dne 18. 12. 2018 uzavřen dodatek č. 1.

- Účelem smlouvy je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s obnovou národní kulturní památky Památník partyzánského hnutí „Noční přechod“ v Morávce, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 154 (dále jen „projekt“).

- Dne 18. 11. 2019 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, kdy vzhledem ke zdlouhavému řízení o vydání stavebního povolení a z důvodu absence souhlasu jednoho vlastníka pozemku doposud nemohl být projekt zrealizován. Nyní již obec zajistila souhlas vlastníka a řízení o vydání stavebního povolení pokračuje. Obec již zahájila výrobu pamětních cedulek jmen obětí, které budou lemovat chodník k národní kulturní památce Noční přechod a proinvestovali dosud částku 240.000 Kč (na základě přiložených faktur).

# III.
Narovnání

- Z důvodu průtahů stavebního řízení způsobených okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 12. 2019), nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 31. 12. 2020,

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 14. 1. 2021,

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě,

- tabulka prezentující Moravskoslezský kraj (dle čl. VII odst. 2 smlouvy) může být odstraněna nejdříve 31. 12. 2020,

- v souladu s čl. V odst. 3 písm. t) a u) smlouvy bude poskytovateli nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody předloženo průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2019.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), čl. V odst. 3 písm. h), čl. V odst. 3 písm. t), čl. VI odst. 1 písm. a) a čl. VII odst. 2 smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne 12. 12. 2019.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……… ze dne ………

V Ostravě dne ………………	V Morávce dne ………………

………………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	za příjemce

**********

starostka obce