ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 20

Datum konání: 23.6.2016

Materiál č.: 8/7

Název: Informace o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled staveb nadřazené dopravní infrastruktury s vazbou na novelu EIA

Příloha č. 2 - Usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7859 ze dne 7. 6. 2016

  - bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu kraje se pro informaci předkládá přehled problematiky dostavby nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 1. dubna 2015 nabyl účinnost zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (v textu dále „novela EIA“)

Novela EIA rozšířila přípravu staveb o tzv. ověřovací stanovisko (§ 9a odst. 4), kdy je nutné, aby oznamovatel, to je investor 30 dní před zahájením navazujícího řízení (myšleno řízení po procesu EIA v celém rozsahu, které neskončilo jen zjišťovacím řízením – územní, stavební, změna stavby před dokončením apod.) předložil příslušnému úřadu dokumentaci pro takovéto navazující řízení a příslušný úřad prověří, zda nedošlo v rámci záměru k takovým změnám, které by bylo nutné znovu posoudit dle zákona EIA. Příslušným úřadem je ten, který vedl proces EIA – Krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Toto se děje při každém navazujícím řízení!

Dalším typem ověřovacího stanoviska je stanovisko dle Čl. II novely č. 39/2015 Sb., odst. 1, kdy při navazujících řízeních po celém procesu EIA je nutné, aby příslušný úřad ověřil, zda předmětná EIA proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU – na základě oznámení o zahájení řízení stavebním úřadem, nebo na žádost oznamovatele. Tímto jsou ohroženy obecně záměry, jež byly v minulosti posouzeny dle zákona č. 244/1992 Sb., tedy před vstupem ČR do EU – viz obchvat Frýdku-Místku. Nicméně i toto stanovisko se vydává pro jakýkoli záměr – jen při prvním navazujícím řízení, nikoli už opakovaně. Obecně se má za to, že záměry posouzené již dle zákona č. 100/2001 Sb., v souladu se směrnicí jsou, ale časová prodleva je opět na místě.

Tímto postupem může dojít k časovým prodlevám a to v případě, že příslušný úřad (pro krajské záměry je jím Ministerstvo životního prostředí) nevydá takovéto ověřovací stanovisko či sdělení včas.

Negativní působení novely EIA u dopravních staveb v gesci státu.

Zejména se jedná o stavby, u nichž bylo stanovisko EIA vydáno ještě podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Zde je zpochybňována samotná kompatibilita procesu posouzení vlivu stavby se standardy EU.

Na území Moravskoslezského kraje jsou to stavby „D48 Frýdek-Místek – obchvat“, „D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“, „D48 MÚK Rybí – MÚK Rychaltice“, „D48 MÚK Bělotín – Rybí“, „I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, „I/11 Opava severní obchvat východní část“, „I/57 Krnov SV obchvat“ a „I/67 Karviná – obchvat“. Případná nerealizace těchto staveb by znamenala nejen zmaření již vynaložených prostředků na přípravu staveb, ale také další trvání stávajícího nepříznivého vlivu dopravy (zejména hluk a emise) na obyvatele v blízkosti vybraných komunikací. V případě obchvatu Frýdku-Místku také nerealizaci stavby „Přeložka silnice III/4848, ulice Palkovická, Frýdek-Místek“ z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Přehled staveb se stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí je přílohou materiálu.

Nastavený režim sebou přináší i takové "absurdity", kdy je stanovisko EIA vydané před vstupem ČR do EU posuzováno i u stavby v pokročilém stadiu realizace, kde chybí vydat stavební povolení na přibližně 6 % trasy z důvodu majetkoprávního vypořádání stavebních pozemků.

Moravskoslezský kraj, přestože není investorem ani garantem realizace, klíčové dopravní stavby dlouhodobě sleduje a ve spolupráci s místními samosprávami a regionálními sdruženími se aktivně snaží odstraňovat překážky jejich přípravy a realizace. Díky aktivitě kraje se otevřela diskuse k problematice EIA na celostátní úrovni, jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1815 ze dne 17. 12. 2015 vyzvalo vládu České republiky, aby v součinnosti s Evropskou komisí urychleně vyřešila problematiku verifikací EIA v návaznosti na zahájení čerpání prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a aby neprodleně zajistila řádný výkon státní správy v resortu životního prostředí, a to v návaznosti na nečinnost resortního ministerstva po účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jím vyvolané zastavení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb určených k perspektivní realizaci z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

Opakovaně pak na svém jednání dne 25. 2. 2016 zastupitelstvo kraje usnesením č.  18/1835 vyzývá vládu České republiky, aby nepřipustila zpochybnění připravených či realizovaných záměrů modernizace veřejně prospěšných dopravních staveb a zejména urychleně zajistila podmínky pro perspektivní realizaci veřejně prospěšných dopravních staveb z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020, současně hejtmanovi kraje uložilo, aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval u předsedy vlády ve věci odstranění překážek přípravy a realizace vybraných veřejně prospěšných staveb na území kraje. Dne 7. 3. 2016 byl předsedovi vlády odeslán společný dopis hejtmana kraje a zmocněnce vlády, kterým znovu upozorňuje na hrozbu nečerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v úhrnném objemu cca 90 miliard korun, ale také zmaření již vynaložených prostředků nejen státních, ale také krajských a prostředků místních samospráv. Současně nabízí připravenost kraje přispět k řešení problematiky EIA.

Ze zkušeností odboru dopravy, který mj. působí jako speciální stavební úřad, však vyplývá, že u staveb se „starším stanoviskem EIA“ ministerstvo dosud nezformulovalo pravidla pro vydávání verifikačních stanovisek a je bezmála rok od novely EIA nečinné. Zkušenosti současně ukazují, že novela EIA zásadně byrokraticky zatíží přípravu staveb (účastníci stavebního řízení napadají prostřednictvím stavebního řízení i řízení a stanoviska Ministerstva životního prostředí; v navazujících řízeních je jim přiznáno postavení účastníků řízení popř. dotčené veřejnosti podle různých kriterií – navazující řízení je tak zatíženo především celkovou nesrozumitelností a souběhem až trojího druhu lhůt, doručování písemností různě podle kategorie zainteresovaných osob).

Usnesení Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016 - o návrzích možných řešení pro zajištění realizace 11 klíčových dopravních projektů se stanoviskem EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí – MŽP uložilo navrhnout novelu zákona č. 100/2001 Sb., MD předloží odůvodnění pro uplatnění výjimky. Ze staveb na území MSK se jedná o „D48 Frýdek-Místek, obchvat“ a „I/11 Ostrava, prodloužená Rudná“.

Ministerstvo životního prostředí na základě iniciativy nejen Moravskoslezského kraje a ve vazbě na usnesení vlády č. 434/2016 ze dne 11. 5. 2016 připravilo novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, která měla zajistit realizaci 11 klíčových dopravních projektů, pro které bylo vydáno stanovisko o hodnocení vlivů (dále jen „stanovisko EIA“) dle již neúčinného zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 244/1992 Sb.“). Následné připomínkové řízení však takto připravenou novelu zásadním způsobem rozporovalo.

Opakovaně proto doporučujeme, aby vůči ústředním orgánům zejména Ministerstvu životního prostředí byly uplatňovány následující požadavky:

- Deklarovat obecná pravidla pro vydávání verifikačních stanovisek k ověření souladu stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí,

- Deklarovat zvláštní pravidla („polehčující okolnosti“) pro vydávání verifikačních stanovisek k ověření souladu stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb., u staveb těsně před dokončením povolovacího procesu, povolených či zahájených,

- Neprodleně zajistit vydávání verifikačních stanovisek i stanovisek ke změnám staveb v návaznosti na ad 1) a ad 2) – odstranění nečinnosti MŽP a KÚ,

- Připravit novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (resort ŽP a EIA jako speciální zákon přiznají účastníkům řízení, dotčeným orgánům či jiným osobám statut; ti dále budou mít podmínky účasti v řízení upraveny jako každá jiná osoba v řízení podle stavebního zákona či správního řádu).

Materiál byl projednán na 29. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 14. 6. 2016, usnesení č. 29/175 v příloze č. 2.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	102.

Datum konání:	7. 6. 2016

Materiál č.:		8/9

Název:		Informace o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA

Číslo usnesení: 102/7859

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1835 ze dne 25. 2. 2016

  - bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA