**Stavby nadřazené dopravní infrastruktury - stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba | Stav přípravy | Možný/další postup |
| **I/11 Opava, severní obchvat - východní část** | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 93% hlavní trasy, probíhá stavební řízení na marginální část stavby,  | MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povoleníPřerušení stavebního řízení, do vydání závazného stanoviska EIA |
| **I/11 Ostrava, prodloužená Rudná** | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na méně než 6% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci**;** Účastníkem řízení (Ing. arch. Richtár) vznesena podjatost na celý krajský úřad, řízení bylo postoupeno Ministerstvu dopravy | MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povoleníStavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016MD krajskému úřadu uložilo vyšetřit určení, obsah a dobu vzniku udávané podjatosti |
| **D48 Frýdek-Místek, obchvat**  | Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy | další řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povoleníStavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016  |
| **D48 MÚK Bělotín - Rybí** | Připravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem; na MD běží stavební řízení na všechny stavební objekty, | řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení |
| **D56 Frýdek-Místek, připojení na D48** | Zadávací dokumentace byla dokončena | Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků  |
| **D48 Rybí - MÚK Rychaltice** | Příprava zadávací dokumentace,Stavební povolení na všechny stavební objektyPDPS – 5/2016 | Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků |
| **D48 Rychaltice - Frýdek-Místek** | Rescreening v roce 2015, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovaným nemovitostmi, probíhá stavební řízení na marginální část stavby | řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení |
| **I/57 Krnov SV obchvat** | Zadávací dokumentace před dokončením,3. 3. 2016 zveřejněna předběžná informace o výběrovém řízení na zhotovitele |  |
| **I/67 Karviná - obchvat** | Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetkoprávní příprava | aktualizace projektu musí být znovu posouzena MŽP |

**Stavby nadřazené dopravní infrastruktury - stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba | Stav přípravy | Možný/další postup |
| **Silnice I/68 Třanovice - Nebory** | Vydána část stavebních povolení; jsou opakovaně napadána vyvlastnění tří stavebních pozemků; MŽP vydalo negativní stanovisko EIA (ke změnám projektu),  | Bude opakováno vyvlastňovací řízení; **žádost o stavební povolení na část hlavní trasy bude zamítnuta; změny projektu musí být znovu posouzeny MŽP** |

Vysvětlivky:

MD Ministerstvo dopravy

MŽP Ministerstvo životního prostředí

PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby