**Příloha č. 3 - Návrh dodatku - Obec Třemešná**

DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03089/2022/RRC

**I.  
Smluvní strany**

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

*(dále jen „poskytovatel“)*

a

# Obec Třemešná

se sídlem: Třemešná 304, 793 82 Třemešná

zastoupena: Zbyškem Pecháčkem, starostou

IČO: 00296414

DIČ: CZ00296414

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1848185369/0800

*(dále jen „příjemce“)*

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03089/2022/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany**“, realizovaného v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.  
Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2025“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2025“.
4. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „30. 6. 2024“ nahrazuje textem „30. 6. 2025“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude dodatek zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne: |  | V Třemešné dne: |
|  |  |  |
| za poskytovatele  Ing. Šárka Šimoňáková  náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce  Zbyšek Pecháček  starosta |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.