DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02452/2022/KPP/1 ze dne 13. 7. 2022

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

- zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, MBA, hejtmanem kraje

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- číslo účtu:	2106597481/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Statutární město Ostrava

- se sídlem: 	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

- zastoupeno:		Mgr. Janem Dohnalem, primátorem

- IČO:	00845451

- DIČ:	CZ00845451

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. – okresní pobočka Ostrava

- číslo účtu:	1649297309/0800

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02452/2022/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o změnu termínu realizace projektu, změny typu plateb a úpravy uznatelných nákladů projektu.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- Čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy ve čtyřech splátkách takto:

- první splátka ve výši 100.000.000 Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) bude na účet příjemce převedena nejdříve v roce 2024 do 30 dnů ode dne předložení výzvy k zaplacení uvedené splátky dle odst. 3 písm. g) tohoto článku smlouvy za předpokladu vydání pravomocného stavebního povolení či obdobného správního aktu, na jehož základě bude možné zahájit stavbu koncertního sálu a rekonstrukci Domu kultury města Ostravy v rámci projektu,

- druhá splátka ve výši 100.000.000 Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) bude na účet příjemce převedena nejdříve v roce 2025 do 30 dnů ode dne předložení výzvy k zaplacení uvedené splátky dle odst. 3 písm. g) tohoto článku smlouvy za předpokladu zahájení 2. fáze stavby (převzetí staveniště zhotovitelem stavby přístavby koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy),

- třetí splátka ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) bude na účet příjemce převedena nejdříve v roce 2028 do 30 dnů ode dne předložení výzvy k zaplacení uvedené splátky dle odst. 3 písm. g) tohoto článku smlouvy, jejíž součástí bude pravomocné kolaudační rozhodnutí či obdobný správní akt, na jehož základě bude možno započít s užíváním stavby realizované v rámci projektu.

- čtvrtá splátka ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) bude na účet příjemce převedena do 30 dnů ode dne předložení kompletního závěrečného vyúčtování realizace projektu.“

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2028“.

- Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto:

„g) k vyplacení první až třetí splátky dotace zasílat poskytovateli ve smyslu odstavce 1 tohoto článku smlouvy písemné výzvy obsahující tyto části:

- průvodní dopis ohledně vyplacení části dotace podepsaný osobou oprávněnou zastupovat příjemce,

- kopii dokumentu prokazujícího, že nastala skutečnost, jíž je podmíněno vyplacení splátky dotace,“.

- V čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024, 31. 12. 2025 a 31. 12. 2026 nejpozději vždy do 13. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“ nahrazuje textem „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024,
31. 12. 2025, 31. 12. 2026, 31. 12. 2027 a 31. 12. 2028 nejpozději vždy do 19. 1. následujícího kalendářního roku (připadl-li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným elektronickým podpisem,“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. h) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a přehled uznatelných nákladů uhrazených z dotace. V případě, že příjemce předložil do dne 13. 1. příslušného roku (2024, 2025 a 2026) kompletní výzvu podle písmena g) tohoto odstavce smlouvy, není povinen průběžné vyúčtování za příslušný kalendářní rok zpracovávat a poskytovateli předkládat,“ mění takto: „předložit poskytovateli průběžné vyúčtování dle písm. h) tohoto odstavce smlouvy, které obsahuje popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a přehled uznatelných nákladů uhrazených z dotace, spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě“.

- V čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 01. 03. 2027. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“ mění takto „předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 1. 3. 2029. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným elektronickým podpisem,“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „tj. v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „tj. v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2028“

- Čl. VI odst. 1 písm. d) smlouvy se vypouští.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. _____ ze dne 5. 9. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. _______ ze dne ________.

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.