ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 5/3

Název: Ukončení přípravy projektů financovaných z evropských zdrojů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/405 ze dne 25.1.2021

č. 51/3603 ze dne 29.8.2022

č. 53/3781 ze dne 26.9.2022

č. 54/3832 ze dne 10.10.2022
č. 10/1009 ze dne 15.12.2022

č. 62/4600 ze dne 20.2.2023

č. 64/4767 ze dne 20.3.2023

č. 76/5590 ze dne 21.8.2023

č. 2/33 ze dne 11.11.2024

č. 3/134 ze dne 25.11.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/185 ze dne 17.3.2021
č. 53/3781 ze dne 26.9.2022

č. 9/880 ze dne 15.9.2022

č. 11/1123 ze dne 10.3.2023

č. 12/1233 ze dne 8.6.2023

č. 13/1362 ze dne 7.9.2023

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „River Continuum“ připravovaného k předložení do programu LIFE

  - rozhodlo

zrušit body 1) a 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/185 ze dne 17. 3. 2021 týkající se účasti Moravskoslezského kraje a profinancování a kofinancování projektu „River Continuum“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

  - rozhodlo

zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1123 ze dne 10. 3. 2023 a bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1123 ze dne 10. 3. 2023 ve znění bodu 2) usnesení č. 12/1233 ze dne 8. 6. 2023 týkající se uzavření Dohody o spolupráci partnerů a profinancování a kofinancování projektu „Objevování česko-polského příhraničí“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Automatizace procesů ve spisovnách úřadu“ připravovaného k předložení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj („JSES“) připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů po projednání se zadávajícími odbory navrhuje ukončit přípravu pěti níže uvedených projektů.

River Continuum

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství připravoval projekt pod názvem „River Continuum“. O zahájení přípravy tohoto projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/185 dne 17. 3. 2021. Cílem projektu je implementace nových postupů ochrany přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000. Součástí projektu je příprava odborné studie, výsadba min. 10 tisíc stromů původních druhů, obnova pohybu naplavenin v délce min. 20 km a další opatření ke zlepšení stavu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Vedoucím partnerem projektu River Continuum je společnost REVITA CZ o.p.s. Jedním z partnerů projektu s finančním příspěvkem v celkové výši 8.520.000 Kč za 6,5 let trvání projektu je i Moravskoslezský kraj. Žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu byla vedoucím partnerem společností REVITA CZ o.p.s. dvakrát předložena do operačního programu LIFE. V obou případech nebyla žádost schválena a s jejím dalším podáním již vedoucí partner nepočítá. Odbor evropských projektů proto po dohodě se zadávajícím odborem navrhuje přípravu projektu ukončit.

Dopad na rozpočet

V rozpočtu kraje na rok 2024 byly na přípravu a realizaci projektu rozpočtovány prostředky ve výši 4.300 tis. Kč. V návaznosti na návrh ukončení přípravy projektu je změna rozpočtu součástí souhrnných rozpočtových úprav v rámci evropských projektů předložených na jednání rady kraje dne 9.12.2024.

Objevování česko-polského příhraničí

Odbor kultury a územního plánování předložil projektový námět s názvem „Objevování česko-polského příhraničí“.

Předmětem projektu na české straně byla rekonstrukce zámku v Bruntále. Součástí projektu měla být také podpora cestovního ruchu formou marketingové kampaně na české i polské straně.

Odbor evropských projektů provedl posouzení uvedeného projektového námětu za účelem jeho financování z evropských zdrojů. Námět byl vyhodnocen jako financovatelný z Operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, cíl 2.1: Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí. Podmínkou však bylo navázat spolupráci s vhodnými polskými partnery a náměty z obou stran sjednotit do jednoho projektu s tematickým propojením prostřednictvím měkkých aktivit (marketingová kampaň, workshopy apod.).

V rámci hledání vhodného partnera pro česko-polský projekt obdrželo Muzeum v Bruntále, p.o. kontakt na majitele zámku Rozkochów. Jelikož Zámek Rozkochów je ve vlastnictví soukromé osoby bylo by nutné převést vlastnictví zámku na nadaci Fundacja Pałac Rozkochów – Pomiędzy, jelikož základní podmínkou Operační programu je, že projektovými partnery nemohou být soukromí vlastníci, nýbrž subjekty, které lze zařadit mezi orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu nebo vzdělávací instituce včetně vysokých škol.

K převedení vlastnictví zámku na nadaci nedošlo a tudíž se nepodařilo navázat spolupráci s polským partnerem. Současně již probíhá rekonstrukce zámku v Bruntále z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje. Na základě uvedených skutečností odbor evropských projektů navrhuje ukončit přípravu projektu.

Dopad na rozpočet

Na přípravu uvedeného projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky ani nejsou žádné prostředky rozpočtovány.

Automatizace procesů ve spisovnách úřadu

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15. 12. 2022 usnesením č. 10/1009 (materiál č. 9/21) zahájení přípravy projektu „Automatizace procesů ve spisovnách úřadu“ s předpokládanými náklady 1.500.000 Kč s DPH, který mohl být předložen k hodnocení na základě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Vzhledem k tomu, že aktivity již byly naplněny v rámci akce odboru informatiky, nebyla k tomuto projektu odborem evropských projektů podána žádost o finanční podporu a v realizaci projektu nebylo dále pokračováno. Na základě výše uvedeného navrhuje odbor evropských projektů zastupitelstvu kraje dle bodu 5) navrhovaného usnesení ukončit přípravu tohoto projektu.

Dopad na rozpočet

Na přípravu uvedeného projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky ani nejsou žádné prostředky rozpočtovány.

Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj („JSES“)

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury a odborem podpory korporátního řízení a kontroly připravoval projekt Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj („JSES“). O zahájení přípravy tohoto projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/880 dne 15. 9. 2022.

Cílem projektu je sjednocení informačního systému pro evidenci sbírek muzeí a galerie Moravskoslezského kraje včetně technického zajištění, centrální správy systému a edukace uživatelů.

Partnery projektu jsou:

- Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

- Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

- Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

Projekt byl již realizován z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje. Snahou bylo ještě před dokončením realizace projektu zajistit jeho spolufinancování z evropských zdrojů a v případě vyhlášení odpovídající výzvy předložit žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Jelikož vyhlášené výzvy neodpovídaly našemu záměru a v současné době je již fyzická realizace projektu ukončena, navrhuje odbor evropských projektů zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu dle bodu 6) navrhovaného usnesení.

Novostavba objektu DZR v Bohumíně

Na základě bodu 12) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 (materiál č. 9/6) byla zahájena příprava projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ (dále jen „projekt“).

Projekt, jehož hlavním cílem mělo být vybudování infrastruktury pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem (dále jen „DZR“) pro 12 klientů v areálu organizace Domov Jistoty, p.o., měl být předložen do výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče (dále jen „výzva“) v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“). Konečný termín příjmů žádostí o dotaci byl stanoven na 22. 7. 2024 a nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu na 31. 12. 2025.

Přípravu projektové dokumentace zajišťovala a také hradila příslušná příspěvková organizace. V lednu 2023 bylo ukončeno zpracování objemové studie, v červenci 2023 byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace s předpokladem jejího dokončení v polovině roku 2024. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení bylo zjištěno, že novostavba objektu DZR je umístěna v záplavovém území a nezíská tak potřebná stanoviska k vydání územního rozhodnutí, které je mimo jiné jednou z povinných příloh žádosti o dotaci výše uvedené výzvy NPO. Jednání s Povodím Odry, s.p. a s příslušným stavebním úřadem potvrdila výše uvedenou skutečnost, tj. plánovaný objekt DZR nelze v dané lokalitě umístit bez podmiňujících protipovodňových opatření ze strany Povodí Odry, které nebylo možné v daném čase zajistit.

S ohledem na výše uvedené nebylo možné připravit podklady nezbytné pro předložení projektu do vyhlášené výzvy Národního plánu obnovy, a vzhledem ke skutečnosti, že při povodních v září 2024 byl celý předmětný pozemek zcela zaplaven, bylo odvětvovým odborem doporučeno pozastavit projektovou přípravu a stavbu v daném území nerealizovat.

Dopad na rozpočet

Do konce roku 2023 nebyly v rámci projektu čerpány finanční prostředky. V rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 nebyly na projekt alokovány žádné finanční prostředky.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno přijmout ve všech bodech návrh usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání: 	2, 3

Datum konání:  	11. 11. 2024, 25. 11. 2024

Materiál č.:  	5/9, 5/4

Název: 		Ukončení přípravy projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“, Ukončení přípravy projektů financovaných z evropských zdrojů

Číslo usnesení:    2/33, 3/134

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5590 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1362 ze dne 7.9.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16.12.2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/405 ze dne 25.1.2021

č. 54/3832 ze dne 10.10.2022

č. 10/1009 ze dne 15.12.2022

č. 62/4600 ze dne 20.2.2023

č. 64/4767 ze dne 20.3.2023

č. 51/3603 ze dne 29.8.2022

č. 53/3781 ze dne 26.9.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/185 ze dne 17.3.2021

č. 53/3781 ze dne 26.9.2022

č. 11/1123 ze dne 10.3.2023

č. 12/1233 ze dne 8.6.2023

č. 9/880 ze dne 15.9.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „River Continuum“ připravovaného k předložení do programu LIFE

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zrušit body 1) a 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/185 ze dne 17. 3. 2021 týkající se účasti Moravskoslezského kraje a profinancování a kofinancování projektu „River Continuum“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ připravovaného k předložení do Operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1123 ze dne 10. 3. 2023 a bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1123 ze dne 10. 3. 2023 ve znění bodu 2) usnesení č. 12/1233 ze dne 8. 6. 2023 týkající se uzavření Dohody o spolupráci partnerů a profinancování a kofinancování projektu „Objevování česko-polského příhraničí“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Automatizace procesů ve spisovnách úřadu“ připravovaného k předložení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj („JSES“) připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 12. 2024