Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/2

Počet stran přílohy: 1

Návrh věcného a časového harmonogramu sloučení organizací kraje Domov Duha, p. o. a Domov Paprsek, p. o.

| Oblast činnosti | Činnost | Termín splnění | Zodpovědná osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloučení PO | Projednat harmonogram sloučení organizací s organizacemi Domov Duha, p. o. a Domov Paprsek, p. o. | Červen 2015 | SOC |
|  | Projednat sloučení a jmenování nového ředitele se zaměstnanci dotčených organizací | po projednání orgány kraje | SOC |
|  | Zpracování metodiky pro nakládání s dokumentací | Říjen 2015 | VŽ |
|  | Předat metodiku pro nakládání s dokumentací organizaci Domov Paprsek, p. o. | Říjen 2015 | SOC |
|  | Zpracování finanční metodiky pro sloučení dvou příspěvkových organizací | Říjen 2015 | FIN ve spolupráci s OE |
|  | Připravit materiál pro orgány kraje (sloučení organizací, zrušení Domova Paprsek, přechod práv a závazků, jmenování ředitele, změna zřizovací listiny) | Listopad 2015 | SOC, projednat s FIN a POR |
|  | Přizpůsobit akty řízení v nové právní formě | Do 31. 12. 2015 | Domov Duha, konzultace s OE a KON |
| Majetek | Inventura movitého majetku – bude nařízena mimořádná inventura (kontrola) | Říjen – listopad 2015 | Domov Paprsek, p. o. |
| Kontrola | Provedení mimořádné kontroly | Listopad 2015 | KON |
| Zánik Domova Paprsek, p. o. | Zrušení registrace Domova Paprsek v registru poskytovatelů sociálních služeb k 31. 12. 2015 | Říjen 2015 | Domov Paprsek, OSO |
|  | Rozšíření registrace Domova Duha v registru poskytovatelů sociálních služeb od 1. 1. 2016 | Listopad 2015 | Domov Duha, OSO |
|  | Předání podnětu mailem POR o zániku Domova Paprsek, p. o. | Prosinec 2015 | OE |
|  | Oznámení zrušení PO obchodnímu rejstříku | Leden 2016 | POR |

Použité zkratky:

PO	příspěvková organizace

SOC	odbor sociálních věcí

OE	oddělení ekonomické odboru SOC

OSO	oddělení sociální ochrany odboru SOC

FIN	odbor financí

POR	odbor právní a organizační

KON	odbor kontroly a interního auditu

VŽ	odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – oddělení spisové služby