# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/4 |
| --- | --- |

Pro 11. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014

| Věc: | Návrh na schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace, a zajištění udržitelnosti projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Informace o výstupech a cílech projektu |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 26. 8. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 26. 8. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 	č. 50/3874	ze dne 26. 8. 2014

(č. usnesení)

| 1) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Sanitní vozy a služby eHealth“ předložený do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 – 2016 ve výši 80.200.000,-- Kč |
| --- | --- |
|  | ../…. |
| 2) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu "Sanitní vozy a služby eHealth" financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 80.200.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015 |
|  | ../…. |
| 3) | r o z h o d l o zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby eHealth financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 7.260.000,-- Kč |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/796 ze dne 24. 4. 2014 (materiál č. 10/9) je ve spolupráci s odborem zdravotnictví připravován projekt „Sanitní vozy a služby eHealth“. Na základě výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) byla dne 19. 6. 2014 odborem evropských projektů předložena žádost o finanční podporu (usnesení rady kraje č. 45/3417 ze dne 12. 6. 2014, materiál č. 10/5) do prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Poskytovatelem finanční podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „poskytovatel finanční podpory“). Závazný konec projektu je stanoven na 30. 11. 2015. Do tohoto data musí Moravskoslezský kraj naplnit stanovený indikátor projektu „Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik z počáteční hodnoty 0 na hodnotu 23, čehož bude dosaženo pořízením plánovaných výstupů (tj. naplněním aktivit) projektu. Nenaplnění indikátoru může být sankcionováno odnětím finanční podpory v plné výši.

Od 19. 6. 2014 probíhá hodnocení žádosti. Bude-li projekt schválen k financování z IOP, obdrží Moravskoslezský kraj po ukončení tohoto hodnocení Oznámení o doporučení k financování projektu (předpoklad září-říjen 2014).

Uživatelem výstupů projektu bude zejména Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ZZS“), Moravskoslezský kraj – krajský úřad a nemocnice zřizované krajem.

Projekt se skládá ze tří základních aktivit, v rámci nichž bude pořízeno:

| Aktivita projektu | Popis | Předpokládaný investiční náklad (mil. Kč s DPH) | Plánované výběrové řízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií | pořízení 21 vozidel – z toho 4 vozy rychlé lékařské pomoci (dále jen „RLP“) a 17 vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále jen „RZP“) | 61,6 | Otevřené nadlimitní řízení – významná veřejná zakázka – 3 části, § 16a (1) | Otevřené nadlimitní řízení – významná veřejná zakázka – 2 části, § 16a (2) |
| Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS | Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS | 2,97 |  |  |
| Služby eHealth pro ZZS | Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení | 14,7 | Otevřené nadlimitní řízení, § 27 (3) |

Tyto tři aktivity budou naplněny prostřednictvím tří plánovaných výběrových řízení (Podrobnější popis projektu vč. jeho rozpočtu a struktury výběrových řízení je uveden v Příloze č. 1 tohoto materiálu). Výběrové řízení na dodávku vozů RLP a stejně tak výběrové řízení na dodávku vozů RZP budou realizována jako významné veřejné zakázky dle §16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (veřejné zakázky rozdělené na části dle specifikací vozů), neboť hodnota těchto dvou výběrových řízení se pro potřeby určení režimu veřejné zakázky sčítá a přesahuje hodnotu 50 mil. Kč bez DPH. O vyhlášení obou těchto výběrových řízení by mělo rozhodnout zastupitelstvo kraje na schůzi dne 11. 9. 2014. Zbývající třetí výběrové řízení na pořízení Služeb eHealth pro ZZS bude realizováno jako otevřené nadlimitní řízení, bez nutnosti souhlasu zastupitelstva s vyhlášením.

Aby byl počátek realizace projektu co nejvíce uspíšen, navrhuje rada kraje vyhlásit výběrová řízení před schválením projektu k financování poskytovatelem finanční podpory, avšak jednotlivé smlouvy nabydou účinnosti pouze za předpokladu, že poskytovatel finanční podpory vydá Moravskoslezskému kraji „Oznámení o doporučení k financování projektu“ (tj. přizná-li finanční podporu) a současně rozhodne-li zastupitelstvo kraje profinancovat a kofinancovat projekt a rozhodne-li zahájit realizaci projektu dle navržených usnesení tohoto materiálu. Tímto postupem bude zaručen dostatečný čas na dodávku sanitních vozů a souvisejících technologií, vzhledem k tomu, že závazný konec projektu je stanoven na 30. 11. 2015 a účinnost smluv s dodavateli je v tomto případě předpokládána nejdříve na leden roku 2015.

Nevydá-li poskytovatel finanční podpory „Oznámení o doporučení k financování projektu“ budou probíhající výběrová řízení zrušena nebo nebudou uzavřeny smlouvy v případě již ukončených výběrových řízení. V takovém případě půjdou dosud vynaložené výdaje na realizaci výběrových řízení (580.800 Kč s DPH) a výdaje vynaložené na přípravu žádosti o finanční podporu (223.850 Kč s DPH) na vrub kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

celkové maximální náklady projektu (profinancování):	80.200.000 Kč

- z toho maximální podíl ERDF (85 % způsobilých nákladů):	68.000.000 Kč

- z toho maximální podíl Moravskoslezského kraje (15 %):	12.000.000 Kč

- z toho maximální nezpůsobilé náklady	200.000 Kč

Jako nezpůsobilé náklady jsou uvedeny náklady na realizaci jednoho výběrového řízení na dodávku 4 sanitních vozů typu RLP.  V případě, že po výběru dodavatelů dojde k úsporám, mohou být tyto nezpůsobilé náklady klasifikovány dodatečně jako způsobilé na základě žádosti odboru evropských projektů předložené poskytovateli finanční podpory.

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 1.613.750 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014. Prostředky na realizaci projektu nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017 a ani nebyly zahrnuty ani do Analýzy rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 - 2016, která byla zpracována a projednána zastupitelstvem kraje dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 9/718) z důvodu zahájení přípravy dalších projektů spolufinancovaných zejména z Regionálního operačního programu.

Na základě předkládaného materiálu byly finanční prostředky na realizaci projektu nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

Finanční prostředky na podíl kraje budou v roce 2015 zajištěny formou nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o. Prostředky na předfinancování projektu budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s.

Zajištění udržitelnosti projektu

Po dokončení realizace projektu je Moravskoslezský kraj, jako příjemce finanční podpory povinen zachovat výstupy po dobu min. 5 let. Provozní náklady „Dodávky eHealth - Dodávky a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“ jsou předpokládány ve výši 1.452.000 Kč/rok, tj. maximálně 7.260.000 Kč/5letou dobu udržitelnosti projektu. Tyto prostředky jsou nárokovány v připravovaném Rozpočtovaném výhledu 2016-2018. Provozní náklady na provoz a údržbu pořízených sanitních vozů RLP a RZP bude hradit ZZS prostřednictvím vlastního rozpočtu. S touto organizací byla uzavřena partnerská smlouva, která má zajišťovat řádné užívání pořízených vozů a technologií po 5letou dobu udržitelnosti (usnesení rady kraje č. 45/3417 ze dne 12. 6. 2014).

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje zastupitelstvu přijmout usnesení dle bodů 1) - 3) předloženého materiálu.

Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 45/3417	ze dne 12. 6. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje 	č. 9/796	ze dne 24. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | 50/3874 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Sanitní vozy a služby eHealth“ předloženého do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 – 2016 ve výši 80.200.000,-- Kč |
|  | 50/3874 |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu "Sanitní vozy a služby eHealth" financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 80.200.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015 |
|  | 50/3874 |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby eHealth financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 7.260.000,-- Kč |
|  | 50/3874 |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014 |