# Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/9 |
| --- | --- |

Pro 11. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, zdravotnictví a krizového řízení |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 26. 8. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	27. 8. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 50/3883  	ze dne 26. 8. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit v bodě 7) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 ve znění bodu 2) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | rozhodlo změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | rozhodlo změnit v bodě 12) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění bodu 1) usnesení č. 6/452 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 6) | rozhodlo změnit v usnesení č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 dobu financování z „2013 – 2014“ na „2013 – 2015“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 7) | bere na vědomí změnu ve struktuře financování projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013 - 2016 |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) navrhovaného usnesení:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/24.01364“.

O profinancování a kofinancování projektu a zahájení realizace projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (materiál č. 51).

S ohledem na průběh realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby došlo k posunutí zahájení stavebních prací a tím i k prodloužení celé realizace projektu. Poskytovatel dotace změnu termínu ukončení realizace projektu schválil 25. 7. 2013.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení profinancování a kofinancování výše uvedeného projektu.

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2013 vyčerpáno 1.400.004,35 Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na  rok 2014 ve výši 29.473.260 Kč. Zbývající část finančních prostředků je součástí schváleného rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017.

K bodu 2) navrhovaného usnesení:

Profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/18.01187, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 (materiál č. 77) ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012.

Neúspěšný uchazeč o veřejnou zakázku na dodávku zdravotnického vybavení pro organizaci se proti výsledkům VZ odvolal a celou věcí se v současné době zabývá ÚOHS. Ani samotná stavba není po finanční stránce dosud ukončena. Z výše uvedených důvodů je možné, že dojde k prodloužení termínu ukončení projektu. Na základě této skutečnosti je navrhováno prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu „Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava“ byly do konce  roku 2013 vyčerpány výdaje v celkové výši 20.787.451,53 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 6.125.160 Kč. Pokud by došlo k prodloužení doby realizace projektu, budou případné nevyčerpané prostředky převedeny v rámci účelových převodů do rozpočtu roku 2015.

K bodu 3) navrhovaného usnesení:

Profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/24.01366, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bylo schváleno zastupitelstvem kraje dne 6. 6. 2012 usnesením č. 24/2119 (materiál č. 51) v letech 2012 - 2014 ve výši 25.000.000 Kč.

Zhotovitelem stavby byla společnost O.K.D.C. mont s.r.o., na kterou byl dne 11. 3. 2014 prohlášen konkurs. Moravskoslezský kraj dne 10. 4. 2014 uzavřel s touto společností dohodu o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení stavby. V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby, který rekonstrukci dokončí. Stavební práce by měly být dokončeny v první polovině roku 2015. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u výše uvedeného projektu.

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2013 vyčerpáno 3.081.360,29 Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na roku 2014 ve výši 13.971.860 Kč. Zbývající část finančních prostředků byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

K bodu 4) navrhovaného usnesení

Odbor evropských projektů realizuje v oblasti krizového řízení projekt zabývající se snižováním rizik při potenciální havárii s nebezpečnou látkou v městských environmentech Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je vytvoření systému umožňujícího v případě havárie včas vyrozumět zasahující složky a významné objekty a varovat okolní obyvatelstvo, automaticky zahájit prvotní kroky ke sledování pohybu a intenzity toxického mraku a bezprostředně objektivně informovat složky Integrovaného záchranného systému o průběhu havárie.

Přípravu projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“, registrační číslo CZ.1.02/5.1.00/12.16940, schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 24/2124 (materiál č. 56) ze dne 6. 6. 2012. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 (materiál č. 35) a o zahájení realizace projektu rozhodlo usnesením č. 4/324 ze dne 20. 6. 2013 (materiál č. 46).

Profinancování a kofinancování projektu bylo zastupitelstvem kraje schváleno na dobu financování 2012 – 2014. V rozhodnutí o poskytnutí dotace, které nám bylo zasláno poskytovatelem dotace, je stanoveno ukončení realizace projektu do 31. 1. 2015, z tohoto důvodu je nutno prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu z 2012 – 2014 na 2012 – 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení profinancování a kofinancování výše uvedeného projektu.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2013 vyčerpáno 151.000 Kč. Vzhledem ke změně harmonogramu realizace projektu dojde k posunutí úhrady výdajů souvisejících s projektem do roku 2015. Finanční prostředky na realizaci projektu byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

K bodu 5) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu "Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" (dále jen "KSP ZZS MSK") realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 (materiál č. 23) ve znění usnesení č. 6/452 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 42).

Projekt KSP ZZS MSK věcně a časově navazuje na projekt „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“, který realizuje Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. V rámci tohoto projektu došlo k zásadnímu zpoždění při zpracování podkladů, které byly nezbytné pro další realizaci projektu KSP ZZS MSK. Ze strany poskytovatele dotace bylo schváleno posunutí termínu ukončení projektu do poloviny roku 2015.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektů do konce roku 2015. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení profinancování a kofinancování výše uvedeného projektu.

V rámci přípravy projektu byly realizovány výdaje do roku 2013 v celkové výši 1.025.110 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 15.000.000 Kč. Zbývající část finančních prostředků byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

K bodu 6) navrhovaného usnesení

Profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.", spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 38), a to v letech 2013 až 2014.

S ohledem na skutečnost, že předmětem projektu je rekonstrukce části oddělení, které je v provozu, bylo s uživatelem dohodnuto, že realizace projektu bude zahájena až po té, co budou známi všichni dodavatelé projektu. To proto, aby výluka provozu oddělení, a s ní spojený výpadek příjmů a nezbytná personální reorganizace, nebyla následně během realizace prodlužována.

Na doporučení hodnotící komise byly zrušeny obě části veřejné zakázky na dodávku lékařské technologie a tato veřejná zakázka je vyhlášena znovu. Proto i zahájení realizace projektu se odkládá na přelom roku 2014/2015, z čehož vyplývá potřeba prodloužit dobu financování tohoto projektu až do roku 2015.

V rámci přípravy projektu byly realizovány výdaje do roku 2013 v celkové výši 319.866 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 15.000.690 Kč. Zbývající část finančních prostředků byla nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015.

K bodu 7) navrhovaného usnesení

Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách

Cílem projektu je podpora specifických intervencí pro mládež a mladé dospělé potýkajících se s problémy závislostí na návykových látkách a jejich rodinné příslušníky.

Mezi aktivity projektu patří posílení a rozšíření nízkoprahové, terénní a poradenské práce s dotčenou cílovou skupinou mladistvých o adiktologické služby, o přímou práci v terénu s cílenou depistáží rizikových skupin mladistvých a další provázanost na následnou odbornou pomoc.

Předpokládaná doba realizace projektu: 04/2014 – 10/2015.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/328 ze dne 20. 6. 2013 profinancovat a kofinancovat projekt v maximálním objemu 9.600.000,-- Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| Celkové náklady (profinancování): | max. 9.600.000 Kč |
| --- | --- |
| Celkové uznatelné náklady projektu: | max. 9.500.000 Kč |
| Celkové neuznatelné náklady (kofinancování): | max. 100.000 Kč |

V rámci tohoto projektu byla plánovaná realizace dvou veřejných zakázek na dodavatele. S ohledem na zajišťování administrace veřejných zakázek externím subjektem bylo v rozpočtu projektu vyčleněno na tuto administraci 400.000 Kč. V rámci hodnocení projektové žádosti rozhodl poskytovatel dotace o snížení způsobilých výdajů na zajištění zadávacích řízení externím subjektem na 100.000 Kč.

Náklady na administraci těchto dvou výběrových řízení činí, dle aktuálně platné smlouvy se společnosti společností MT-Legal, 314.600 Kč včetně DPH. 214.600 Kč tedy musí být uhrazeno jako nezpůsobilý výdaj projektu.

Tyto dvě veřejné zakázky byly děleny na části, ale bohužel nedošlo k vysoutěžení všech částí (do některých částí se přihlásil pouze jediný uchazeč, anebo byli uchazeči vyřazeni z formálních důvodů). Obě zakázky se tedy budou muset opakovat, aby došlo k naplnění cílů projektu.

Náklady na opakování těchto dvou výběrových řízení budou činit 242.000 Kč včetně DPH a budou opět nezpůsobilým výdajem projektu. Neuznatelné náklady 
na výběrová řízení tedy budou činit 456.600 Kč.

Mezi další neuznatelné náklady může spadat financování bankovních poplatků, či jiných nepředpokládaných nákladů, které mohou vyvstat v průběhu realizace projektu.

S ohledem na výše uvedené je tak třeba navýšit částku celkově neuznatelných nákladů o 400.000,- Kč na celkem 500.000,- Kč (adekvátně dojde k ponížení částky na způsobilé výdaje, a to s ohledem na úspory vzniklé pozdějším výběrem dodavatelů). Finanční prostředky na úhradu těchto zvýšených neuznatelných nákladů budou vyčleněny z prostředků určených na přípravu projektů pro rok 2014. Celková částka na profinancování a kofinancování projektu zůstane nezměněna.

Nová struktura financování projektu:

| Celkové náklady (profinancování): | max. 9.600.000 Kč |
| --- | --- |
| Celkové uznatelné náklady projektu: | max. 9.100.000 Kč |
| Celkové neuznatelné náklady (kofinancování): | max. 500.000 Kč |

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textu příslušných usnesení dle bodu 1) a 6) navrhovaného usnesení a vzít na vědomí změnu ve struktuře financování projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ dle bodu 7) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:

Rada kraje

k usnesením rady kraje		č. 110/7204	ze dne 15. 5. 2012

č. 48/3613	ze dne 15. 7. 2014

č. 118/7801	ze dne 21. 8. 2012

č. 4/188 		ze dne 4. 12. 2012

č. 24/1807	ze dne 3. 9. 2013

č. 24/1796	ze dne 3. 9. 2013

č. 30/2352	ze dne 3. 12. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 24/2119	ze dne 6. 6. 2012

č. 25/2236	ze dne 5. 9. 2012

č. 25/2236	ze dne 5. 9. 2012

č. 2/77		ze dne 20. 12. 2012

č. 6/457		ze dne 19. 9. 2013

č. 6/452		ze dne 19. 9. 2013

č. 4/328		ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 11/1033 ze dne 21. 4. 2010 ve znění bodu 2) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012 dobu financování z „2010 – 2014“ na „2010 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2236 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 12) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění bodu 1) usnesení č. 6/452 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2011 – 2014“ na „2011 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 dobu financování z „2013 – 2014“ na „2013 – 2015“ |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje vzít na vědomí změnu ve struktuře financování projektu „Specifické intervence pro mladistvé závislé na návykových látkách“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, v letech 2013 - 2016 |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 8) | n a h r a z u j e text bodu 1) usnesení č. 48/3613 ze dne 15. 7. 2014 textem tohoto znění: „r o z h o d l a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s organizací Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál, IČ 13643479, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu" |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 9) | rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  | 50/3883 |
| --- | --- |
| 10) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014 |