Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 10/2 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení a navýšení profinancování a kofinancování projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Důvodová zpráva |  |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovaly:	Ing. Andrea Suchomelová

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 6. 10. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	30. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje				       č. 79/6427  ze dne 6. 10. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Transformace Zámku Nová Horka“ (dále jen „projekt“), registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01519.

O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 102).

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb lidem se zdravotním postižením žijících v nevyhovujícím objektu zámku v Nové Horce. Záměrem kraje je v souladu s transformačním plánem organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, realizovat 3. etapu transformace organizace a opustit nevyhovující objekt zámku. V rámci projektu bude zrealizována novostavba (2 propojené objekty) 
ve Studénce celkem pro 18 uživatelů se zdravotním postižením.

S vítězným uchazečem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektů „Transformace Zámku Nová Horka a 4. etapa transformace organizace Marianum“ část 1 – Výstavba objektu DOZP ve Studénce společností BYSTROŇ 
Group a.s., byla dne 16. 1. 2015 uzavřena smlouva o dílo 
č. 00051/2015/IM za cenu 26.882.918,42 Kč včetně DPH. Dne 24. 4. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce (stabilizování podkladu pod příjezdovou komunikací) na základě usnesení rady kraje č. 66/5252 ze dne 21. 4. 2015 (materiál č. 3/1) a dále na základě usnesení rady kraje č. 71/5820 ze dne 25. 6. 2015 (materiál č. 3/22) byl uzavřen dne 30. 6. 2015 dodatek č. 2 na další vícepráce (především zesílení štěrkopískového podsypu pod podkladní betonovou mazaninu u objektu SO 01 novostavba, SO 02 zpevněné plochy - zpevnění komunikace a manipulačních ploch, SO 100 příjezdová komunikace - zpevnění podkladu).

V současné době je připravovaná veřejná zakázka na uzavření dodatku č. 3 na vícepráce v maximální výši 2.245.000,00 Kč včetně DPH. Jedná se o provedení následujících prací - kácení stromů, změna ve skladbě komunikací a zpevněných ploch, změna typy kulového ventilu, změna hydrantu, změna napojení splaškové kanalizace, vícepráce při odstraňování i zakrývání a vyspravení živičného krytu při změně trasy prodloužení NTL plynovodu, dopad změny specifikace zdiva, připojení elektrického ovládání mobilních van ARJO na rozvod nn. Vzhledem k výše uvedené hodnotě víceprací a ostatním nákladům projektu není stávající schválené profinancování a kofinancování projektu ve výši 36.000.000 Kč již dostatečné.

S ohledem na fázi stavebních prací a jejich dosavadní průběh navrhujeme navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 3.245.000 Kč, která pokryje výše uvedené dodatečné náklady stavby a zároveň bude sloužit jako rezerva na případné další vícepráce.

Vzhledem k ukončení stavebních prací v posledním týdnu měsíce prosince 2015 je potřeba prodloužit profinancování a kofinancování projektu do roku 2016 tak, aby bylo možné projekt řádně finančně ukončit a předložit závěrečnou monitorovací zprávu nejpozději v březnu 2016.

Navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku 3.245.000 Kč navrhujeme dofinancovat z rezervy na akce EU.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textů příslušného usnesení zastupitelstva kraje dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 79. schůze rady kraje konané dne 6. 10. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 11/724	ze dne 21. 3. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 3/271	ze dne 21. 3. 2013

(č. usnesení)

|  | 79/6427 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 léta „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ a výši financování z „36.000.000 Kč“ na „39.245.000 Kč“ |

|  | 79/6427 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje |  |  |  |
|  | na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 3.245 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í kapitálové výdaje |  |  |  |
|  | na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly, stavby | o | 3.245 tis. Kč |

|  | 79/6427 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |