# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 10/9 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |  |

Předkládá:	      Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Aleš Trnka

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:   v radě kraje dne 24. 11. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	26. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 84/6720	 ze dne 24. 11. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 7) usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 ve znění bodu 1) usnesení č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

Přípravu projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ (dále jen „projekt“) schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/794 ze dne 16. 12. 2009 (materiál č. 13) ve znění usnesení č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (materiál č. 39). Zastupitelstvo kraje dne 20. 6. 2013 usnesením č. 4/326 (materiál č. 48) rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2013 – 2015 ve výši 270.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje dne 27. 2. 2014 usnesením č. 8/691 (materiál č. 10/1) rozhodlo změnit usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013, a to tak, že text „270.000.000,-- Kč“ nahradilo textem „275.000.000,-- Kč“.

Stavba integrovaného výjezdového centra by měla být dokončena a kolaudována v první polovině prosince 2015. Současně s jejím dokončením bude do této stavby dodáváno vnitřní vybavení, audiovizuální a zabezpečovací technika a technologie od dalších sedmi různých dodavatelů. Vyjma jednoho dodavatele (dodávka linky na údržbu hadic) jsou již uzavřeny všechny smlouvy, proběhly koordinační schůzky mezi zhotovitelem stavby a těmito dodavateli. Cílem kraje je zkolaudovat stavbu, dodat veškeré dodávky a zaplatit dodavatelské faktury do konce roku, aby tím byly splněny podmínky způsobilosti výdajů dle metodiky ROP. Jakýkoli výdaj v rámci projektu uhrazený po 31. 12. 2015 bude považován ze strany poskytovatele dotace jako nezpůsobilý.

Veřejná zakázka na dodávku linky na údržbu hadic byla dvakrát zrušena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek či nesplnění požadavků obsažených v zadávacích podmínkách ze strany uchazečů. V současné době odbor kancelář hejtmana kraje ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek a spol. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, zajišťuje uzavření smlouvy s již vybraným dodavatelem, který se v rámci posledního výběrového řízení umístil jako druhý v pořadí, a to z důvodu odstoupení prvního uchazeče od podpisu kupní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že první uchazeč odstoupil od podpisu kupní smlouvy až na konci října tohoto roku, v současné době probíhá potřebná administrace před podpisem smlouvy s druhým uchazečem. S tímto dodavatelem již proběhlo jednání ve věci maximálního možného urychlení jeho dodávky, protože dle kupní smlouvy má lhůtu pro dodání celkem 16 týdnů od vyzvání. Dodavatel však přislíbil vynaložit maximální úsilí s cílem dodat linku pro údržbu hadic do konce roku 2015. Jelikož však není možné předvídat, jak budou probíhat dokončovací práce na stavbě souběžně s dodávkami různých dodavatelů 
a zda bude linka na údržbu hadic skutečně dodána do konce tohoto roku, je nutné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do roku 2016. Navrhovaným usnesením dojde k časovému prodloužení kofinancování a profinancování projektu. Touto změnou není snižován finanční objem profinancování a kofinancování, a to vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace ještě mohou vzniknout případné změny či vícepráce.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	  31.352.000  Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	177.664.000  Kč

neuznatelné náklady projektu (MSK)	  50.984.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	260.000.000 Kč.

V rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ bylo do konce roku 2014 vyčerpáno 10.102,56 tis. Kč. V roce 2015 je na výdaje související s projektem v rozpočtu kraje vyčleněna částka 250.712,78 tis. Kč. Finanční prostředky určené na rizikovou dodávku linky na údržbu hadic budou do rozpočtu kraje na rok 2016 převedeny v rámci účelového převodu.

Rada kraje dne 24. 11. 2015 usnesením č. 84/6720 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příslušné usnesení.

Výpis z usnesení  84. schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje	č. 17/1280		ze dne 4. 6. 2013

č. 32/2480    	ze dne 19. 12. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 4/326		ze dne 20. 6. 2013

č. 8/691		ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | 84/6720 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 ve znění bodu 1) usnesení č. 8/691 ze dne 27. 2. 2014 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  | 84/6720 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |