

**Název projektu:**

**Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice**

**Realizátor: Obec Karlovice**

**Anotace:**

V souvislosti s provedenými a zamýšlenými úpravami a přírodě blízkými opatřeními na řece Opavě a jejích přítocích v obci Karlovice je třeba navrhnout smysluplný informační systém obce, který představí návštěvníkům tato protipovodňová opatření a zároveň také přírodní, kulturní a historické zajímavosti, možnosti volnočasových aktivit, ubytování a stravování v obci a okolí.

**Popis výchozí situace:**

Obec Karlovice je obcí s tradicí cestovního ruchu, která sahá do konce 19. století, kdy tu byly postaveny první lázeňské domy. Tradice se udržela za první republiky, v poválečném období a pokračovala i po roce 1989. Zásadní změnou byla povodeň v roce 1997, která způsobila škody na majetku, v důsledku toho odchod některých provozovatelů ubytovacích a pohostinských služeb a postupný úpadek cestovního ruchu, ale i společenského a kulturního života obyvatel. Dokonce až roku 2010 nebyly provedeny opravy některých objektů z důvodů majetkoprávních poměrů, v obci probíhala jen běžná údržba, případně rekonstrukce či oprava některých úseků chodníků a místních komunikací. Obec neměla zpracovaný plán rozvoje, určeny priority a neměla zpracované potřebné projektové dokumentace.

Po roce 2010 byl zpracován plán obnovy obce, zpracovalo se množství potřebných projektových dokumentací k rekonstrukci a obnově obecních objektů, jejich udržitelnému provozu, k úpravě veřejných prostranství, rekonstrukci a vybudování chodníků. Byly získány dotace a zrealizovány rekonstrukce obecních budov – zateplení a výměna zdroje budov základní školy, výměna zdroje vytápění u mateřské školy, výměna zdroje vytápění, zateplení, celková rekonstrukce a vybavení obecního a společenského domu Slezan (multifunkční centrum Slezan). Rekonstrukce a úprava některých veřejných prostranství. V součinnosti s obcí proběhla rekonstrukce krajské silnice II. třídy v průtahu obcí. Obec zrealizovala řadu projektů na spolupráci s veřejností, místními spolky a podnikateli. Byly zavedeny tradiční akce.

Všechna tato opatření byla vedena především snahou o zlepšení prostředí místních obyvatel, ale také snahou o celkové zlepšení vzhledu obce a její atraktivity pro obnovení fungování cestovního ruchu.

Práce na vzhledu obce budou dále pokračovat postupnými rekonstrukcemi a opravami veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací. Samotné naplnění podmínky hezkého a příjemného prostředí pro návštěvníky obce však není dostačující. Návštěvníkům je třeba nabídnout možnosti volnočasových aktivit pro všechna roční období a odpovídající informační servis, především orientaci v místě a dostupné informace.

Podmínkou pro další rozvoj šetrného cestovního ruchu v obci je vybudování informačního systému v obci, vybudování nabídky volnočasových aktivit a usnadnění orientace v obci.

**Cíle projektu:**

Cílem projektu je rozvoj šetrného cestovního ruchu, zvýšení nabídky volnočasových aktivit v území obce Karlovice s vazbou na okolní obce, a s využitím přírodních podmínek okolí, zejména ve vazbě na řeku Opavu a přilehlá údolí – údolí Kobylího potoka s poldrem Jelení, který bude realizován v příštích letech. Cílem je také optimalizace informačního systému obce, návrh a optimalizace tras pro pěší turistiku, Nordic walking, cyklistiku a hipoturistiku.

**Aktivity**

1. studie rozvoje šetrného cestovního ruchu

V rámci této aktivity bude zpracována studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v obci Karlovice s vazbou na nejbližší i širší okolí. Studie bude obsahovat průzkum všech zdrojů pro šetrný cestovní ruch, swot analýzu obce z hlediska potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu a navržení konkrétních opatření.

2. návrh a realizace informačního systému obce s vazbou na údolí Kobylího potoka a poldr Jelení

V rámci této aktivity bude navržen informační systém obce Karlovice, který bude zahrnovat webové stránky, informační tabule a směrové tabulky, i tištěné materiály - základní informační materiál o obci. Budou doplněny 3 informační panely do naučné stezky v obci – Suchý poldr Jelení, přírodě blízká protipovodňová opatření Zadní Ves, zaniklý hřbitov v Adamově.

3. rozvoj nabídky volnočasových aktivit

V rámci této aktivity bude zpracován návrh pěších tras, tras pro Nordic walking, cyklistických tras v okolí obce, které budou propojovat obec s atraktivitami cestovního ruchu v okolí. Trasy budou navrženy také k propojení s okolními obcemi. Součástí bude hledání možností dalších aktivit šetrného cestovního ruchu, které budou snadno udržovatelné (a tudíž udržitelné). Součástí bude také návrh umístění laviček v obci a odpočívadel v okolí obce při pěších trasách a cyklotrasách.

**Časový harmonogram:**

září – prosinec 2014

- zpracování informačního systému obce (vlastními silami)

- výběr dodavatele studie rozvoje šetrného CR

- realizace části informačního systému obce – směrové tabulky

říjen 2014 – duben 2015

- zpracování studie rozvoje šetrného CR

- zpracování tištěných materiálů – infoletáček o obci

duben – srpen 2015

- vyznačení vybraných tras pro pěší, cyklisty i Nordic walking v okolí obce

- realizace a umístění informačních tabulí

**Výstupy projektu:**

studie šetrného cestovního ruchu

návrh informačního systému obce

realizace části informačního systému obce – směrové tabulky

infoletáček o obci

informační tabule

vyznačené trasy pro pěší, cyklisty, Nordic walking, hipotrasy v okolí obce

**Cílové skupiny:**

Obyvatelé Karlovic – projekt se zaměřuje na všechny věkové skupiny obyvatel, jednotlivá opatření jsou pak zacílena na specifické skupiny (děti, rodiče, důchodci, …)

Návštěvníci obce

Podnikatelé v CR

**Zapojování a informování veřejnosti:**

Veřejnost bude zapojena prostřednictvím účastí na besedách, společných akcích, plánovacích setkáních, úklidu obce. Bude informována prostřednictvím webových stránek obce, článků v místním zpravodaji i regionálním tisku, obecním rozhlasem, plakátů.

**Spolupracující osoby a organizace:**

Základní škola a Mateřská škola Karlovice – pomoc při plánování infosystému obce

Mateřské a komunitní centrum Kominíček, o.s. – pomoc při plánování infosystému obce, navržení tras pro pěší, cyklisty, …

Komunitní škola Karlovice, o.s. – pomoc při plánování infosystému obce, navržení tras pro pěší, cyklisty, …

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice – pomoc při vyznačení tras

Podnikatelé v CR – plánování infosystému obce, tras a volnočasových aktivit

**Komentář k rozpočtu:**

Kancelářské potřeby – papíry na dotazníky, kartridge, drobné kancelářské potřeby

15000.-

DPP mimo pracovní poměr – koordinátor projektu, asistent, účetní

25000.-

Služby

zpracování studie šetrného CR

100000.-

návrh a realizace infosystému obce

60000.-

příprava, grafika a tisk infoletáčku

30000.-

příprava, grafika a výroba infotabulí včetně stojanu

36000.-

vyznačení tras

40000.-

Celkem 306000.- Kč

Karlovice, 16.3.2014

Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka obce, politik NSZM, koordinátor projektu