# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 10/9 |
|  |  |
|  |  |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení  |  |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá: Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali: Mgr. Jana Švecová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 18. 02. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 62/4895 ze dne 17. 2. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | rozhodlo nahradit text bodu 2) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l oprofinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 27.350.000 Kč“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/31.01534“. O profinancování a kofinancování projektu a o zahájení realizace projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 (materiál č. 10/19). O prodloužení profinancování a kofinancování projektu do roku 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 11. 12. 2014 usnesením č. 12/1057.

Rada kraje rozhodla svým usnesením č. 55/4281 ze dne 4. 11. 2014 (materiál č. 10/5) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Důvodem prodloužení termínu byl komplikovaný průběh veřejné zakázky na zhotovitele stavby, která se musela opětovně vyhlásit. Termín ukončení realizace projektu byl prodloužen do 29. 1. 2016.

Dne 4. 11. 2014 rozhodla rada kraje svým usnesením č. 55/4224 na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 330/2014 se společností Beskydská stavební, a.s. za cenu nejvýše přípustnou 18.990.857,93 Kč bez DPH.

Nabídková cena uchazeče převýšila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím na možné změny a vícepráce je zvyšován finanční objem profinancování a kofinancování o 1.500.000 Kč.

Finanční krytí navýšení profinancování a kofinancování projektu navrhujeme dofinancovat z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

Na základě výše uvedeného navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text v bodu 2) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013, jak je uvedeno v bodě 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“

Rada kraje

k usnesením rady kraje č. 30/2339 ze dne 3. 12. 2013

 č. 56/4441 ze dne 25. 11. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013

 č. 12/1057 ze dne 11. 12. 2014

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 62/4895 |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu krajerozhodnout nahradit text bodu 2) usnesení č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l oprofinancovat a kofinancovat projekt „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“, předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 27.350.000 Kč“ |
|  |  |
| 2) | 62/4895 |
|  | S c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j íběžné výdaje |
|  | na § 6409 -  | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 1.500 tis. Kč |
|  | az v y š u j íkapitálové výdaje  |
|  | na § 4319 - | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o |  1.500 tis. Kč |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 62/4895 |
| 3) | ukládánáměstkovi hejtmana krajepředložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu krajeZodp.: Martin SikoraTermín: 5. 3. 2015 |