# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/3 |
| --- | --- |

Pro 14. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015

| Věc: | Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 21. 4. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 21. 4. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 	č. 66/5335	ze dne 21. 4. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje 	č. 13/1168	ze dne 5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“, dle předloženého materiálu |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 89.100.000 Kč o 2.400.000 Kč na 91.500.000 Kč, dle předloženého materiálu |
|  | ../…. |
| 3) | r o z h o d l o snížit zajištění udržitelnosti individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby e-Health financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 - 2020 z maximální výše 7.260.000 Kč o 2.400.000 Kč na 4.860.000 Kč, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (materiál č. 10/13) je ve spolupráci s odborem zdravotnictví realizován projekt „Sanitní vozy a služby e-Health“ v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (dále jen „projekt“). Závazný konec realizace projektu je k 30. 11. 2015.

Cílem projektu je zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytování služeb přednemocniční neodkladné péče, které bude dosaženo modernizací dopravních prostředků Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS MSK“) umožňujících instalaci a provoz nových technologických celků, zvýšení akceschopnosti ZZS MSK (zajištění výjezdů do těžce dostupných oblastí) a zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek, čehož bude dosaženo pořízením 4 vozů RLP a 17 vozů RZP a dále zefektivnění sdílení, zpracování a přenosu dat mezi ZZS a dalšími zdravotnickými zařízeními.

K bodu 1) navrhovaného usnesení

Dne 24. 3. 2015 rada kraje rozhodla usnesením č. 64/5062 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení“, poř. č. 306/2014 (materiál č. 3/27) a uzavření smlouvy s dodavatelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle předloženého požadavku na uskutečnění veřejné zakázky a oznámení o veřejné zakázce činila 17.055.000,- Kč bez DPH (tj. 20.636.550 Kč s DPH). Tato hodnota byla tvořena předpokládanou hodnotou investice ve výši 13.376.550,00 Kč s DPH, která bude z 85 % nárokována k proplacení prostřednictvím IOP a bude hrazena z ORJ 14 a předpokládanou hodnotou provozních výdajů ve výši 7.260.000 Kč s DPH za období 5 leté udržitelnosti (tj. 1.452.000 Kč s DPH za rok provozu) alokovanou z rozpočtu ORJ 9.

Nabídka vítězného uchazeče je ve výši 17.925.881,38 Kč s DPH (tj. 14.814.778,- Kč bez DPH), z toho část investice v hodnotě 15.681.331 Kč s DPH a hodnota provozních výdajů ve výši 2.244.550 Kč s DPH na období 5ti let. Nabídka vítězného uchazeče tak byla nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, avšak v části nákladů alokovaných na rozpočtu ORJ 14 vyšší o 2.304.781 Kč s DPH než celková schválená hodnota profinancování a kofinancování projektu ve výši 89.100.000 Kč s DPH. Současně však došlo k úspoře v hodnotě 5.015.450 Kč s DPH na rozpočtu ORJ 9, kde byly usnesením zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (materiál č. 10/13) schváleny prostředky na zajištění 5leté udržitelnosti v období 2015-2020 v úhrnné hodnotě 7.260.000,-- Kč.

V případě hodnoty 2.304.781 Kč s DPH se jedná o nezpůsobilé náklady projektu, na něž není možné, v případě uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, žádat o finanční podporu v rámci IOP.

K bodu 2) a 3) navrhovaného usnesení

Aby mohlo být zajištěno financování investičních nákladů projektu, navrhuje rada kraje (usnesení č. 66/5335, materiál č. 10/1, ze dne 21. 4. 2015) zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit profinancování a kofinancování projektu o 2.400.000 Kč na 91.500.000 Kč dle bodu 2) navrhovaného usnesení a současně navrhuje rozhodnout snížit o stejnou výši prostředky na zajištění udržitelnosti individuálního projektu kraje dle bodu 3) navrhovaného usnesení.

|  | Předpokládaná hodnota (Kč s DPH) schválena zastupitelstvem kraje | Skutečná cena vítězného uchazeče / hodnota vítězné nabídky (Kč s DPH) | Rozdíl předpokládaná hodnoty a skutečné ceny vítězného uchazeče (Kč s DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Předpokládaná hodnota pro část hrazenou z ORJ 14 (součást rozpočtu projektu) | 13.376.550 | 15.681.331 | +2.304.781 |
| Předpokládaná hodnota provozu pro část hrazenou z ORJ 9 (na období 5leté udržitelnosti) | 7.260.000 | 2.244.550 | -5.015.450 |
| Cena celkem (Kč s DPH) | 20.636.550 | 17.925.881 | -2.710.669 |

Výpis z usnesení 66. schůze rady kraje konané dne 21. 4. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 64/5062	ze dne 24. 3. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje 	č. 13/1168	ze dne 5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | 33/5335 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“ |

|  | 33/5335 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zvýšit profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e-Health“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik letech 2014 - 2016 z 89.100.000 Kč o 2.400.000 Kč na 91.500.000 Kč |
| 3) | 33/5335 |
|  | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit zajištění udržitelnosti individuálního projektu kraje „Sanitní vozy a služby eHealth financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 z maximální výše 7.260.000 Kč o 2.400.000 Kč na 4.860.000 Kč |
|  | 33/5335 |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015 |