Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 10/8 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Žádost obcí Mosty u Jablunkova a Písečná o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |  |
|  | Příloha č. 1 | Žádost obce Mosty u Jablunkova o prodloužení termínu ukončení realizace projektu |
|  | Příloha č. 2 | Žádost obce Písečná o prodloužení termínu ukončení realizace projektu |
|  | Příloha č. 3 | Smlouva o poskytnutí dotace s obcí Mosty u Jablunkova |
|  | Příloha č. 4 | Smlouva o poskytnutí dotace s obcí Písečná |
|  | Příloha č. 5 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obce Mosty u Jablunkova |
|  | Příloha č. 6 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obce Písečná |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Ing. Hana Vídenská

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje		č.  30/2349    	ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo a) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu b) uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (dále jen „program“) vyhlásila rada kraje dne 30. 11. 2011 usnesením č. 98/6322/III (materiál č. 7/11).

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 6. 6. 2012 rozhodlo svým usnesením      č.  24/2109/III (materiál č. 41) poskytnout dotace mimo jiné obcím Mosty               u Jablunkova a Písečná.

Obce se zavázaly ve smlouvě o poskytnutí dotace ukončit realizaci projektu nejpozději do konce roku 2013 a písemně doložit poskytovateli dotace doklad od Řídícího orgánu programu EU, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději do 31. 12. 2014; v opačném případě je příjemce povinen poskytnutou dotaci v téže lhůtě vrátit; nedodržení této povinnosti bude poskytovatele dotace posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.

Obec Mosty u Jablunkova žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015 a obec Písečná žádá o prodloužení termínu ukončení realizace do       31. 12. 2014 a posunutí termínu pro doložení žádosti o spolufinancování v operačních programech do 30. 6. 2016.

Vzhledem k tomu, že byl program vyhlášen pro přípravu projektů pro současné programovací období Evropské unie, navrhuje se oběma žadatelům vyhovět prodloužit termíny pouze do 31. 12. 2014, kdy by bylo možné projekty do výzev operačních programů předložit.

Součástí materiálu je návrh dodatků č. 1 připravených ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Uzavřením dodatků neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace          a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Výpis z usnesení  30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 24/2109	ze dne 6. 6. 2012

(č. usnesení)

|  | 30/2349 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout: - uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1993/2012/RRC ze dne 4. 9. 2012 s obcí Mosty u Jablunkova, IČ 00296953, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu - uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2061/2012/RRC ze dne 12. 9. 2012 s obcí Písečná, IČ 70632430, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu |

|  | 30/2349 |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |