DODATEK č.  1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo: 01993/2012/RRC

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

1.    Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	  	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČ:		  	70890692

- DIČ:           	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

## číslo účtu:		27-1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

2.   Obec Mosty u Jablunkova

- se sídlem:               Mosty u Jablunkova 800, 739 98  Mosty u Jablunkova

- zastoupena:            Josefem Szotkowskim, starostou

- IČ:                         00296953

- DIČ:                       CZ00296953

- bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:               1688156349/0800

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                  č. 01993/2012/RRC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 9. 2012 /dále jen „smlouva“/:

II.

- Čl. V odst. 2 písm. d) smlouvy se mění takto:

„ukončit realizaci projektu nejpozději 31. 12. 2014,“.

- Čl. V odst. 2 písm. k) se text před středníkem mění takto:

„zpracovat k 31. 12. 2012 za rok 2012 a 31. 12. 2013 za rok 2013 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 30. 1. 2013 za rok 2012 a 30. 1. 2014 za rok 2013“.

- V čl. V odst. 2 písm. l) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2013“  nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2014“.

- V čl. V odst. 2 písm. m) smlouvy se text  „nejpozději však do 31. 12. 2013“  nahrazuje textem „nejpozději však do 31. 12. 2014“.

- V čl. V odst. 2 písm. v) smlouvy se text před středníkem nahrazuje novým textem „nebude-li v období od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2014 již vyhlášena výzva k předkládání projektů do příslušné oblasti podpory/opatření programu EU a zpracovanou projektovou dokumentaci nebude možné do deklarované oblasti podpory/opatření předložit, tuto skutečnost písemně oznámit poskytovateli dotace nejpozději do 31. 1. 2015“.

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014,“.

III.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti  beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž tři vyhotovení obdrží poskytovatel a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….. ze dne

19. 12. 2013.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ............... ze dne .............. .

V …………… dne ………….                                              V …………….. dne …………

-------------------------------                                               -------------------------------

za poskytovatele                                                                za příjemce

Josef Szotkowski    								      			      starosta