# Počet stran: 4

# MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/20 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Kateřina Kuligová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 30/2340		ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu realizuje projekty zaměřené na marketing regionu a rozvoj cestovního ruchu v něm.

U níže uvedených projektů došlo ke zpoždění oproti původnímu plánu při předkládání žádostí o dotace a dále dochází ke zpožděním především při přípravě, realizaci a následné kontrole veřejných zakázek poskytovatelem dotace. Z tohoto důvodu je nezbytné u těchto projektů změnit dobu profinancování a kofinancování. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování u jednotlivých projektů. Touto změnou není měněn finanční objem profinancování a kofinancování. Je však nezbytné zdůraznit, že v rámci příprav návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2016 již byly zohledněny požadavky dle aktuální situace v době přípravy rozpočtu. Změny u jednotlivých projektů jsou následující:

Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy žádosti projektu. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2015.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 24.600 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 3.500.000 Kč. Částka 19.265.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017.

Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy žádosti projektu. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2014.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 2.399.130 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 6.100.000 Kč. Částka 3.566.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.

Jesenická magistrála

Změna doby profinancování a kofinancování projektu z důvodu delší přípravy veřejných zakázek v rámci projektu a nutnosti opakovaného vyhlášení jedné veřejné zakázky. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2015.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 554.650 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 16.000.000 Kč. Částka 655.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit dobu profinancování a kofinancování projektů dle navrhovaných bodů usnesení 1) – 3).

Výpis z usnesení 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 25/2237		ze dne 5. 9. 2012

č. 22/1875		ze dne 14. 12. 2011

č. 16/1372		ze dne 22. 12. 2010

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 25/2237 ze dne 5. 9. 2012 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1875 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 13) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2015“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |