# Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 10/21 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení realizace, prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti zdravotnictví a krizového řízení |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	č. 30/2348	ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo zahájit realizaci projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | bere na vědomí že fyzická realizace projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih |

|  | ./… |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l o schválit změnu bodu 9) usnesení č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009, ve znění usnesení bodu 16) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2009 – 2013“ na „2009 – 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | schvaluje zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 24.500.000, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 6) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb ve výši 24.500.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 7) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 8) | bere na vědomí zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě, p.o.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 9) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ předložený do Operačního programu Životní prostředí v letech 2013 – 2015 ve výši 51.743.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 10) | r o z h o d l o změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK

Cílem projektu je zlepšení materiálního zázemí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice, který zřizuje Město Albrechtice.  V rámci projektu bude vystavěna nová hasičská zbrojnice, v novém objektu bude umístěna i výjezdová základna pro skupinu rychlé zdravotnické pomoci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/456 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 46).

Za předpokladu schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje bude projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Předpokládaný termín výzvy je březen - duben 2014.

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je dle pravidel ROP rok 2015. Vzhledem k tomu je nutné z časových důvodů zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby v prvním čtvrtletí roku 2014; veřejné zakázky tak budou zahájeny před předložením žádosti o financování projektu z ROP do výzvy.

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo na zhotovení stavby bude vázáno na schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „Výbor Regionální rady“). Předpokládaný termín schválení projektu k financování Výborem Regionální rady je srpen 2014.

Schválení zahájení realizace projektu umožní vyhlášení veřejné zakázky před podpisem smlouvy o dotaci. Samotná fyzická realizace projektu ale bude zahájena pouze v případě, že budou dosaženy dostatečné úspory na projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, tzn. že realizací veřejné zakázky na zhotovitele stavby dojde ke snížení předpokládané ceny díla.

Pokud by po výběru projektu k financování z rozpočtu Regionální rady z nějakého nepředvídatelného důvodu nemohla být uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, hrozí riziko, že veškeré finanční prostředky vynaložené na projekt budou muset být plně uhrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	6.375.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	36.125.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	0 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	42.500.000 Kč

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky ROP.

Výdaje pro projekt jsou v rozpočtu plánovány do výše alokace prioritní osy 1.4 ROP. Částka ve výši 11.000.000 Kč je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017. Projekt bude realizován, pokud budou vygenerovány úspory po vysoutěžení veřejné zakázky v rámci projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, který bude předložen v rámci stejné prioritní osy.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu a zahájení realizace projektu dle bodů 1) a 2) a vzít na vědomí podmínky zahájení fyzické realizace projektu dle bodu 3) navrhovaného usnesení.

Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Cílem projektu je zlepšení technického vybavení zdravotnických zařízení pořízením moderní přístrojové techniky. Tím dojde ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a zachování dostupnosti zdravotních služeb. Do projektu jsou zapojena zdravotnická zařízení zřizovaná Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvem kraje bylo usnesením č. 12/1074 dne 23. 6. 2010 (materiál č. 31) schváleno zahájení fyzické realizace projektu. V zájmu urychlení pořízení některých dílčích částí projektu pak partneři, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. a Nemocnice Třinec p. o., realizovali výběrová řízení na pořízení CT zařízení resp. nukleární magnetické rezonance, tyto zdravotnické technologie jsou v současnosti instalovány ve zdravotnických zařízeních, a dílčí části projektu již ukončeny.

Na základě usnesení rady kraje 84/5132 ze dne 19. 5. 2011 (materiál č. 3/8) zahájil Moravskoslezský kraj otevřené výběrové řízení na dodávku zbylých částí zdravotnických technologií, rozdělené do 11-ti dílčích částí výběrového řízení.

Vzhledem k průběhu výběrového řízení, zejména zrušení některých částí veřejné zakázky - usnesení č. 90/5593 ze dne 10. 8. 2011 (materiál č. 3/2); č. 93/5863 ze dne 21. 9. 2011 (materiál č. 3/9); č. 95/5989 ze dne 19. 10. 2011 (materiál č. 3/7); 7/382 ze dne 29. 1. 2013, došlo ke změně harmonogramu a předpokládaného ukončení projektu.

V současnosti je již devět částí výběrového řízení dokončeno, u jedné části probíhá ověřovací provoz (Digitalizace Karviná) s předpokládaným ukončením na konci listopadu 2013 a u zbylé části (Hemodialýza) probíhá výběrové řízení na dodavatele s předpokládaným ukončením v únoru 2014.

V této souvislosti je aktuálně plánovaný termín ukončení projektu k 31. 12. 2013 nereálný a byla předložena žádost o změnu projektu ošetřující tuto skutečnost. V návaznosti na předpokládané prodloužení termínu realizace projektu, je tedy původní doba profinancování a kofinancování v období 2009 – 2013, nově navrhovaná na období 2009 – 2014.

V rámci projektu bylo do konce roku 2012 vyčerpáno 114.261.780 Kč.

Na rok 2013 je v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje alokována částka 42.839.720 Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 18.900.000 Kč určená na financování realizace projektu je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.

Dle výš uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně doby profinancování a kofinancování dle bodu 4) navrhovaného usnesení.

Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Cílem projektu je zvýšení kvality zdravotní péče a uzdravování pacientů v nemocnicích Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě snížení fyzické námahy personálu u lůžka, kterým jsou ze 100% ženy.

Předmětem projektu je nákup lůžek, matrací a příslušenství v nemocnicích Moravskoslezského kraje. Výstupem projektu bude zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení zdravotní péče a v neposlední řadě zlepšení práce personálu nemocnic.

Projekt je připravován k předložení do ROP, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory. 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Předložení žádosti o dotaci se předpokládá na konci března 2014. V případě, že zastupitelstvo kraje schválí zahájení realizace projektu, bude následně zahájen proces výběru dodavatele. Bude-li projekt podpořen dotací z ROP, předpokládá se zahájení vlastní realizace projektu v prosinci 2014. Realizace projektu bude trvat cca 3 měsíce.

Předpokládaná struktura financování projektu:

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování)	24.500.000 Kč

uznatelné náklady projektu	24.500.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	3.675.000 Kč

- podíl prostředků EU (85 %)	20.825.000 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky ROP. V tomto okamžiku není studie zpracována, proto tento poměr nelze stanovit přesně.

Finanční prostředky určené na financování přípravy a realizace projektu jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje schválit přípravu projektu a rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu dle bodů 5) a 6) navrhovaného usnesení.

Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě, p.o.

Cílem projektu je vyřešení dlouhodobě neudržitelného stavu interní péče Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení kvality poskytovaných služeb pacientům Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Díky projektu dojde na území města a rovněž i kraje ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované zdravotní péče.

Profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 43).

V současnosti probíhá výstavba nového pavilónu interních oborů Slezské nemocnice v Opavě z prostředků rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt měl být původně plně hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje, z důvodu úspory vlastních prostředků Moravskoslezského kraje a vzhledem ke zbývající alokaci v ROP, se projekt bude předkládat v rámci ROP. Dosud se uskutečnila veřejná zakázka na zhotovitele stavby a připravuje se veřejná zakázka na lékařskou technologii.

Projekt je připravován k předložení do ROP, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Předložení žádosti o dotaci se předpokládá na konci ledna 2014. Bude-li projekt podpořen dotací z ROP, bude financování zajištěno evropskými zdroji. Ukončení realizace projektu je plánováno v září 2015.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Struktura financování projektu v ROP:

Celkové předpokládané náklady projektu (profinancování) 	280.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady	280.000.000 Kč

- prostředky ze zdrojů EU – 50,7 %	142.000.000 Kč

- prostředky MSK – 49,3 %	138.000.000 Kč

Poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky ROP. V tomto okamžiku není studie zpracována, proto tento poměr nelze stanovit přesně.

Finanční prostředky určené na financování přípravy a realizace projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a zbývající část finančních prostředků bude nárokována v rámci připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zahájení realizace projektu dle bodu 8) navrhovaného usnesení.

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Projekt byl schválen k přípravě v rámci souhrnného projektu „Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem“ usnesením Zastupitelstva kraje č. 25/2198/II ze dne 25. 9. 2008 (materiál č. 53).  V lednu 2010 byl tento projekt předložen Nemocnicí s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice“), do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Ministryně životního prostředí schválila dne 28. 5. 2010 tento projekt k podpoře. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 18/1505 (materiál č. 27) ze dne 23. 3. 2011 o zahájení realizace projektu a jeho spolufinancování. Následně byly Nemocnicí vyhlášeny veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, po uzavření příslušných smluv byly předány Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) všechny podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Mezi Moravskoslezským krajem a společností Radioterapie, a.s., IČ 25886207 (Nemocnice Nový Jičín, a.s.)  byla dne 26. 9. 2011 uzavřena Smlouva o nájmu podniku. Předmětná smlouva nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012 a od tohoto dne je nemocnice provozována společností Nemocnice Nový Jičín, a.s.

Ve Smlouvě v čl. XVIII. Investice a reinvestice, konkrétně v bodě 18.1.3 smluvní strany prohlásily, že budou řádně usilovat o získání dotačních titulů za účelem financování investic do Nemovitého majetku a movitého majetku podle této Smlouvy.

Moravskoslezský kraj se stal od 1. 1. 2012 právním nástupcem příspěvkové organizace zrušené rozhodnutím zastupitelstva kraje usnesení č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (materiál č. 1). Právní nástupce dne 6. 9. 2012 požádal SFŽP ČR o přeregistraci projektu na žadatele Moravskoslezský kraj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Moravskoslezský kraj obdržel dne 25. 4. 2013. Tímto dnem nabyla účinnosti smlouva o dílo se zhotovitelem předmětných stavebních prací.

Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 26.733.000 Kč. Zbývající část finančního plnění je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu dle bodu 9) navrhovaného usnesení.

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov

Projekt byl v lednu 2010 předložen do 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Ministryně životního prostředí schválila dne 28. 5. 2010 tento projekt k podpoře. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo usnesením č. 13/1180 (materiál č. 41) dne 22. 9. 2010  o zahájení realizace předmětného projektu. Byly vyhlášeny veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a technický dozor stavebníka, po uzavření příslušných smluv byly v srpnu roku 2011 předány Státnímu fondu životního prostředí ČR všechny podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. To Moravskoslezský kraj obdržel dne 17. 1. 2012.

Stavbu realizuje společnost VOKD, a.s. Tempo prací od začátku projektu bylo vysoké, přepokládalo se dokončení prací výrazně v předstihu oproti uzavřené smlouvě o dílo. V roce 2013 se tempo prací snížilo a v důsledku vzniku potřeby provést změnu způsobu zateplení jedné části střechy na objektu A formou víceprací a méněprací nemohou být práce dokončeny v roce 2013. Proto je nyní orgánům kraje navrhováno prodloužit lhůtu pro profinancování a kofinancování projektu až do roku 2015.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2012 vyčerpáno 45.679.060 Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 20.438.900 Kč. Zbývající finanční prostředky budou do rozpočtu na rok 2014 převedeny v rámci účelového převodu.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dle bodu 10) navrhovaného usnesení.

Výpis z 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 4/188 			ze dne 4. 12. 2012

č. 24/1797		ze dne 3. 9. 2013

č. 24/1806   		ze dne 3. 9. 2013

č. 77/4744 		ze dne 2. 3. 2011

č. 4/188          	ze dne 4. 12. 2012

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 2/77			ze dne 20. 12. 2012

č. 6/453			ze dne 19. 9. 2013

č. 6/456			ze dne 19. 9. 2013

č. 18/1505		ze dne 23. 3. 2011

č. 2/77          		ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 1) | rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014 |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 4) | doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí, že fyzická realizace projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na projektu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit změnu bodu 9) usnesení č. 9/793 ze dne 16. 12. 2009, ve znění usnesení bodu 16) usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2009 – 2013“ na „2009 – 2014“ |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládané náklady 24.500.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb ve výši 24.500.000 Kč |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 8) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 9) | rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 10) | doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě, p.o.“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013 |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 11) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ předložený do Operačního programu Životní prostředí v letech 2013 – 2015 ve výši 51.743.000 Kč |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 12) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 40) usnesení č. 7/394 ze dne 14. 10. 2009 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2015“ |

|  | 30/2348 |
| --- | --- |
| 13) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) až 8) a 10) až 12) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |