Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/22 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	 Ing. Tomáš Karas

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č.  30/2352		ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 5) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011, ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 - 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o změnit v bodě 10) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2014“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra

Projekt byl dne 16. 11. 2011 schválen k financování v rámci ROP. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 5. 4. 2012. Cílem projektu je modernizace výuky prostřednictvím vybudování 6 oborových center praktické přípravy v oblasti gastronomie na šesti středních školách našeho kraje.

U projektu dochází ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Důvodem je především delší průběh veřejné zakázky (dále jen „VZ“) na dodávky gastrovybavení, která byla vyhlašována opakovaně z důvodu vyřazení uchazečů. Následně VZ prošla kontrolou Úřadu Regionální rady (dále jen „ÚRR“) s kladným výsledkem a nyní jsou vyzváni dodavatelé k podpisu smluv. S ohledem na dobu potřebnou pro zhotovení a dodání díla (5 týdnů od výzvy), předpokládáme dodávky gastrovybavení v průběhu měsíce ledna 2014. Z tohoto důvodu dojde k časovému prodloužení kofinancování a profinancování projektu do roku 2014 a rovněž žádáme ÚRR o prodloužení projektu do konce dubna 2014. Tato změna vyvolá uzavření dodatku ke Smlouvě.

V rámci projektu byly realizovány výdaje do roku 2012 v celkové výši 247.060 Kč. Potřebné finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 10.752.930 Kč. Vzhledem ke změně harmonogramu realizace projektu dojde k posunutí úhrady některých výdajů souvisejících s projektem do roku 2014. Potřebné finanční prostředky budou do rozpočtu na rok 2014 převedeny v rámci účelového převodu.

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII

U tohoto projektu, realizovaného na Gymnáziu Třinec, příspěvkové organizaci, došlo ke zpoždění oproti původnímu plánu především při přípravě, realizaci a následné kontrole veřejné zakázky na zhotovitele stavby poskytovatelem dotace. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby byla uzavřena v listopadu 2012. Stavební práce byly zahájeny v březnu a ukončeny v srpnu 2013, avšak dílo doposud nebylo převzato ze strany objednatele bez vad a nedodělků, a to z důvodu, že zhotovitel na stavbě zabudoval položku Umělý víceúčelový trávník v rozporu s projektovou dokumentací. V současné době probíhají jednání s poskytovatelem dotace kvůli možnosti podání a schválení změny umělého víceúčelového trávníku.

Na základě výše uvedeného je nezbytné u tohoto projektu změnit dobu profinancování a kofinancování. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2010 – 2013, nově navrhovaná je v období 2010 – 2014.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do roku 2012 vyčerpáno 344.500 Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013 ve výši 4.884.850 Kč Vzhledem k nesplnění technických parametrů dle projektové dokumentace ze strany zhotovitele dojde k posunutí úhrady výdajů souvisejících s projektem do roku 2014. Potřebné finanční prostředky budou do rozpočtu na rok 2014 převedeny v rámci účelového převodu. Přijetí dotace je v souladu s harmonogramem plateb očekáváno v letech 2013 a 2014 na základě předložených žádostí o platbu.

Výpis z usnesení 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

k usnesení rady kraje		č. 24/1807		ze dne 3. 9. 2013

č. 4/188			ze dne 4. 12. 2012

č. 77/4746			ze dne   2. 3. 2011

č. 98/6323		ze dne 30. 11. 2011

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 6/457			ze dne 19. 9. 2013

č. 18/1506		ze dne 23.  3. 2011

č.   2/77         		ze dne 20. 12. 2012

č. 13/1188		ze dne 22. 9. 2010

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro pedagogicko-psychologické poradny“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01234, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro speciálně pedagogická centra“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/20.01235, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011, ve znění usnesení č. 2/77 ze dne 20. 12. 2012, dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 - 2014“. |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 13/1188 ze dne 22. 9. 2010 dobu financování z „2010 – 2013“ na „2010 – 2014“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |