DOHODA

o narovnání

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.    Moravskoslezský kraj

se sídlem:              28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:		 	70890692

DIČ:                     CZ70890692

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

## Číslo účtu: 	  	 27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Cestovní kancelář BOŠ s.r.o.

se sídlem:		Čs. legií 1268/16, 702 00 Ostrava

zastoupena:	Ing. Marcelem Matušákem, jednatelem

IČ:			25847236

DIČ:		CZ25847236

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. ú. 86-5207800227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21727

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání podle § 585 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“):

II.

ÚČEL DOHODY

- Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 01707/2012/RRC, uzavřené dne 30. 7. 2012 (dále jen „smlouva“).

- Předmětem smlouvy bylo poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši maximálně 1.000.000 Kč (slovy jedenmilión korun českých), účelově určené na úhradu uznatelných nákladů projektu „Projekt Ukrajina“ (dále jen „projekt“). Podíl dotace na skutečných uznatelných nákladech projektu činil maximálně 69,98 %.

- O uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012.

III.

PŘEDMĚT DOHODY

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 31. 10. 2013 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu do 30. 11. 2013. Časová uznatelnost nákladů byla stanovena do 31. 10. 2013. Příjemce požádal dne 13. 9. 2013 poskytovatele o změnu termínu ukončení realizace projektu nejpozději do dne 30. 6. 2014. Žádost byla zdůvodněna potížemi se získáním plné licence touroperátora na Ukrajině, což je nezbytný předpoklad pro otevření charterové linky na trase Doněck – Ostrava. Poskytovatel s touto žádanou změnou smlouvy souhlasí, avšak žádost příjemce o změnu smlouvy byla poskytovateli doručena v době, která poskytovateli již neumožňovala projednat tuto změnu smlouvy v jeho příslušných orgánech ještě před uplynutím dosavadního termínu plnění, přičemž byla tato projednána a schválena až následně.

- S ohledem na výše uvedené se strany dohodly, že neukončení realizace projektu do 31. 10. 2013 nepovažují za porušení smlouvy a dnem ukončení projektu je 30. 6. 2014. Uznatelnými náklady projektu jsou náklady vzniklé a příjemcem uhrazené v období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014, jež splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě. Termínem pro předložení závěrečného vyúčtování projektu je 31. 7. 2014. Příjemce navíc zpracuje k 31. 12. 2013 a předloží poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2014 průběžné vyúčtování realizace projektu s náležitostmi stanovenými smlouvou. Ostatní práva vyplývající ze smlouvy nebyla a nejsou mezi smluvními stranami sporná nebo pochybná, ve zbylém rozsahu tedy smlouva dále platí v dosavadním znění.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této dohody výslovně označeny a které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního úkonu podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne … . … . ………… .

V Ostravě dne ………….                                              		V Ostravě dne …………

……………………………………						…..………………………………

za poskytovatele                                                                	        za příjemce

Ing. Marcel Matušák

jednatel