|  |  |  | Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2015 financovaný ze SFDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. řádku | Kraj | Poř. číslo (dle připravenosti akce) | Název (identifikace silnice) | Celkové náklady akce v [tis. Kč a vč. DPH] u vysoutěže-ných akcí upraveny dle výsledků VŘ | Délka v km | Oznámení staveb. úřadu o zahájení udržovacích prací (SÚ vzal na vědomí) | Stavební povolení (rozhod. SÚ v právní moci) | Projektová dokumentace | Zahájení výběrového řízení | Zahájení realizace stavby | Poznámka |
| 1 | 14_MSK | 1 | III/45722 a III/45814 Bohušov-průtah km 4,574-5,274 km 17,452-17,993 km 18,054-18,407 | 7 500 | 1,594 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný stav, včetně opravy havarijního stavu propustku |
| 2 | 14_MSK | 2 | III/4583 Čaková km 0,000 – 1,990 | 6 000 | 1,990 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 3 | 14_MSK | 3 | III/45714 Jindřichov – Třemešná km 0,900 – 3,150 | 6 500 | 2,250 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 4 | 14_MSK | 4 | III/37015 Horní Město – Dobřečov km 0,000 – 0,850 | 2 400 | 0,850 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 5 | 14_MSK | 5 | III/4521 Staré Purkartice km 6,500 – 8,200 | 4 000 | 1,700 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 6 | 14_MSK | 6 | III/4456 Sovinec km 7,670 – 8,020 km 5,100 – 6,300 | 11 300 | 1,700 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 7 | 14_MSK | 7 | III/45713 Petrovice - průtah km 0,000 – 1,850 | 3 700 | 1,850 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný stav |
| 8 | 14_MSK | 8 | III/37016 Skály – Rešov km 0,000 – 2,800 | 6 100 | 2,800 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný stav |
| 9 | 14_MSK | 9 | III/45717 Liptáň – Dívčí Hrad km 2,277 – 5,544 | 6 600 | 2,267 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | propojení starších úseků SO velmi špatný stav |
| 10 | 14_MSK | 10 | II/451 Kunov – Nové Heřmínovy km 24,813 – 26,184 | 3 500 | 1,371 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | navázání na ROP velmi špatný stav |
| 11 | 14_MSK | 11 | III/44513 Dolní Moravice – Václavov km 0,000 – 1,500 | 4 400 | 1,500 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný stav |
| 12 | 14_MSK | 12 | III/4734 Kaňovice km 0,000-1,250 | 4 000 | 1,25 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | ANO | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | havarijní tech. stav |
| 13 | 14_MSK | 13 | III/01149 Písek-Bukovec km 2,596-5,145 | 7 500 | 2,549 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | první část úseku v délce 2,596 km realizovaná 10/2014, třetí úsek v délce 2,913 km -předpoklad 2016 |
| 14 | 14_MSK | 14 | III/48410 Kozlovice-Lhotka km 0,000-2,596 | 11 200 | 2,596 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | dlouhodobě velmi špatný tech. stav |
| 15 | 14_MSK | 15 | III/4681 Tyra I.etapa km 2,760-4,820 | 5 600 | 2,06 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | II.etapa km 4,820-6,220 předpoklad 2016 |
| 16 | 14_MSK | 16 | III/4764 Řeka km 2,820-3,950 | 2 300 | 1,13 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | dlouhodobě velmi špatný tech. stav |
| 17 | 14_MSK | 17 | III/48314 Pstruží – průtah km 0,000-0,200 km 0,435-2,180 | 13 700 | 1,945 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 05/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | propojení úseku starších SO |
| 18 | 14_MSK | 18 | III/01140 Bludovice-Záguří km 0,000 – 1,637 | 8 800 | 1,637 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | ANO | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech.stav, návaznost na chodník, požadavek Obce H.Bludovice,požadavek města Havířov |
| 19 | 14_MSK | 19 | II/474 Horní Suchá „Důl František“ km 27,600 -28,200 | 9 000 | 0,60 | NE – nepodléhá řízení SÚ | NE – nepodléhá řízení SÚ | Pouze DGN, zjednodušená PD do 04-05/2015 | předpoklad 04-05/2015 | předpoklad 04-05/2015 | úsek navazující na IROP, havarijní stav – síťové deformace |
| 20 | 14_MSK | 20 | III/04738 Fulnek - průtah I.etapa km 0,035 - 0,870 | 5 900 | 0,835 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | ANO | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | špatný technický stav, souběh s chodníkem |
| 21 | 14_MSK | 21 | III/4623 Vítovka (Odry) - průtah km 12,702-15,411 | 7 900 | 2,709 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 22 | 14_MSK | 22 | III/4832 Žilina - Životice u N.Jičína km 2,173 - 7,460 | 8 600 | 4,487 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | souběh s kanalizací vynecháno 800m – oprava mostu ev.č.4832-3, spoluúčast města -předpokládaná částka města 8,3 mil.Kč |
| 23 | 14_MSK | 23 | III/4824 Kopřivnice - Lubina km 0,000 - 1,800 | 5 200 | 1,8 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | souběh s kanalizací, spoluúčast města -předpokládaná částka města 2,0 mil.Kč |
| 24 | 14_MSK | 24 | III/46433 Libhošť – průtah km 2,630 - 3,310 | 3 100 | 0,68 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 25 | 14_MSK | 25 | III/46427 Studénka-Bravantice km 1,330 - 3,020 | 4 700 | 1,69 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 26 | 14_MSK | 26 | III/46427 Studénka-Bravantice II.etapa km 0,605 – 1,330 | 2 400 | 0,725 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | propojení úseku starších SO |
| 27 | 14_MSK | 27 | III/4821 Rybí – Štramberk km 0,000 – 2,655 | 9 200 | 2,655 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 06/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 28 | 14_MSK | 28 | III/4671 Dol.Benešov-Bolatice km 0,405 – 3,205 | 14 500 | 2,8 | ohlášení | ohlášení | zjednodušená dokumentace předpoklad 02/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 29 | 14_MSK | 29 | II/467 Kravaře – průtah km 2,175 – 2,801 km 3,893 – 4,417 | 3 700 | 1,15 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 30 | 14_MSK | 30 | II/467 Štítina - průtah km 0,000 – 0,722 | 3 500 | 0,722 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 31 | 14_MSK | 31 | III/4695 Darkovičky - Vřesina (I.etapa) km 0,150 – 1,150 | 4 500 | 1,0 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
| 32 | 14_MSK | 32 | III/46012, III/46013 Jamnice km 1,350 -1,920, km 2,637 – 2,856 | 3 500 | 0,789 | ohlášení | NE - nepodléhá řízení SÚ ohlášení | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 04/2015 | předpoklad 07/2015 | velmi špatný tech. Stav, spoluúčast obce -předpokládaná částka obce 500 tis.Kč |
| 33 | 14_MSK | 33 | III/4666 Hrabyně – Háj ve Sl. km 1,304 – 4,011 | 14 200 | 2,7 | Bude ohlášení | Bude ohlášení | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 04/2015 | Předpoklad 08/2015 | vazba na dokončení I/11 |
| 34 | 14_MSK | 34 | III/46023 Jakartovice-Bohdanovice km 3,010 – 4,455 | 5 000 | 1,4 | Bude ohlášení | Bude ohlášení | zjednodušená dokumentace předpoklad 04/2015 | předpoklad 04/2015 | Předpoklad 07/2015 | vazba na dříve provedený úsek |
| 35 | 14_MSK | 35 | III/46611 Petřkovice – Ludgeřovice km 4,659 -6,469 | 16 580 | 1,810 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | v návaznosti na rekonstrukci vodovodního řádu městské části Petřkovice. |
| 36 | 14_MSK | 36 | II/469, III/46613 Poruba – Děhylov km 1,417 – 3,167 km 4,632 – 5,342 | 10 700 | 2,460 | NE - nepodléhá řízení SÚ | NE - nepodléhá řízení SÚ | zjednodušená dokumentace předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | velmi špatný tech. stav |
|  |  |  | Celkem MSK SFDI | 247 280 |  |  |  |  |  |  |  |