# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/16 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	  	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:		Ing. Aleš Trnka

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 19. 11. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	25. 11. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 29/2227		     ze dne 19. 11. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 2) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Profinancování a kofinancování projektu "Rekonstrukce infekčního pavilonu
v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." (dále jen „projekt“) schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 22/1884  ze dne 14. 12. 2011 (materiál č. 50) ve znění bodu 2):

rozhodlo
nahradit text usnesení č. 21/1760 ze dne 21. 9. 2011 textem tohoto znění:

r o z h o d l o

profinancovat a kofinancovat projekt "Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o." předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.3 v letech 2011 – 2013, ve výši 110.500 tis. Kč".

Cílem projektu je zachování dostupnosti a zvýšení kvality a efektivity zdravotní péče na jednom z páteřních pracovišť infekčních oddělení v Moravskoslezském kraji. Rekonstrukcí se především zlepší hygienické podmínky a bezpečnost provozu infekčního oddělení a zároveň se zkvalitní úroveň poskytovaných služeb. V rámci kraje tak bude zachováno funkční infekční oddělení, které bude schopno včas reagovat na akutní epidemiologická rizika. Výstupem projektu bude rekonstruovaná budova infekčního pavilonu s rozšířenou lůžkovou kapacitou, bezbariérovými přístupy a novým zdravotnickým vybavením, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a optimalizaci celkového provozu. Rekonstrukce pomůže vyřešit nedostatečnou prostorovou kapacitu, umožní tím zvládání náporu v případech infekčních krizových stavů do budoucna a vytvoření kvalitní sítě pracovišť zabývajících se infekčními onemocněními, která budou schopna včas reagovat na akutní potřeby v Moravskoslezském kraji.

Dle původního harmonogramu měla být stavba ukončena v 1. polovině roku 2013. Do dnešního dne ze strany zhotovitele stavby nedošlo k předání díla bez vad 
a nedodělků. Převzetí ze strany objednatele stavby brání splnění povinností dle smlouvy o dílo č. 01989/2012/IM. Ze strany objednatele není možné převzít dílo, a to zejména z důvodu nesplnění čl. XII ost. 2 a čl. XII odst. 6, dle těchto ujednání objednatel dílo převezme, pokud bude předáno bez vad a nedodělků a dále dílo nepřevezme, pokud mu nebude dodána dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, 
o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu. K dnešnímu dni je zhotovitel ve značném prodlení s předáním díla. Z uvedeného důvodu zatím nedošlo ani k dodávkám a instalaci lékařské technologie a mobiliáře na základě uzavřených kupních smluv s jinými dodavateli.

Jelikož není možné předvídat, zda dojde k předání díla, následným dodávkám, fakturaci a proplácení do konce roku 2013, je nezbytné změnit dobu profinancování a kofinancování. Původní doba profinancování a kofinancování byla nastavena v období 2011 – 2013, nově navrhovaná je v období 2011 – 2014. Navrhovaným usnesením dojde pouze k časovému prodloužení kofinancování a profinancování projektu.

V rámci projektu bylo do konce roku 2012 vyčerpáno na přípravu a realizaci 645.700 Kč. Na rok 2013 je v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje alokována částka 71.354.300 Kč. V případě nepředání díla do konce listopadu a naplnění rizik uvedených výše dojde k převodu nevyčerpaných finančních prostředků v rámci účelových převodů do roku 2014.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text usnesení dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení  29. schůze rady kraje konané dne 19. 11. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 97/6180 	          ze dne 16. 11. 2011

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 22/1884           ze dne 14. 12. 2011

(č. usnesení)

|  | 29/2227 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | 29/2227 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |