## Přehled RMK a závazků
Příloha č. 4 k materiálu č. 4/2
Počet stran přílohy: 5
Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně ISPROFIN v roce 2014 (v tis. Kč)
Název akce | ORJ | ORG | VÝDAJE NA AKCI CELKEM | VÝDAJE V PŘEDCHOZÍCH LETECH |  | ROZPOČET | SKUTEČNOST | % PLNĚNÍ | PLÁN. VÝDAJE V LETECH |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | před r. 2013 | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | po r. 2017
SingleTrails Bílá | 11 | 5182 | 3416.83 | 261 | 2550.83 | 605 | 44.75 | 7.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM |  |  | 3416.83 | 261 | 2550.83 | 605 | 44.75 | 7.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 16 | 4450 | 5000 | x | x | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 16 | 4355 | 50000 | x | x | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o opakující se akci. Objem ročního rozpočtu je stanoven v závislosti na možnosti rozpočtu daného roku.
Nákup pozemků v areálu Letiště Ostrava, a.s. | 7 | 4434 | 4532 | 4032 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce mostů 480-001 a 480-002 včetně ramp, Kopřivnice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 16 | 4976 | 114000 | 13577 | 92898 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum - l. etapa | 7 | 4982 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Akční plán snižování hluku pro okolí hlavních pozemních komunikací | 16 | 5220 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM |  |  | 194532 | 17609 | 92898 | 84025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 7 | 4984 | 6651 | 3978 | 1683 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ CELKEM |  |  | 6651 | 3978 | 1683 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 7 | 4854 | 48532.47 | 1848 | 23891.52 | 22742.95 | 70.177 | 0.30857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Jedná se o úhradu autorského dozoru, který bude uhrazen až po dokončení stavby.
Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) | 7 | 4724 | 502280 | 2280 | 878 | 6122 | 0 | 0 | 500 | 200000 | 202500 | 90000 | -
Program rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 10 | 5254 | 182 | 0 | 0 | 182 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 7 | 5257 | 7018 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Optimalizace vytápění obřadní síně frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 7 | 5258 | 525 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zámek Bruntál - oprava fasád a střech v nádvoří zámku (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 7 | 4985 | 17916 | 198 | 5573 | 12145 | 22.43 | 0.18469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM |  |  | 576453.47 | 4326 | 30342.52 | 44191.95 | 274.607 | 0.6214 | 500 | 200000 | 202500 | 90000
Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón | 11 | 1105 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstrukce objektu Domov Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) | 7 | 4855 | 18592 | 708 | 76 | 17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 7 | 5121 | 11644.82 | 0 | 10199.39 | 1265.43 | 527.32 | 41.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektovou dokumentaci zajistila a uhradila příspěvková organizace ve výši 180 tis. Kč.
Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 7 | 5122 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nákup bytu ve Vítkově (Domov Vítkov, příspěvková organizace) | 7 | 5212 | 600 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vybudování evakuačního výtahu domova pro seniory Šunychelská (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 15 | 5243 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Vybudování konferenčních prostor (Domov Odry, příspěvková organizace) | 15 | 5244 | 1700 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zateplení budovy č.p. 410 (Domov Odry, příspěvková organizace) | 15 | 5245 | 1452 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce kotelny – výměna kotlů (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Dolní Životice) | 15 | 5246 | 2200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Oprava západní fasády, včetně výměny oken a zpevnění odpočinkové plochy (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 15 | 5247 | 2950 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna stávajícího výtahu za výtah evakuační (Domov Vítkov, příspěvková organizace) | 15 | 5248 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy a modernizace prádelny (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 15 | 5253 | 4767.7 | 0 | 0 | 3334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 7 | 5259 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM |  |  | 71406.52 | 708 | 10575.39 | 51708.13 | 827.32 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 7 | 4736 | 23675.09 | 11175 | 3697 | 8803.09 | 610.1 | 6.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace, Frýdek - Místek) | 7 | 4508 | 9126 | 7366 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Tělocvična Gymnázia Český Těšín (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) | 7 | 5063 | 13036 | 0 | 36 | 3000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Předpoklad spoluúčasti ze státního rozpočtu.
Výměna střešní krytiny a hromosvodů (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 7 | 5093 | 2039 | 489 | 970 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna otvorových výplní - 2.etapa (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 7 | 5096 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce zdravotechniky (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 7 | 5127 | 3200 | 0 | 1000 | 2200 | 686.487 | 31.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace objektů školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 7 | 5130 | 6040 | 0 | 2940 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 7 | 5134 | 2900 | 0 | 1500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 7 | 5174 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 7 | 5175 | 2429.58 | 0 | 929.58 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Reprodukce majetku v odvětví školství | 7 | 5181 | 7480 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) | 7 | 5208 | 4456 | 0 | 996 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 7 | 5223 | 6300 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | -
Sanace opěrné zdi (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) | 7 | 5224 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce plynové kotelny (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 7 | 5225 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 7 | 5226 | 2200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna oken (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) | 7 | 5227 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce střechy objektu Husova (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 7 | 5228 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna střešní krytiny (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) | 7 | 5229 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy objektu Žižkova 620 (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) | 7 | 5230 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 32.25 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken v budově školy (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 7 | 5231 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy budovy školy (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 7 | 5232 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce hydroizolace budovy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 7 | 5233 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 7 | 5234 | 1510 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 7 | 5235 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektrických rozvodů v hlavní budově (Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) | 7 | 5236 | 1200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna oken v hlavní budově včetně přístavby (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 7 | 5237 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nákup konvektomatu, děličky těsta a pečící trouby (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 13 | 5255 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup konvektomatu (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 13 | 5256 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstrukce stropu v objektu dílen (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) | 7 | 5260 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) | 7 | 5261 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 7 | 5262 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Odstranění havárie a oprava venkovní kanalizace (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 7 | 5263 | 1959 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna střešní krytiny (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) | 7 | 5264 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken - I. etapa (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 7 | 5265 | 2630 | 0 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - I. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) | 7 | 5266 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna rozvodů vody (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 7 | 5267 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce vytápění (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) | 7 | 5268 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce plotu (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) | 7 | 5269 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna výplní otvorů (Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace) | 7 | 5270 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výstavba plynové kotelny (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 7 | 5271 | 2821 | 0 | 0 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výstavba plynové kotelny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 7 | 5272 | 3714 | 0 | 0 | 3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 7 | 5273 | 2300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Vybavení stávajících rozvodů VZT jednotkou (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 7 | 5274 | 1200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace vlhkého zdiva objektu školy (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 7 | 5275 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava teras budovy mateřské školky (Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 7 | 5276 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy na ul.Polská 1542/8 (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 7 | 5280 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu(Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) | 7 | 5281 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava teplovodu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 13 | 5282 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení | 13 | 8300 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM |  |  | 155393.67 | 19030 | 12068.58 | 107585.09 | 1628.837 | 1.514 | 13600 | 0 | 0 | 0
Studie k aktualizaci a vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje | 10 | 5221 | 5676 | 1891 | 785 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | -
ODVĚTVÍ ÚZEM. PLÁNOVÁNÍ A STAVEB. ŘÁDU CELKEM |  |  | 5676 | 1891 | 785 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Frýdek - Místek) | 7 | 4173 | 47815.08 | 47354 | 210 | 251.08 | 206.91 | 82.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 7 | 4891 | 49316 | 198 | 43802 | 5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vybavení Iktového centra (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 9 | 4903 | 4500 | 0 | 459 | 4041 | 2342.95 | 57.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vybavení Iktového centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 9 | 4904 | 4500.39 | 0 | 205 | 4295.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7 | 5027 | 11000.28 | 0 | 63 | 10937.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje | 9 | 5059 | 5599.82 | 0 | 4853 | 746.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy | 7 | 5100 | 267485.76 | 881 | 331 | 20960.76 | 24.99 | 0.11922 | 5462 | 5593 | 5244 | 229014 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7 | 5123 | 8084.35 | 0 | 3237 | 4647.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 7 | 5124 | 3777 | 0 | 2477 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 7 | 5125 | 4508.44 | 0 | 93 | 4415.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Elektronická preskripce ve zdravotnických zařízeních (příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví) | 9 | 5162 | 3949 | 0 | 1899 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Sanace zdiva budovy patologie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 7 | 5178 | 5132.35 | 0 | 0 | 5132.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna podlahových krytin (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 9 | 5222 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pavilon chirurgických oborů – technická infrastruktura (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace | 7 | 5238 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce výtahů v blocích C , D , E (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 7 | 5239 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 7 | 5240 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Optimalizace laboratorního informačního systému nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem | 9 | 5251 | 945 | 0 | 0 | 945 | 200 | 21.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 7 | 5252 | 176.89 | 0 | 0 | 176.89 | 176.887 | 99.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 7 | 5277 | 9034 | 0 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přístroje pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace) | 9 | 5278 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 7 | 5279 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM |  |  | 445264.36 | 48433 | 57629 | 93439.36 | 2951.737 | 3.159 | 5462 | 5593 | 5244 | 229014
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje |  | 5057 | 197498 | 246 | 19076 | 20904 | 9783.53 | 46.8022 | 19589 | 19529 | 19529 | 98625 | Financování akce je schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1964 ze dne 29.2.2012 na období let 2013-2023.
ODVĚTVÍ FINANCE A SPRÁVA MAJETKU CELKEM |  |  | 197498 | 246 | 19076 | 20904 | 9783.53 | 46.8022 | 19589 | 19529 | 19529 | 98625
Rekonstrukce budovy krajského úřadu - Parkoviště u budov krajského úřadu | 7 | 4077 | 7888.38 | 0 | 83.65 | 454.73 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 0 | V roce 2013 byly realizovány přípravné práce, včetně zpracování projektové dokumentace. Realizace stavebníc části je plánována v roce 2015.
Výpočetní technika | 5 | 6125 | 8049 | 0 | 4153 | 3896 | 2260.72 | 58.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup HW vybavení - výměna zastarané výpočetní techniky, serverů, datových rozvaděčů a tiskáren.
Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 5 | 6119 | 2057 | 0 | 65 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení dat a mapových podkladů od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, provedení ananýzy rizik v rámci bezpečnostní politiky krajského úřadu.
Programové vybavení | 5 | 6111 | 3453 | 0 | 913 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nákup software vybavení a licencí.
Budovy, haly a stavby | 2 | 6121 | 691 | 0 | 461 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Technické zhodnocení budovy.
Stroje, přístroje a zařízení | 2 | 6122 | 2439 | 0 | 1759 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení nové klimatizační jednotky, dataprojektoru.
Dopravní prostředky | 2 | 6123 | 8125 | 0 | 3425 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pořízení osobních vozidel náhradou za stávající vozidla.
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM |  |  | 32702.38 | 0 | 10859.65 | 14492.73 | 2260.72 | 15.599 | 7350 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  | 1689444.23 | 96482 | 238467.97 | 419391.26 | 17771.501 | 4.2375 | 46501 | 226122 | 227273 | 418639